行政院人事行政局地方行政研習中心

99年度推動公務人員數位學習實施計畫

壹、依據

一、行政院95年5月24日院授人考字第0950062300號函頒「行政院及所屬各機關公務人員數位學習推動方案」。

二、數位典藏與數位學習國家型科技計畫─推動公務人員數位學習子計畫。

貳、目標

一、協助縣市政府推動數位學習，縮短數位落差。

二、營造優質數位學習環境，擴大縣市政府推廣數位學習參與層面。

三、培育公務數位學習人才，提升自製數位教材能力。

參、指導機關：行政院人事行政局

肆、主辦機關：行政院人事行政局地方行政研習中心(以下簡稱本中心)

伍、協辦機關：台灣省各縣市政府及金門縣政府、連江縣政府(以下簡稱各縣市政府)

陸、辦理時程：99年1月1日起至99年12月31日止。

柒、實施內容

一、營造優質數位學習環境

- (一)新增「e學中心」數位學習網站「智慧型報表產出系統」功能，提供各縣市政府有效掌握所屬數位學習進度，並客製化評析機能，協助各縣市政府績效順利達成，同時提高「e學中心」平台使用率。

(二)辦理「推廣數位學習精進獎」活動。

1.參加對象：各縣市政府。

2.辦理期間：99年3月至10月。

3.辦理方式：

(1)第一階段：「e計畫徵選活動」

於99年3月31日前將數位學習推動計畫(內容須含論壇經營、自製教材推廣等)提送本中心，依評分等第分別致贈1,000元至6,000元之等值獎品。

(2)第二階段：「e成效評選活動」

各縣市所送計畫公告於本中心「e學中心」網站。

提供評選委員修改建議供原送件縣市參考，各縣市得在期限內修正原訂計畫，並依該計畫實際推動。

各縣市於99年9月16日前將數位學習推動成效提送本中心，依評分等第分別致贈4,000元至10,000元之等值獎品。

4.相關辦法另訂之。

二、發展優質數位學習課程

- (一)配合重要政策製作數位學習教材，內容包括：一般管理、人事行政、核心職能、人權法治與兩岸議題；並與其他機關合製人文素養、生態環保等課程，提供公務人員多元學習。

(二)辦理「數位課程徵選」活動

1.參加對象：各縣市政府。

2.辦理方式：提出具地方特色等之數位課程計畫書（含課程名稱、需求內容、適用對象及課程行銷方式等），依評分等第分別致贈1,000元至5,000元之等值獎品。

3.辦理期間：99年5月至8月。

4.相關辦法另訂之。

(三)辦理「愛上數位學習」活動

1.參加對象：各縣市所屬公務人員。

2.認證時數：依網站認證標準授予學習時數。

3.獎項：

(1)套裝課程樂透獎：於限期內完成套裝課程(6小時)、系列課程(12小時)、精選課程(30小時)等認證時數者，得參加抽獎活動，名額若干名，分別致贈新台幣500元至5,000元之等值獎品。

(2)新課程搶「鮮」看樂透獎：於新課程上線一定期限內完成認證時數者，得參加抽獎活動，名額若干名，各致贈500元至1,000元之等值獎品。

三、強化公共論壇之知識社群運用能力

(一)為落實知識管理，持續提供本中心「e學中心」公共論壇資源供縣市政府運用，用以蒐集相關意見，以為施政參考。

(二)開設「總裁論壇專區」，提供總裁級會員發表文章。

(三)開設「地方之美─攝影、照片分享專區」，分設風景、生態及其他類別等，提供會員分享攝影作品及技巧。

(四)開設「線上讀書會專區」，提供會員心得分享，並邀請各縣市政府論壇版主、總裁線上帶領，以達到自我成長與終身學習目的。

(五)開設「e學中心下午茶」專區，提供縣市分享優良公務作為，包含計畫、服務措施、創新作為或公務人員芬芳錄等標竿學習資訊。

(六)辦理公共論壇帶動貢獻獎活動

1.參加對象：地方行政研習「e學中心」會員。

2.辦理時間及方式：99年1月1日至99年12月31日期間，於「e學中心」公共論壇參與討論者。

3.活動內容：

(1)版主達人獎：於99年3月1日至99年9月30日經營縣市公共論壇版主經評選績效卓著（含發文篇數、平均回覆數、平均瀏覽數等）前10名者，分別致贈新台幣2,000元至8,000元之等值獎品。

(2)線上讀書會：

以「e學中心」好書介紹之書籍為主題，每季討論一冊，另為鼓勵會員參與，除核予讀書幣外，每季選出獲得讀書幣最高之前5名，年度並選出最佳書卷獎5名，各致贈獎品1份。

優良版主於活動結束後建請服務單位予以敘獎。

活動辦法另訂之。

(3)創意故事徵稿:

依設定主題於公共論壇指定專區上傳創意故事者(含照片及文字說明)，可分別獲得「達人獎」、「參與獎」及「幸運獎」。

活動辦法另訂之。

四、培育公務數位人才

(一)辦理混成學習規劃課程專班：

1.參加對象及人數：各縣市政府數位學習業務承辦人及對混成學習有興趣之相關人員，預計120人。

2.辦理方式：預計開辦3班，60小時。

(1)每班40人，20小時。

(2)辦理時間：99年5月至6月。

(3)辦理地點：本中心。

(4)課程目標：協助受訓人員瞭解混成學習規劃理念，並以體驗式學習概念，深化混成學習效果。

(二)辦理自製數位教材種籽班

1.參加對象及人數：各縣市政府數位學習業務承辦人、資訊及對自製數位教材有興趣之相關人員，預計180人。

2.辦理時間：99年3月至6月。

3.辦理方式：北中南東及金門、連江縣各辦理1場，每場次30人，6小時。

4.協辦單位：台北縣政府、高雄縣政府、花蓮縣政府、金門縣政府、連江縣政府

5.課程目標：協助受訓人員認識自製數位教材工具，並實際產出自製數位教材。

(三)辦理自製數位教材進階班

1.參加對象及人數：99年參與本中心自製數位教材種籽班人員，預計35人。

2.辦理方式：預計開辦1班，12小時。

(1)辦理時間：99年8月。

(2)辦理地點：本中心。

(3)課程目標：增進受訓人員瞭解自製數位教材規劃與設計相關理念。

- (四)辦理自製數位教材競賽活動

1.參賽對象：

(1)個人組：以各縣市政府暨所屬地方公務人員為限。

(2)機關組：以各縣市政府暨所屬機關為限。

2.辦理時間：99年7月至8月。

3.作品規格：

(1)參賽之數位教材必須由個人或機關自行製作。

(2)個人組主題自由設定，機關組主題分設「人力資源」、「衛生保健」及「防災救災」等三類。

(3)作品長度至少30分鐘。

4.評分方式：由評審委員依自製數位教材審查標準(含教材內容及架構、教學設計、媒體設計與運用等)進行評選。

5.獎項：

(1)個人組：參賽作品取優勝之前3名及佳作5名，分別致贈新台幣1,000元至4,000元之等值獎品。

(2)機關組：參賽作品各類取優勝之前3名及佳作5名，分別致贈新台幣1,000元至4,000元之等值獎品。

6.相關辦法另訂之。

五、辦理數位學習成果發表會

(一)參加對象：各縣市政府。

(二)辦理方式：1天，預計參加人數250人。

1.辦理時間：99年11月。

2.辦理地點：本中心。

3.活動內容：

(1)專家學者及推展數位學習績優縣市政府經驗交流。

(2)頒獎表揚績優單位及個人。

捌、經費來源：所需經費由行政院人事行政局專案支應，不足部分由本中心年度預算相關經費項下調整勻支。

玖、獎勵：

一、團體獎：採總積分計算，積分最高之前6名，頒予獎座乙座。積分計算方式如附表。

二、對推展本計畫成效績優人員，由本中心函請各機關(構)參酌敘獎。

拾、預期效益：

一、塑造公務人員優質數位學習環境，達成學習者核心職能發展之專業知能，並節省訓練成本。

二、計畫性輔導縣市政府運用數位學習，並與知識管理接軌。

附表：

99年度縣市推動公務人員數位學習團體獎積分計算一覽表

| 活動別 | 名次 | 積分 | 活動別 | 名次 | 積分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推廣數位學習精進獎─「e計畫徵選活動」 | 特優 | 8分 | 5.培育數位人才 (混成學習規劃課程、自製數位教材種籽班、自製數位教材進階班) | 每參訓1類別，可獲1分 | 3分 |
|  | 優等 | 5分 |  |  |  |
|  | 甲等 | 3分 |  |  |  |
|  | 參與 | 1分 |  |  |  |
| 2.推廣數位學習精進獎─「e成效評選活動」 | 特優 | 10分 | 6.自製數位教材─個人組 | 第一名 | 8分 |
|  | 優等 | 7分 |  | 第二名 | 5分 |
|  | 甲等 | 5分 |  | 第三名 | 3分 |
|  | 參與 | 1分 |  | 佳作 | 2分 |
| 3.數位課程徵選 | 第一名 | 6分 | 7.自製數位教材─機關組 | 第一名 | 8分 |
|  | 第二名 | 5分 |  | 第二名 | 5分 |
|  | 第三名 | 4分 |  | 第三名 | 3分 |
|  | 佳作 | 3分 |  | 佳作 | 2分 |
|  | 參與 | 1分 |  |  |  |
| 4.公共論壇版主績效 | 第一名 | 8分 |  |  |  |
|  | 第二名 | 5分 |  |  |  |
|  | 第三名 | 3分 |  |  |  |
|  | 佳作 | 2分 |  |  |  |
| 備註：積分相同者，依次以「e成效評選活動」「e計畫徵選活動」「自製數位教材─機關組」「自製數位教材─個人組」「公共論壇版主績效」「數位課程徵選」「派員參訓」分數高者決定名次先後順序。 |  |  |  |  |  |