「票選桃園縣98年十大教育新聞」暨「教育新聞年鑑發表記者會」實施計畫

- 計畫緣起：

桃園縣近年投注之教育經費與努力可說是有目共睹，各項教育政策的規劃與推動更常開各縣市風氣之先，教育績效卓著更常是媒體關注的焦點，為讓縣民瞭解縣府所投注的努力與成果，且明瞭民眾關心的教育議題，並作為未來施政之參考，因此特辦理票選桃園縣98年十大教育新聞，以利後續教育推動精進深耕。

- 目的：

  - 票選桃園縣98年十大教育新聞，增進縣民對政府所投注的努力成果之瞭解，進而支持教育工作。

  - 瞭解民眾關心的議題，提供未來教育施政參考，以利後續教育推動更加精進深耕。

  - 透過十大教育新聞票選，提高縣民對本地教育的關心與注意。

  - 辦理94-98年桃園縣教育新聞年鑑發表，呈現教育施政成果。

- 主辦單位：桃園縣政府教育處。

- 承辦單位：桃園縣家長會長協會、大埔國小。

- 協辦單位：山頂國小、龍潭國中、興南國中、壽山國小、瑞豐國小、龜山國

小、文欣國小、四維國小、陳康國小、水美國小。

- 票選對象：全縣縣民、高國中小學生家長。

- 票選方式：分二部分投票

  - 全縣縣立高中、國中小學校人員、學生家長：

- 由承辦單位提供票選單（附件一），請各校下載列印，交由學生帶回與家長共同填選後繳回學校，各校在三月十九日前將票選結果統計表（附件二）送至桃園縣家庭教育中心，無者視同放棄。

- 票選期程：中華民國九十九年三月一日（星期一）～中華民國九十九年三月二十二日（星期一）

- 參與投票之學校人員，請於統計完後將選票票根在三月十九日（星期五）前送至桃園縣家庭教育中心（無者視同放棄），在票選結果三月二十六日發表當天公開抽獎。

  - 縣府洽公民眾：

- 票選地點：桃園縣政府大樓一樓大廳。

- 票選期程：中華民國九十九年三月一日（星期一）～中華民國九十九年三月二十二日（星期一）

- 新聞展示方式：

  - 學校部分：製作相關新聞網站，提供教育人員及學生家長票選參考。

  - 縣府部分：製作十四張大型揭示板（100*200cm），放置票選新聞內容。

  - 發佈新聞稿，傳播本項展示之相關訊息，以利民眾週知，並鼓勵踴躍參觀。

  - 為鼓勵民眾參與票選活動，將辦理摸彩活動，分成學校組、ㄧ般民眾組。

- 辦理發表記者會

  - 時間：中華民國九十九年三月二十六日（星期五）下午二點。

  - 地點：桃園縣政府大樓一樓大廳

  - 內容：教育新聞年鑑發表、票選桃園縣98年十大教育新聞發表、表演活動、摸彩活動。

- 經費：由桃園縣政府相關經費補助新台幣30萬元整。經費概算表（附件三）。

十一、獎勵：本案執行完畢後，各校協助參與票選投票率達學生數五成之學校

承辦人員及承辦學校，由教育處依據本縣相關辦法給予承辦人員辦

理獎勵。

- 本計劃經縣長核准後實施，修正時亦同。