99年度國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導計畫 少年On Light計畫—少年安啦 申請單位：桃園縣生命線協會 計畫主持人：張翠華 計畫聯絡人：廖麗萍

壹、計畫緣起

本會宗旨為自殺防治，近幾年來服務社會中弱勢個案及家庭，發現其家庭中的青少年，價值觀、人際互動及行為上都受家庭影響，再加上台灣已面臨知識經濟及全球化市場趨勢的衝擊，避免讓其子女掉入「贏者圈」之外，預防其子女成為未來服務之個案。期望於早期生涯上提供資源及輔導課程，協助其尋找生涯目標，降低其未來生涯風險，減少社會資源的使用，達到提早預防的觀念。

目前，國中畢業未升學青少年由於未具備就業能力或就業能力不足，就業相對困難或低度就業，如果未給予及時的培力及輔導，將逐漸落入「贏者圈」之外，不但對其個人的生涯發展、身心發展及家庭經濟皆有不利的影響，甚至造成社會治安的隱憂及對國家整體競爭力的影響。

國中畢業後未升學或未就業之青少年的主要原因有三：

一、家庭經濟因素未能繼續就學。

二、不適應學校正規教育，導致學業低成就或無升學意願，或是勉強進入高中職就讀後又中輟、休學。

三、暫不升學而有就業意願，但因僅有國中學歷及低技術能力，導致在職場上無法覓得合適工作。

對於第二、三項不適應學校正規教育，導致學業低成就或無升學意願或暫不升學而有就業意願之青少年，依據青輔會「國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導試辦計畫」，計畫係以15至19歲國中畢業未就學未就業的一般青少年為主要對象，安排職涯探索、體驗教育、就業力培訓、加強法治宣導等課程，結合個案輔導員的全程輔導，協助這些青少年探索職涯興趣，培養正確的就業觀念與態度，依其性向、興趣安排職場見習、觀摩，透過瞭解各行各業，並進而協助青少年選擇接受各地職訓中心訓練學習就業技能後就業或返回學校繼續學習、進修。

貳、目標

一、預計協助15名弱勢青少年建立正確職業觀念、探索職業興趣與能力，並協助其規劃未來職涯方向、協助就學。

二、以多元創新之課程設計，提供青少年持續學習的機會，避免因為失學又未就業而造成青少年錯誤學習發展的風險及邊緣化，重新塑造青少年自信心、團隊精神及溝通能力。

三、依職業興趣探索之個別需求，提供短期工作體驗，以協助其瞭解實務職場環境，並學習行（職）業基礎工作知能，累積工作經驗。

參、辦理單位

一、主辦單位：行政院青年輔導委員會。

二、執行單位：桃園縣生命線協會。

肆、招生對象：15~19歲國中畢業未升學及未就業青少年，15名。
一、國中中輟滿16歲
二、高中/職休學
三、國中畢業未升學未全職工作者

伍、培訓時間：民國九十九年五月十六日至九十九年八月二十八日止。

陸、培訓地點：桃園縣生命線協會

柒、報名資訊

一、報名日期：民國九十九年四月一日至五月十日。

二、報名方式：

1.電話：03-3011021

2.傳真：03-3020897

3.E-mail：ta1006@seed.net.tw

捌、課程內容

一、培訓課程：165小時。

1.職涯探索：42小時

2.就業力培訓：42小時

3.法治課程：10小時

4.公部門資源利用：15小時

5.服務學習：21小時

6.體驗教育：30小時

7.兩性教育：5小時

二、工作體驗：200小時。
體驗內容：涵蓋媒體、店員、服務生、倉儲、技術、街頭表演。

三、個別及團體輔導：50小時。

四、企業見習：兩個月全職企業見習四名，從99年9月1日至10月31日止。

玖、個案管理模式

一、評估需求：個案輔導員於初期需進行學員個別訪談及了解學員目前參與本計畫後生活及家庭各方面的需求，對於交通及住宿等問題，先行協助安頓。並了解有無其他問題會影響後續參與課程及見習，即時處理。

二、訂定規範：受訓學員建立團體上課或活動公約，例如出缺勤、遲到早退、上課、見習期間注意事項等。

三、輔導方式：個案管理模式預定每月一次團體輔導及不定期個別輔導。

四、每月一次電訪：透過家電訪進行家庭及生活評估，適時連結資源。

五、輔導人員可連結本會諮商師、社工員等資源協助輔導機制。

拾、學習控管

一、管控教學品質：

1.學生出缺席管控：
A.透過團體的認同感及獎勵方式穩定學員的出席率。
B.建立出缺勤管控表格，針對未出席學員進行電訪關懷了解無法出席原由，以提供相關協助。

2.學員團體適應不佳：運用機構本身資源，透過社工員或志工認輔制度了解學員問題並加以改善或安排諮商會談了解學員需求。

3.透過生涯學習手冊，了解學員的學習狀況，依學習狀況調整課程內容。

4.透過部落格的方式與學員間有更良好的互動。

二、志工資源協助

1.本會志工協助相關活動辦理。

2.連結大專青年志工進行課輔及活動辦理。

拾壹、後續追蹤關懷計畫

一、方式:由輔導員透過電訪或當面訪談，了解案主現況及評估是否需要協助。另外，安排每月一次團體輔導。

二、追蹤關懷期間:課程結訓後3個月，每月至少1次電訪及1次面訪，輔導員得視需要而增加次數。建立訪視紀錄，督導定時參閱、了解是否須加強輔導。