2010年「海角祕境夜未眠」活動

- 活動目的：

(1)整合館內現有資源，策劃兩天一夜的活動行程，讓民眾以生動活潑的方式參訪並認識海生館展區以外的研究環境與海生館周邊的生態資源。

(2)增進社會大眾對生態環境之認識，並喜愛親近自然，進而推廣生態環境保護及保育的重要性。

- 主辦單位：國立海洋生物博物館

- 協辦單位：全國各縣市政府教育局(暫定)

- 活動承辦人：葛嘉麟，曾文彥，林佩蓉

- 活動時間：2010年 9月18日(六)~ 9月19日(日)

2010年10月 2日(六)~10月 3日(日)

2010年10月 9日(六)~10月10日(日)，共三個梯次。

- 活動地點：國立海洋生物博物館

- 活動對象：3人以上，6人以下團體(6歲以上學童至65歲以下民眾)。為求行程精緻度，每梯次限收7個團體。

- 活動名額：每梯次28~42人，共三梯次

八、報名方式

- 報名期限：2010年9月1日起開放報名，為方便作業，於活動梯次前一周截止報名，第一梯次至9月10日；第二梯次至9月24日；第三梯次至10月8日截止報名，每梯次額滿為止，逾時不受理。

- 繳費日期：接獲錄取通知後第一梯次至9月10日；第二梯次至9月24日；第三梯次至10月8日截止繳費，逾時不受理。

- 報名費用：＄3,500元/人（含食宿、保險、講師費、體驗課程…等費用）。活動首推期間(9、10月)特推出「4人同行1人免費」優惠價格，超過4人，1人加收$2500元。

- 報名方式：本活動一律採網路線上報名，不受理其他報名方式。

- 報名說明：欲報名者請上海生館網站首頁（http://www.nmmba.gov.tw）

點選科教活動報名登入科教之友後方可報名(參見活動報名流程，如下圖示)。

- 報名流程：至海生館網站登入科教之友網路線上報名資格審核通過繳費通知錄取通知9/10截止繳費後，統計若尚有名額將陸續開放名額或通知備取人員繳費。

- 繳費方式：線上報名【資格審核通】並收到【繳費通知】電話後，至郵局購買郵政匯票，抬頭註明「國立海洋生物博物館」郵寄至本館科學教育組葛嘉麟小姐收。

- 活動流程：

| 第一天(星期六) |  | 第二天(星期日) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30~11:00 | 報到─喜相逢 (領取腳踏車) | 07:00~07:20 | 晨喚 |  |
| 11:0~12:00 | 海洋生物同樂會 (水族實驗中心參訪) |  |  |  |
|  |  | 07:30~09:30 | 晨登龜山野餐趣 |  |
| 12:00~13:00 | 中餐─大眼家族主題餐廳 |  |  | 晨探龜山野餐趣 |
| 13:00~14:00 | 海角祕境樂游遊 (館藏標本室+濕地公園生態行) | 09:30~10:30 | 寄居蟹的家─潮間帶探索 |  |
| 14:00~15:00 | 海洋DIY─魟魚繽紛樂 |  |  |  |
|  |  | 10:30~14:30 | 海生館展區參訪 |  |
| 15:40~17:30 | 獨木舟體驗 (滿洲鄉港口溪) |  | (導覽行程自行選擇參加) |  |
|  |  |  | (海景餐廳用餐) |  |
| 18:00~19:30 | 晚餐─古早味海鮮餐廳 |  |  |  |
|  |  | 14:30~15:30 | 石頭彩繪創意DIY |  |
| 20:00~21:30 | 星光夜語─天文觀測 |  |  |  |
| 21:30~22:00 | 夜探惡魔花 (墾丁之花) | 15:30~16:00 | 分享留戀 |  |
| 22:00 | 宵夜─恆春半島風味小點 洗香香，一夜好眠 |  |  |  |
|  |  | 16:00 | 歸賦 |  |

備註：活動行程暫訂，依實際天候與執行流暢度彈性調整。

- 活動經費預估

| 項目 | 單價(元) | 數量 | 小計 | 內容備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人保險費 | 59 | 150 | 8,850 | (學員42人+8人工作人員)*3梯次=150人 |
| 第一天午餐 | 80 | 150 | 12,000 | (學員42人+8人工作人員)*3梯次=150人 |
| 晚餐 | 210 | 150 | 31,500 | (學員42人+8人工作人員)*3梯次=150人 |
| 早餐 | 60 | 150 | 9,000 | (學員42人+8人工作人員)*3梯次=150人 |
| 第二天午餐 | 170 | 126 | 21,420 | 學員42人*3梯次=126人 |
|  | 70 | 24 | 1,680 | 工作人員8人*3梯次=24人 |
| 宵夜 | 20 | 150 | 3,000 | (學員42人+8人工作人員)*3梯次=150人 |
| 餐費合計 |  |  | 78,600 |  |
| 海生館門票 | 160 | 126 | 20,160 | 三梯次學員共126人 |
| 住宿 | 100 | 126 | 12,600 | 學員126人，含清潔費與盥洗用品費 |
| 外聘講師費 | 1,200 | 24 | 28,800 | 外聘鐘點費1200/H*1人，每梯次8小時*三梯=24小時 |
| DIY材料費 | 50 | 126 | 6,300 | 鋁線、鑰匙圈 |
| 自行車租借費 | 200 | 60 | 12,000 | 成人使用館內之腳踏車，兒童用車需對外租借20*三梯次=60 |
| 獨木舟租借 | 300 | 33 | 9,900 | 每梯次42人分兩隊使用，每隊約21人，需要11艄雙人獨木舟。11*3梯次=33艄 |
| 紀念品 | 100 | 21 | 2,100 | 每梯次約招收7組團體，每組團體贈送紀念像框一個。7*3梯次=21個 |
| 雜支 | 150 | 126 | 18,900 | 會場佈置、郵資、防蚊液、紀念照沖洗、香芬袋兒童安全座椅...等雜支支出 |
| 總計 |  |  | 198,210 |  |
| 預估收費：3,500 * 21人 = 73,500元；2,500 * 14人 = 35,000 共108,500元 〈限制3~6人團體報名，共收七個團體，每人收費3,500元，四人成行依人免費，第5~6人每人收費2,500元〉 108,500元*3梯次=325,500元 |  |  |  |  |
| 總活動執行經費約198,210元（學員收費325,500元） |  |  |  |  |
| 結餘費用約127,290元(學員攤提比例164 % ) |  |  |  |  |