桃園縣國民中小學推動創造力教育實施計畫

計畫年度：100年度

子項計畫標題【11-3】：金頭腦熱線～

機器人聯盟工作坊-科技創造力機器人設計大賽

推動地方創造力教育訴求要項：創意學子

承辦學校名稱：桃園縣桃園市成功國民小學

壹、依據：

一、教育部創造力教育白皮書。

二、桃園縣創造力教育政策白皮書。

三、桃園縣國民中小學創造力教育100-102三年計畫書。

四、桃園縣成功國小「邁向科技小學」校本位課程發展計劃。

五、桃園縣成功國小「資訊教育三年計劃」。

貳、目的：

一、發展新型態的學習工具，激發學生學習自然與生活科技的興趣，以培養其創造力與組織能力。

二、透過機器人設計的活動，開發學生創造思考潛能，培養學生基本研究能力與動手實作的技能。

三、發展學生相互觀摩、合作學習的精神，促進經驗交流。

四、提供學生假期正當休閒活動，寓教於樂。

參、辦理單位：

一、主辦單位：桃園縣政府

二、承辦單位：桃園縣成功國民小學、萬能科技大學

三、社群單位：桃園縣國教輔導團資訊組、桃園縣大業國小

肆、工作團隊：

| 姓名 | 職稱 | 專長 | 負責工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王朝貞 | 校長 | 課程、教學領導 | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
| 林育沖 | 教務主任 | 課程、資訊 | 辦理本計畫申請、推廣研習業務 |
| 許財得 | 輔導主任 | 課程 |  |
| 蔡紋惠 | 教學組長 | 課程、教學設計 |  |
| 張凱皓 | 資訊組長 | 資訊 | 動畫教學及設計 |
| 黃詠順 | 註冊組長 | 資訊 | 動畫教學及設計 |
| 羅兆鈞 | 教師 | 藝術教學 | 學生美學及設計教學 |
| 胡謄翼 | 訓導主任 | 行政支援 | 活動規劃執行 |
| 李美月 | 總務主任 | 行政支援 | 活動規劃執行 |

- 辦理方式：

一、桃園縣2011科技創造力機器人設計大賽：

- 比賽時間：

(1) 創意賽組時程 100年6月10日（週五）

08:00-08:30　報到

08:00-09:00　作品佈置與測試

09:00-11:00  評審

11:00-12:00　開放參觀

(2) 競賽組時程 100年6月11日（週六）

08:00-08:30　高中、國中組報到

08:30-09:30　高中、國中組機器人第一回合組裝與測試

09:30-10:30  第一回合競賽與評審

10:30-10:40　高中、國中組機器人第二回合組裝與測試

10:40-11:40　第二回合競賽與評審

12:00-12:30  國小組報到

12:30-13:30　國小組第一回合機器人組裝與測試

13:30-14:30  第一回合競賽與評審

14:30-14:40　國小組第一回合機器人組裝與測試

14:40-15:40  第二回合競賽與評審

16:00-16:50　頒獎（含創意組與競賽組）

17:00-　　　 賦歸

（二）比賽地點：成功國小（創意賽組）、萬能科技大學（競賽組）。

（三）參加對象：桃園縣公私立高中、國民中小學學生(競賽組：國小組30班（含）以下，參賽隊數每校以3隊為限；30班以上每校參賽隊數以5隊為限)。

（四）比賽項目：（各組報名隊伍不足六隊則取消該項競賽）

1.高中、國中、國小組機器人競賽組

2.國中、國小組機器人創意賽組

（五）競賽辦法：機器人競賽及創意賽競賽項目及規則依2011年國際奧林匹克機器人大賽(WORLD ROBOT OLYMPIAD 2011)辦法修訂後公佈。

（六）報名時間及網址：100年5月1日至5月13日http://robot.vnu.edu.tw/2011/Default.aspx（請隨時注意最新公告訊息）

（七）機器人競賽及創意賽優勝學生依相關辦法推薦參加全國選拔賽，以爭取參加國際奧林匹克機器人大賽參賽機會。

二、桃園縣科技創造力機器人大賽-教師機器人設計培訓營：

- 培訓時間與地點：

1.國中小教師研習100年4月23日（週六09:00-16:00）於成功國小

2.高中職教師研習100年4月24日（週日09:00-16:00）於萬能科技大學

（二）參加對象：縣內國中小學教師對機器人教學有興趣之教師（每梯次各60名）。

陸、辦理時程表(甘特圖)

| 工作項目 | 期 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 1成立工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.計畫送府核辦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.活動計劃送審及公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.辦理研習活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.參與競賽學校報名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.辦理競賽活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.計劃資料整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成果彙整及經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.檢討與修訂明年度計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、經費：本案所需經費由桃園縣政府補助款下支列。

柒、獎勵：

一、「桃園縣2011機器人創意設計大賽」獲獎師生獎勵：

（一）學生獎勵：各項目錄取前三名頒發獎杯、獎狀鼓勵。

（二）指導老師獎勵：每組第一名隊伍指導老師（一隊）報請縣府各敘嘉獎貳次，第二名（二隊）報請縣府各敘嘉獎壹次，第三名（三隊）隊伍指導老師各頒獎狀壹禎，以資鼓勵。

二、承辦本案（含彙整）工作人員依據「桃園縣立各級學校教職員獎懲要點」給予9名嘉獎壹次、5名獎狀壹禎，以玆獎勵。

三、參與本案各項活動人員在課務自理及不支領代課鐘點費原則下，准予公（差）假登記。若逢例假日辦理活動者，得於6個月內在不影響課務及不支代課鐘點費原則下，擇期補休。

捌、預期成果與影響：

一、發展新型態的學習工具（科技整合學習），作為各校特色課程，激發學生學習自然與生活科技的興趣。

二、選拔機器人競賽及創意賽優勝學生參加全國機器人大賽，以爭取參加國際機器人大賽參賽機會。

三、以校際的比賽與交流，帶動學校機器人創作風潮，並將機器人帶進國中小生活科技與資訊教育領域，培養兒童科技素養。

四、結合國際機器人創作趨勢，帶動國內機器人創作學習環境發展與國際交流。

捌、其他：

本實施計畫呈 縣府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。