桃園縣國民中小學推動創造力教育實施計畫

計畫年度：100年度

子項計畫標題【11-13】：金頭腦熱線～國中創造力競賽

推動地方創造力教育訴求要項：創意學子

承辦學校名稱：桃園縣立平興國民中學

壹、依據

一、教育部創造力教育白皮書。

二、桃園縣國民中小學創造力教育99-102四年計畫書。

三、依據99.01.05府教數字第0990004246號函辦理。

貳、目的

一、激勵學生發揮創意及解決問題的能力。

二、培養學生手腦並用及團隊合作的能力。

三、配合免試入學方案，增進學生多樣化的學習課題。

參、辦理單位

一、承辦單位：桃園縣立平興國民中學

聯絡人：吳錦隆   電話：4918239-210

二、協辦單位：

國立中央大學、國立中壢高級中學

肆、組織與執掌：

一、主持人：許文光校長                     聯絡電話：03-4918239-- 110

二、團隊成員：

|  | 工作內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫總召集人 | 許文光校長 |  |
| 2 | 計畫、執行 | 吳錦隆主任 |  |
| 3 | 筆試試題設計 | 中央大學、中壢高中 |  |
| 4 | 術科試題設計及其他競賽事宜 | 自然與生活科技領域輔導團 |  |
| 5 | 文書作業及筆試場務 | 黃秋燕組長、趙中平老師 |  |
| 6 | 術科場務、成果彙整 | 羅烈允組長、陳震生老師 |  |
| 7 | 採購及場地規劃等事務事宜 | 徐基順主任 |  |
| 8 | 試場秩序及安全 | 林世倡主任 |  |
| 9 | 新聞發佈 | 吳雲嬌主任 |  |
| 10 | 經費核銷及決算報府 | 黃素女主任 |  |

伍、實施期程：

| 工作項目 | 期 程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1.建立工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.術科試題設計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全縣發文及宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.競賽籌備會議 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.聘請評審人員 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.申購器具、材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.場地規劃及布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.選手競賽、領隊教師研習 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成果彙整及經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.檢討與修訂明年度計畫 |  |  |  |  |  |  |  |

陸、競賽要點

一、比賽地點：平興國民中學(桃園縣平鎮市環南路300號)

二、比賽日期：民國100年5月23日(星期一)

三、報名時間：即日至100年4月27日下午16:00止，以傳真方式報名，傳真電話4022904。

四、參賽對象：

（一）桃園縣各國中八、九年級學生。

（二）每校一隊，每隊3名選手。

五、比賽方式：

（一）筆試

1.佔分比例30%：滿分為30分。每位參賽學生一份試卷，每隊以三位參賽學生成績計算。

2.由國立中央大學教授命題，並且當天彌封親送至現場。

（二）術科：

- 佔分比例70%：創意性佔35分、流暢性佔25分、美觀性佔10分，滿分為70分。

- 題目：

- 中平今年國三參加免試入學，如願錄取心目中理想的學校，當天回到家，發現書房凌亂，桌面及地上散落了一些文具，小弟弟正蹲在地上玩骨牌。很巧，窗外吹來一陣風，吹倒第一片骨牌，說來奇怪，這些文具竟然依序地發生連鎖反應，並推倒了桌上的奶茶，流出的飲料剛好被桌下的空杯接住，最後桌子邊還出現「免試入學快樂學習」字樣的牌子。

- 請你依上述情境並利用下列器材，展現創意設計製作一件有趣的作品。

- 器材：大會提供下列器材

- 學生用課桌椅各1張

- 骨牌12片、2號電池1個、棉線1條約100cm、橡皮筋10條

- 小紙杯1個裝滿綠豆（以綠豆模擬水）、一般紙碗（較大之紙杯）、免洗筷2雙

- 瓦楞紙(硬紙板)少許、圖畫紙4開2張、A4紙2張

- 白板筆2支、原子筆3枝，美工刀1支、剪刀1支、膠帶1卷、膠台1個、書1本。

- 白木條6mm × 36mm × 2.4m  1支

- 鐵釘20支、螺絲釘20支、鐵鎚1支、十字起子1支

- 注意事項：

  - 必須完全現場製作。

  - 課桌椅不可以鋸切、鑽孔或支解；可以使用鐵釘、螺絲釘、接合劑。

  - 骨牌至多使用12片，且須擺放在地板上，作為啟動點。

  - 有關免試入學字樣，請自由創作以不超過12字為原則。

  - 器材所列之任何物品，皆可當作題目中的文具使用。

- 工具：

  - 自備

    - 盡量使用手工具或免插電源之工具，現場提供110V插座有限。

    - 所攜帶之工具不可當器材或文具用。

    - 禁止使用氣動或電動釘槍。

  - 大會提供

    - 線鋸機及線鋸條

    - 小型鑽床

- 計分：與下列陳述成正比，詳細計分比例由評審團決定

- 能依序執行的文具數量

- 底下紙碗承接綠豆的數量

- 機關的巧妙度

- 機關的數量

- 執行的順暢性

- 整體創意及美觀

- 如有變更，公布於平興國民中學網站。

（三）流程

| 時間 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 8:20~8:40 | 報到 |  |
| 8:50~9:40 | 筆試 |  |
| 9:40~9:45 | 賽前說明 |  |
| 9:45~12:00 | 術科實作（一） |  |
| 13:00~14:20 | 術科實作（二） |  |
| 14:50~15:50 | 作品評分 |  |
| 15:00~16:30 | 公布成績與頒獎 |  |

六、評審

（一）延聘具公信力及學術專業之人士為評審團，擔任術科評審。

（二）依筆試及術科合計總成績排序，取第一名一隊，第二名二隊，第三名三隊，第四名四隊，第五名五隊（以上名額得由評審委員視參賽人數及競賽成績酌予調整）

（三）如有同分依1.筆試2.創意3.順暢之分數高低依序評定名次。如再有同分則由評審團開會決定。

七、獎勵

（一）學生部份：

1.獲獎學生由縣政府頒發個人獎狀。

2.第一名團隊頒發圖書禮券3，600元、第二名團隊頒發圖書禮券2，400元、第三名團隊頒發圖書禮券1，500元、第四名團隊頒發圖書禮券900元、第五名團隊頒發圖書禮券600元等以資鼓勵。

（二）教師部份：
獲獎團隊之指導老師第一名核予嘉獎兩次、第二名嘉獎乙次、第三名獎狀乙紙。

（三）校長部份：
前三名獲獎隊伍之校長於年底科學成果發表會時接受縣長公開頒獎。

柒、領隊准予公（差）假：

每校安排一名領隊，准予課務自理下公（差）假登記。

捌、經費：本案所需經費由縣府補助款項下支列（經費概算表如附件一）。。

玖、獎勵：辦理本案績優工作人員，依縣府獎勵辦法給予五人嘉獎乙次及五人獎狀乙纸鼓勵之。

拾、預期影響及成效：

一、配合免試入學方案，充實學生多樣化學習（縣內所有國中）。

二、各校遴選創意高手參加本競賽活動（48隊）。

三、豐富自然與生活科技課程，激勵學生創新思考能力（縣內所有國中）。

拾壹、本計畫經縣府核准後實施，修正時亦同。