桃園縣國民中小學推動創造力教育實施計畫

計畫年度：100年度

子項計畫標題【5-3】：飛行創意熱線－飛行小桃子

推動地方創造力教育訴求要項：創意學子

承辦學校名稱：桃園縣立新坡國民中學

壹、依  據：

一、教育部創造力教育白皮書。

二、桃園縣國民中小學創造力教育計畫白皮書。

貳、目  的：

一、延續2008桃園創意城課程，以「飛行、風力、環保、動力」主題為主軸，以「創意水

火箭飛行器」、「創意天燈」、「創意風車」為創造內涵，開發國民中小學學生之「創造

力」，培育具「國際觀」的航空城學子。

二、以社群為學習團隊，期望將都會區創造力資源與經驗，散播到鄰近鄉鎮地區，嘉惠偏鄉學子。

三、培養學生創造力思考、合作及以科學方法解決問題之能力。

創 造 力

藝

術

人

文

生

活

科

技

綜

合

活

動

環

保

飛

行

風

力

動

力

本活動設計概念圖

參、辦理單位：

一、主辦單位：桃園縣政府。

二、承辦單位：桃園縣立新坡國民中學。

三、協辦單位：桃園縣各國民中小學。

肆、組織與執掌：

一、主持人：王炎川校長                     聯絡電話：03-4981464 #110

二、團隊成員：                             傳真電話：03-4982691

|  | 工作內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫總召集人 | 王炎川 校長 |  |
| 2 | 計畫執行、統籌、工作分配 | 許楊鑑 主任 |  |
| 3 | 講師聘請及學員報名 | 陳麗婷 組長 |  |
| 4 | 場地規劃與佈置 | 黃秀美 組長 |  |
| 5 | 成果彙整及呈現 | 黃仁健 組長 |  |
| 6 | 活動拍照 | 魏文玲 小姐 |  |
| 7 | 各項事務支援 | 黃秋香 小姐 |  |
| 8 | 課程規劃設計 | 陳桂萱 組長 |  |
| 9 | 經費核銷 | 張鳳娟 主任 |  |
| 10 | 經費核銷 | 曾法沛 組長 |  |

伍、辦理方式：

一、邀請本鄉國小組成跨校『社群』，以「飛行」為創新材質；「環保」、「動力」及「飛行」

為創新動力，融合生活科技領域及藝文領域教學內容，運用綜合領域教學精神，小組

創作實物並實際操作，作品並可運用在校學空間的佈置上。

二、結合在地文化，希望學生藉由自己動手的過程中，親近了解自

己的家園，透過個人感官的參與、接觸，而對家鄉產生了具體的感受及並認同。

三、課程內容：

| 項次 | 課程名稱 | 創意課程核心 | 主持人 或講師 | 日期 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 創意水火箭 | 1.結合生科、環保、自然科學的教學，讓學生藉由製作水火箭飛行器、創意風車培養創意思考能力。 2.以專題製作的式，培養小隊團隊合作。 | 新坡國中科學 教學創意團隊 | 7/11(一) | 13:00~16:00 |  |
| 2 | 創意天燈 |  |  | 7/12(二) | 13:00~16:00 |  |
| 3 | 創意風車 |  |  | 7/13(三) | 13:00~16:00 |  |

三、參加人數：三場約120名。

四、參加對象：

（一）本校教師及學生。

（二）各鄉鎮國中小教師及學生。

陸、實施期程：

| 工作項目 | 期 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 1.建立工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.子計畫送府核辦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全縣發文及宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.開放報名邀請他校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.活動辦理期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.定期檢討與調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.成果彙整發表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.總檢討與修訂明年度計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、本案所需經費由縣府補助款下支列。

捌、獎  勵：

依據「桃園縣國民中小學教職員獎勵標準」第貳之一（四）條規定辦理敘獎，承辦學校工

作人員五人予以嘉獎乙次，五人予以獎狀乙紙。

玖、預期影響及成效：

一、協助教師有效將創造力教育融入自然與生活科技、藝術與人文及綜合活動等相關學習

領域教學之設計，激發教師開發生活化教材，落實創意教學，培育學生探索和解決問

題之能力。

二、建立本校成為桃園縣南區學校創造力教育區域中心學校，提升鄰近內各國中小之交流活動而共同成長。

三、與當地藝術家結盟，讓學生在實作及參訪的過程中了解家鄉特有的文化、風俗，繼而能累積對家鄉文化的體驗，產生對家鄉的認同感。

拾、本實施計畫呈 縣府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。

桃園縣立新坡國民中學100年度推動創造力教育飛行小桃子活動

報  名  表

| 梯次 |  | 就讀學校 | 學生姓名 | 身份證 字 號 |  | 性別 | 出生年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7/11(一) 創意水火箭 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7/12(二) 創意天燈 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7/13(三) 創意風車 |  |  |  |  |  |  |
| 家長姓名 〈監護人〉 |  | 住 址 |  |  | 聯絡電話 |  | 家長簽名 |
| 緊急聯絡人： 電話： 行動電話： |  |  |  |  |  |  |  |

備註：

- 報名方式請於100年7月1日(五)前將報名表寄回或傳真至本校教務處陳桂萱組長收，地址：觀音鄉中山路2段519號，傳真電話：03-4982691。

家  長  同  意  書

茲同意本人子弟               參加新坡國民中學100年推動創造力教育-飛行小桃子活動，往返學校家中路上由本人負責接送，安全無慮，且學員在校參加活動時間，準時依課表活動並能一切遵守學校規定。

此致  新坡國中

家長簽章：

住址：

電話：                     行動電話：

中 華 民 國100 年     月    日