桃園縣國際教育中程計畫(100年至103年)(草案)

-教育新視野  親善國際城-

100.4.27

壹、緣起

一、依據：

(一)教育部中小學國際教育白皮書。

(二)2020年桃園國際航空城教育計畫。

二、背景環境：

(一)全球化潮流

「全球化不是一種選擇，而是事實」，全球化已是不可避免且無法扭轉的趨勢，無論從政治、經濟、文化、資訊等各層面觀之，全球化與地球村概念都已深刻影響世界各國，尤其教育又與社會發展具有相依存的關係，培育學生具備國際視野以提升國家整體競爭力，已是各國推展國際教育的首要之務，放眼先進國家，除高等教育階段積極推動國際教育，中小學階段亦非常重視。

歐美國家如英國早在2004年即發表〈將世界與世界級教育整合〉 (Putting the World into World-Class Education)，包括完整的教育、技能與服務的國際策略，並規劃參與國際夥伴合作，使英國國民得以在全球化的社會與競爭下，具備自我實現、生活與貢獻的能力。在法國，小學的第一外語是必修課，具體的外語選擇權在學生自己，而當學生進入中學時則開始學習第二外語。在美國，政府部門亦日益認識到外語教學，特別是中文教育對美國的重要性，致力全面推展中小學漢語教學。而被譽為全球競爭力冠軍的芬蘭，教育制度、國民閱讀率和教育程度皆被認為是世界第一，其秘訣之ㄧ就是國際視野，芬蘭教育是把文化了解融入至各科學習裡。

環顧亞洲鄰國，如韓國對教育方面的投資從不吝嗇，斥鉅資建置「濟州全球教育城」，預計2015年時將有知名西方學府在此設立分校，且在這獨立運作的社區內，英文將是唯一語言，這是韓國「英語化」的教育作為。在日本，亦認知外語教育的重要性，由文部科學省推展「高等學校的外國語教育多樣化推進地域事業」措施，並因應超過六成國中生不喜歡英語的現況，規定自2011年起公立小學五、六年級全面將英語課列為必修科目教學。至於強調國際都市的香港，則要求港人具備兩文（中文、英文）三語（粵語、普通話及英語）的能力，以因應全球化趨勢及中國市場的崛起，甚至發展新學制，進行高等及中等教育改革，期望培養更具國際觀的學生。

(二)我國現況

在這股全球國際教育潮流下，海島型的臺灣更是無法自外於此，尤其以國際貿易為導向的經濟型態，更需積極提升國人軟實力，是以致力接軌世界與實施國際教育，將是刻不容緩的重責大任。

目前教育部正著手訂定〈中小學國際教育白皮書〉，對「國際教育」的定義如下：「指的是讓學生透過教育國際化的過程來達到瞭解國際社會、參與國際教育活動以促進世界秩序及和平福祉的目的。」是以白皮書除了對中小學國際教育問題進行深度分析外，更積極研擬推動策略與行動計畫，以期全面推廣與落實，我國對國際教育的重視由此可見一斑，值得肯定。

(三)桃園航空城

「城市競爭」為全球化時代的重要國際概念，桃園縣為國門之都，是我國與世界交通之門戶，厚植桃園的城市競爭力更是關鍵。桃園縣規劃以「國際航空城」為城市發展願景，在活絡經貿五流(人流、物流、商流、資金流、資訊流)的需求下，加強招商發展經貿，是以外籍人士比例將逐年攀高，且國人婚配樣態的改變，新住民人數增加，桃縣國際化將愈益加深，與世界各地的互動也將愈益頻繁，世界公民信念在桃園勢必更形重要。

城市競爭力取決於人才的培育，即將升格為直轄市的桃園，力求成為具世界競爭力的國際城，因此在教育政策上以教育國際化為宗旨，推動〈2020年桃園國際航空城教育計畫〉，而教育國際化最重要的意義，就在於對多元文化的共容與資源的共享。是以桃園教育國際化的目的，在培育學生的國際公民知能，涵括知識、問題解決及處理事情的能力。

透過〈國際航空城教育計畫〉的規劃，緊扣國際教育內涵，桃縣教育將積極「成就每個孩子」、擴展「多元文化視野」、增進「國際溝通能力」、具備「世界公民信念」，為造就優秀全球性人才做準備。然中小學是國人教育的根基，亦是培養具國際觀現代公民的搖籃，在全球性與國際化人才的培育中占有關鍵性地位，國際教育唯有扎根中小學，方能真正實踐且達成效益。

貳、願景及目標：

為深耕本縣國際教育，培養學生具備世界公民素養，提昇國際化能力，〈桃園縣國際教育中程計畫〉將全面檢視現行各級學校之國際教育概況，並於中小學教育添加國際化學習元素，納進聯合國教科文組織的理念，將「文化親善」的精神融入國際教育，發展「教育新視野，親善國際城」的願景，以培育「明日全球村的桃園人」。計畫主要目標分述於下：

一、營造增進國際學習的校園環境。

二、培養學生具備世界公民意識。

三、加強學生多元交流的國際接觸。

四、提升學生外語及全球競合的能力。

五、研發國際教育融入課程的教材設計。

六、培訓具有國際視野的專業師資。

參、實施原則

一、系統規劃之整體性

桃園縣教育預算占總體歲出的占比排名是全國第一，可謂是最願意投資教育的縣市，在國際教育的硬體建設上，如借鏡韓國英語村的經驗設立全國首創三所國際英語村，並成立英語教學資源中心、新移民學習中心，且新設全國第一所教育部指定的外語特色高中—大園國際高中，國際教育經費的大量挹注，正符應「桃園國際航空城」的獨特與不可取代性。為使國際教育的推展獲致最大效益，成立國際教育事務中心，以整體之系統規劃，整合地方與社會資源，考量各級學校實施國際教育的環境與需求，統籌推動全縣國際教育事務。

二、關注國家之普及性

國人在國際觀普遍存在的迷思，其一是對歐美國家的莫名崇仰，對東南亞或非洲民族則是無來由存有輕視感。鑑於過去國際教育與交流對象的褊狹，除深化目前以東北亞、北美、西歐、紐澳國家為主的國際教育活動外，更應積極開拓中南美、東歐、非洲、及我國外勞與外籍配偶主要來源的東南亞，培養正確的國際觀，以發展全球性的國際教育。

三、流通資訊之便利性

全球化發展之快速，資訊科技著實扮演關鍵角色，為求國際教育推展之效，善用資訊力將是重要催化劑。藉由全縣單一窗口及資訊網絡的建置，即時傳遞國際教育素材與訊息，提供便捷且詳細的資源；而國際間發展趨勢、相關教育與推廣計畫等，也將透過彙集整理的成果，落實資訊傳達的無遠弗屆，將進一步帶動縣內國際教育的活絡。

四、執行面向之共進性

國人在國際觀的另一迷思，是常以英文作為外語之代稱，或是以英語教育涵蓋國際教育，其實培養學生國際化能力，是絕對不該侷限於英語的學習，更重要的是透過課程與活動安排，開拓學生國際視野，並內化為國際化的能力。本縣國際教育的推動，為求與教育部國際教育白皮書一致，扎根培育具備國家認同、國際素養、全球競合力、全球責任感四項特質的國際化人才，透過系統整體規劃，強調「國際交流」、「師資發展」、「教材研發」、「活動推廣」四面向的同時並進，以收相互加乘之效。

肆、組織架構

桃園縣國際教育中程計畫由桃園縣政府教育局領導，設置國際教育事務中心於大園國際高中，負責國際教育中程計畫之統整與執行，其下設有國際交流組、師資發展組、教材研發組及活動推廣組，組織架構圖示如下：

伍、計畫項目

桃園縣國際教育中程計畫所欲執行之項目，於國際教育事務中心統籌規劃與分配，執行「國際交流」、「師資發展」、「教材研發」及「活動推廣」四面向之國際教育事宜。計畫項目分述於下：

一、建立推動組織及執行機制

(一)成立國際教育事務中心

符應教育部國際教育白皮書規劃設置「國際教育中心」，協助中小學國際教育之統籌、協調、行政支援、宣導、推廣、諮詢、進度管控及績效評估；桃園縣政府為發展本縣國際教育與交流事務，亦由教育局中等教育科指定專人負責，定期召開諮詢委員會，並指派大園國際高中成立「桃園縣中小學國際教育事務中心」，召開推動小組會議，負責全縣國中小、高中及大專院校之國際教育連結及統整。

(二)推動校園國際教育環境

結合大園國際高中之建校及發展方向，於該校設置國際村，利用該校國際學生宿舍建立全外語環境，吸引縣內對外語學習有興趣的學生短期入住國際村，與國際學生共宿進行交流；並可利用寒暑假期間引入外籍專業師資及交流學生進行短中期營隊，結合多語學習之未來教室及情境教室的建置，確實達到全外語之學習環境。透過大園國際高中國際村與多語情境教室的設立及使用，達到推動縣內校園多語環境之效。

(三)建置執行機制

為規劃全縣國際教育事宜，由教育局委派大園國際高中負責撰擬桃園縣中程計畫，邀請具國際交流相關經驗之國中小及高中組成工作小組，統整縣內現有之各項國際教育資源及經驗，蒐集與研修相關法令，進而推廣國際教育活動。各級學校與社群單位亦應成立推動委員會，置執行秘書，推廣與執行各校或各單位國際教育事務。

(四)建置國際教育網路平台

建置桃園縣國際教育資訊網站，統整各項國際教育資源，提供國際交流及遊學(或留學)最新資訊，並整合縣內國際交流生資源，於網路平台進行交流。

二、積極推動多元國際交流活動

(一)建立教育夥伴關係

自本縣締結之姐妹市開始進行相互參訪了解，進一步簽署合作協議如師生互訪、交換教師、交換學生等，進行相互觀摩學習及文化交流。進而鼓勵本縣各級學校與外國對等學校締結姐妹校、發展教育夥伴關係，分享教育資源與教學成果。

(二)辦理短期教育旅行交流活動

持續結合縣立高中資源辦理本縣與姐妹市美國德州達拉斯市之短期文化交流活動，教育局另可邀請與桃園縣締結姐妹市及友好城市之各級學校訂定各項主題進行研討，交換意見，並安排參觀訪問與各項聯誼活動。另順應教育部推動國際教育旅行，組成桃園縣國際教育旅行訪問團，針對熱心推動日本修業旅行之縣區進行專訪及洽談合作事宜。

(三)辦理中長期交流學生學習

積極協助各校向國外名校、姐妹校、夥伴學校等爭取推薦學生名額，推動inbound 及outbound交流學生活動。Inbound交流部分，各校需訂定交流學生教學計畫，供inbound交流學校及學生參考；outbound交流部分，則積極了解國外相關教學課程，提供本國學生outbound 相關訊息，並設計配套課程協助outbound學生回國後課程的銜接。

(四)接待家庭培訓與資料庫建立

不論短期或長期的學生交流，國內寄宿家庭制度的建立為國際學生交流活動的基礎，縣內有接待外籍學生意願之家庭不在少數，統整力量進而協助學校辦理國際交流學生住宿及生活安排，將會是一股重要的力量。透過本計畫的執行選取全縣優質社區，積極推動寄宿家庭制度，營造多語學習社區環境，便利學生接送及問題整合，對有助於國際交流品質的提升。

(五)推動體育及藝文活動交流

透過舉辦各項體育競賽及藝文活動，邀請國際知名之相關人士進行觀摩，並接受邀請出國展演，除可展現教育成果外，亦可將桃園縣之各項特色介紹至國際舞台。再者，利用寒暑假期間規劃辦理國際體育藝文營隊，如童軍露營、青少年國際事務研習營等，邀請各國青少年學生來台參與；同時亦鼓勵各級學校學生代表出國參與各國主辦之國際營隊，藉由活動的參與，提供世界各國學生分享學習經驗與交流的機會。

三、增進教師國際教育專業成長

(一)辦理教育考察團出國參訪

由教育局及國際教育相關推動人員籌組教育考察團，亦可結合校長主任培訓課程，前往教育先進國家考察教育制度與教學方法。並邀請國外參訪單位至本縣訪問，吸取參訪國家成功經驗，作為本縣教育改革之參考。

(二)鼓勵教師出國進修、研習

主動聯繫本縣姐妹城市、各級學校之姐妹校、教育夥伴學校等，以平等互惠之原則，相互提供教師出國進修學習之機會，以提升教師之專業與教學能力。

(三)規劃教師國際教育研習

積極規劃各項國際教育研習營及工作坊，成立國際教育種子團隊，增進教師國際教育專業知能。安排參訪具國際交流經驗之學校，整合縣內經驗並吸取其他縣市之交流成果，各級學校相互觀摩並依地理特色及發展重點，透過網路交流及實際參訪進行合適的國際交流活動。

(四)延聘外籍教師教授外語課程

建立第二外語專業教師合聘制度及支援系統，積極與國內具外語專長之大學進行合作，引進專業師資強化外語學習。訂定相關辦法，各校得自行編列預算，聘請外籍專業人士到校教授外語課程，讓學生有機會接觸到不同的教學方式，加強學生聽、說之外語能力。

四、研發國際教育教材與課程

(一)加強外語教學

結合桃園縣國小英語向下延伸計畫，強化桃園縣已發展之英語村計畫，讓英語教學生活化；國中部分除現有英語教學強化外，可規劃選修第二外語(含歐洲語系及東南亞語系)，高中則加強開辦第二外語課程及引入大學第二外語進階課程等。

(二)教材研發及推廣

研訂國際教育學習主軸與銜接模式，研發合適之國際教育教材，加強對國際環境及國際禮儀的認識，瞭解各種宗教信仰的差異，區辨國際間政治經濟的相互關係等，透過研習、研討會及教學觀摹的實施，積極推廣至各校教學現場。

(三)鼓勵參與國際語文認證

訂定獎勵各校推動校內語文認證測驗獎勵辦法，積極推動國際語文認證考試，課程中融入考試內容並搭配語文認證考試時間進行教學。

(四)發展國際教育特色課程

廣納民間及大專院校推動國際教育特色課程成果經驗，辦理相關研習分享活動，並制定獎勵辦法，協助學校發展國際教育特色課程。

五、舉辦藝文宣導與學習活動

(一)辦理國際教育宣導活動

印製國際教育文宣，報導縣內國際教育資訊與推展進程；並結合教育部、大專院校及社區資源，辦理相關藝文及宣導活動，有效推展縣內國際教育。

(二)博物場館多語導覽學習

桃園縣有許多博物場館，如航空科學館、世界警察博物館、可口可樂世界、中壢黑松文物館、中國家具博物館、海洋生物教育館等，由各場館訓練英語(或第二外語)解說員，或由學校與場館專業人員合作培育小小解說員，除接待外籍參觀人員外，更能提供中小學學生校外參觀多國語文學習場域。

(三)機場實境學習

桃園縣為國門之都，桃園國際機場為最佳實境學習之場所，建請教育局與國際機場合作，建置教學實習專區，包括機票購買、選位、掛置行李、登機、機上安全說明、過境旅館投宿與退房等實際旅遊經驗準備。另，結合高鐵及未來機場捷運提供多國語文志工服務，並規劃結合學生社團及服務學習課程，落實推動學生外語學習。

(四)推動網際網路專題研究

網際網路上已有相當多的國際交流網站進行各項國際事務之討論及專題研究，本計畫將推動各項網路跨國的討論及專案研究，鼓勵本縣各級學校加入國際交流網站(如IEARN)，註冊成為會員，並積極參與年會及各項交流活動。

陸、實施期程與經費需求：

一、實施期程

為達成本計畫之各項目標，實施期程自100年起逐項規劃實施。

二、經費需求

(一)本計畫之辦理，將以執行單位需求之專業人力及現有人員編制，配合委請專家學者或

相關單位支援辦理。

(二)本計畫核定後，於100年度起逐年工作所需之經費，配合教育部補助款項及縣府相關

經費逐年編列有關預算執行。

(三)縣府編列國際教育硬體建設經費，專案執行辦理管考，以掌握實施成效。

柒、預期成果

一、建構國際村與國際教育示範校，鼓勵本縣各級學校打造國際化學習環境。

二、建置國際教育資訊網，彙集教學素材、資訊交流平台及人力資料庫，展現桃縣國際教育特色。

三、活化國際教育課程設計，提供學生多語文化學習與服務學習機會，培養恢弘之全球視野。

四、落實國際教育課程與教學本質，辦理國際教育教師研習活動，獎勵教師從事專業進修及研發，提升本縣教師國際教育之教學能力。

五、推動多元國際交流活動，發行國際教育刊物，營造國際教育學習氛圍，涵養文化尊重、親善和睦的地球村公民觀念。

捌、附錄

附件一 桃園縣國際教育中程計畫架構圖

附件二 桃園縣國際教育推動職掌表

附件三 國際交流組四年計畫

附件四 國際交流組100年計畫

附件五 師資發展組四年計畫

附件六 師資發展組100年計畫

附件七 教材研發組四年計畫

附件八 教材研發組100年計畫

附件九 活動推廣組四年計畫

附件十 活動推廣組100年計畫

附件一

桃園縣國際教育中程計畫架構圖

願景

目標

主軸

推動

策略

附件二

桃園縣國際教育推動職掌表

| 單位 | 工 作 任 務 | 職稱 | 專/兼任人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國際教育事務中心 | 1.定期召開國際教育推動小組會議。 2.統合本縣國際教育實施計畫。 3.整合國際教育組織及資源。 4.規劃與設立國際村。 5.推動校園多語環境。 6.建置並維護國際教育網頁。 7.出版國際教育刊物。 | 中心主任 | 大園國際高中校長 |
|  |  | 執行秘書 | 大園國際高中主任 |
|  |  | 中心幹事 | 大園國際高中專任人員 |
|  |  | 諮詢委員 | 輔仁大學 指導教授 |
| 組別 | 工 作 任 務 | 推動成員 | 諮詢顧問 |
| 國際交流組 | 1.辦理國外教育夥伴計畫。 2.接洽短期國際交流活動。 3.執行國際交流生業務。 4.推動優質社區寄宿家庭制度。 5.培訓接待家庭並建立資料庫。 6.視需要進行專案研究計畫。 | 大園國際高中 新興國際中小學 大崙國中 青埔國小 | 輔仁大學 |
| 師資發展組 | 1.調查與辦理國際教育專業知能研習。 2.規劃教師從事國際教育研究競賽與發表。 3.協助教師參與國際進修。 4.成立國際教育教師種子團隊。 5.辦理教育考察團。 6.視需要進行專案研究計畫。 | 大溪高中 興南國中 菓林國小 保生國小 | 中央大學 |
| 教材研發組 | 1.調查與蒐集本縣國際教育現有教材。 2.研訂高中、國中、國小國際教育學習主軸與 銜接模式。 3.持續進行國際教育教材之研發與推廣。 4.鼓勵各校輔導學生參與國際語文認證測驗。 5.協助學校發展國際教育特色課程。 6.視需要進行專案研究計畫。 | 壽山高中 平鎮高中 桃園國中 瑞豐國小 瑞塘國小 | 銘傳大學 |
| 活動推廣組 | 1.印製國際教育文宣。 2.辦理國際教育藝文及宣導活動。 3.規劃與辦理學生國際服務與機場實境學習。 4.辦理博物場館多語導覽學習活動。 5.推廣網際網路專題研究。 6.視需要進行專案研究計畫。 | 南崁高中 文昌國中 忠貞國小 南勢國小 | 開南大學 |

附件三

桃園縣國際教育100年至103年中程計畫

國際交流組四年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標

一、營造積極友善、多語互惠的國際環境。

二、加強文化交流、多元互動的國際接觸。

三、增強文化認同、互助尊重的國際視野。

四、實現世界一家、相互合作的國際理念。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1.締結姐妹校，建立教育夥伴關係 | 1-1國外教育夥伴計畫 | 1-1-1搜尋各國文化交流網站及詢問各國駐台單位，尋找各國各級學校締結姐妹校意願。 |
|  |  | 1-1-2鼓勵本縣各級學校發展與外國對等學校締結姐妹校或教育夥伴關係。 |
|  |  | 1-1-3與姐妹校簽署合作協議進行相互觀摩學習及文化交流，如師生互訪、交換教師、交換學生等，以增加交流機會。 |
|  |  | 1-1-4訂定學校簽訂國外教育夥伴之標準作業流程。 |
| 2.辦理短期教育旅行交流活動 | 2-1國際交流交換學生出國見習計畫 | 2-1-1調查本縣各級學校接待外國參訪團體之意願、學校特色、接待需求等。 |
|  |  | 2-1-2承續辦理美國德州達拉斯市短期文化交流。 |
|  | 2-2國際教育旅行及體驗學習計畫 | 2-2-1配合教育部國際教育旅行之推動，結合國際教育旅行，組成桃園縣國際教育旅行訪問團。 |
|  |  | 2-2-2結合高中免試入學學生輔導計畫，甄選高中免試錄取之國中應屆畢業生參與。 |
|  |  | 2-2-3研擬國際教育旅行及體驗學習行前課程與實施要點。 |
|  |  | 2-2-4審定、評估與考核辦理成效。 |
|  | 2-3接待日本修業旅行實施計畫 | 2-3-1彙集熱心推動日本修業旅行之縣區資訊。 |
|  |  | 2-3-2邀請縣區代表專訪及洽談合作事宜。 |
|  |  | 2-3-3接待日本修業旅行團體至本縣交流。 |
|  | 2-4接待海外教育旅行實施計畫 | 2-4-1彙集他國熱心推動教育旅行之相關資訊。 |
|  |  | 2-4-2邀請該國辦理單位代表專訪及洽談合作事宜。 |
|  |  | 2-4-3接待海外教育旅行團體至本縣交流。 |
| 3.辦理中長期交流學生學習 | 3-1學生出國交流學習實施計畫(outbound) | 3-1-1主動協助各校向國外名校、姐妹校、夥伴學校等爭取推薦學生名額。 |
|  |  | 3-1-2蒐集國外相關教學課程，提供本國學生outbound 相關訊息。 |
|  |  | 3-1-3研議學生出國交流學習規範。 |
|  |  | 3-1-4設計配套課程提供outbound學生回國後課程的銜接。 |
|  |  | 3-1-5執行與考核學生出國交流學習活動。 |
|  | 3-2國際交流生學習實施計畫(inbound) | 3-2-1調查各校接受國際交流生之意願與相關規定。 |
|  |  | 3-2-2協助各校安排國際交流生至學校學習事宜。 |
|  |  | 3-2-3各校訂定交流學生教學計畫。 |
|  |  | 3-2-4執行與考核國際交流生學習活動。 |
| 4.推動多樣化國際展演、競賽與營隊 | 4-1學生國際展演實施計畫 | 4-1-1透過舉辦各項國際競賽、民俗、體育與藝文活動，邀請國際知名之相關人士進行觀摩。 |
|  |  | 4-1-2接受邀請出國展演進行國際交流。 |
|  | 4-2青少年國際營隊實施計畫 | 4-2-1彙集世界重要之學生國際營隊資訊。 |
|  |  | 4-2-2協助各校申請參與各國主辦之國際營隊。 |
|  |  | 4-2-3規劃辦理國際營隊(如童軍露營、青少年國際事務研習營等)，邀請各國青少年學生來台參與。 |
|  | 4-3學生志工赴海外服務實施計畫 | 4-3-1彙集國際志工與國際關懷辦理單位資訊。 |
|  |  | 4-3-2擇定國際志工與國際關懷辦理單位洽談合作事宜。 |
|  |  | 4-3-3訂定學生志工赴海外服務規範。 |
|  |  | 4-3-4編印學生志工赴海外服務手冊。 |
|  |  | 4-3-5辦理學生海外服務活動，增進國際關懷。 |
| 5.培訓接待家庭與建立資料庫 | 5-1寄宿優質社區推動計畫 | 5-1-1統整縣內資源及教育部原有資料庫。 |
|  |  | 5-1-2訂定選訓原則與程序。 |
|  |  | 5-1-3建立優質社區推動寄宿家庭制度，營造多語學習社區環境。 |
|  |  | 5-1-4定期訪查與考核接待成效。 |
|  |  | 5-1-5建立接待家庭資訊網絡。 |
|  | 5-2接待家庭培訓計畫 | 5-2-1訂定接待家庭培訓課程。 |
|  |  | 5-2-2編印接待家庭手冊。 |
|  |  | 5-2-3辦理接待家庭培訓基礎班與進階班。 |

肆、實施期程：民國100年3月1日起至民國103年7月31日止

| 計畫名稱 | 工作內容 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 1-1國外教育夥伴計畫 | 1-1-1搜尋各國文化交流網站及詢問各國駐台單位，尋找各國各級學校締結姐妹校意願。 | ● |  |  |  |
|  | 1-1-2訂定學校簽訂國外教育夥伴之標準作業流程。 | ● |  |  |  |
|  | 1-1-3鼓勵本縣各級學校發展與外國對等學校締結姐妹校或教育夥伴關係。 |  | ● | ● | ● |
|  | 1-1-4與姐妹校簽署合作協議進行相互觀摩學習及文化交流，如師生互訪、交換教師、交換學生等，以增加交流機會。 |  | ● | ● | ● |
| 2-1國際交流交換學生出國見習計畫 | 2-1-1調查本縣各級學校接待外國參訪團體之意願、學校特色、接待需求等。 | ● |  |  |  |
|  | 2-1-2承續辦理美國德州達拉斯市短期文化交流。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-2國際教育旅行及體驗學習計畫 | 2-2-1配合教育部國際教育旅行之推動，結合國際教育旅行，組成桃園縣國際教育旅行訪問團。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-2-2結合高中免試入學學生輔導計畫，甄選高中免試錄取之國中應屆畢業生參與。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-2-3研擬國際教育旅行及體驗學習行前課程與實施要點。 | ● |  |  |  |
|  | 2-2-4審定、評估與考核辦理成效。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-3接待日本修業旅行實施計畫 | 2-3-1彙集熱心推動日本修業旅行之縣區資訊。 | ● |  |  |  |
|  | 2-3-2邀請縣區代表專訪及洽談合作事宜。 | ● |  |  |  |
|  | 2-3-3接待日本修業旅行團體至本縣交流。 |  | ● |  |  |
| 2-4接待海外教育旅行實施計畫 | 2-4-1彙集他國熱心推動教育旅行之相關資訊。 |  | ● |  |  |
|  | 2-4-2邀請該國辦理單位代表專訪及洽談合作事宜。 |  | ● |  |  |
|  | 2-4-3接待海外教育旅行團體至本縣交流。 |  |  | ● | ● |
| 3-1學生出國交流學習實施計畫(outbound) | 3-1-1主動協助各校向國外名校、姐妹校、夥伴學校等爭取推薦學生名額。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3-1-2蒐集國外相關教學課程，提供本國學生outbound 相關訊息。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3-1-3研議學生出國交流學習規範。 | ● | ● |  |  |
|  | 3-1-4設計配套課程提供outbound學生回國後課程的銜接。 | ● | ● |  |  |
|  | 3-1-5執行與考核學生出國交流學習活動。 |  | ● | ● | ● |
| 3-2國際交流生學習實施計畫(inbound) | 3-2-1調查各校接受國際交流生之意願與相關規定。 | ● |  |  |  |
|  | 3-2-2協助各校安排國際交流生至學校學習事宜。 |  | ● | ● | ● |
|  | 3-2-3各校訂定交流學生教學計畫。 |  | ● | ● | ● |
|  | 3-2-4執行與考核國際交流生學習活動。 |  | ● | ● | ● |
| 4-1學生國際展演實施計畫 | 4-1-1透過舉辦各項國際競賽、民俗、體育與藝文活動，邀請國際知名之相關人士進行觀摩。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 4-1-2接受邀請出國展演進行國際交流。 | ● | ● | ● | ● |
| 4-2青少年國際營隊實施計畫 | 4-2-1彙集世界重要之學生國際營隊資訊。 | ● |  |  |  |
|  | 4-2-2協助各校申請參與各國主辦之國際營隊。 |  | ● | ● | ● |
|  | 4-2-3規劃辦理國際營隊(如童軍露營、青少年國際事務研習營等)，邀請各國青少年學生來台參與。 |  | ● | ● | ● |
| 4-3學生志工赴海外服務實施計畫 | 4-3-1彙集國際志工與國際關懷辦理單位資訊。 | ● |  |  |  |
|  | 4-3-2擇定國際志工與國際關懷辦理單位洽談合作事宜。 | ● |  |  |  |
|  | 4-3-3訂定學生志工赴海外服務規範。 |  | ● |  |  |
|  | 4-3-4編印學生志工赴海外服務手冊。 |  | ● |  |  |
|  | 4-3-5辦理學生海外服務活動，增進國際關懷。 |  | ● | ● | ● |
| 5-1寄宿優質社區推動計畫 | 5-1-1統整縣內資源及教育部原有資料庫。 | ● |  |  |  |
|  | 5-1-2訂定選訓原則與程序。 | ● |  |  |  |
|  | 5-1-3建立優質社區推動寄宿家庭制度，營造多語學習社區環境。 | ● | ● |  |  |
|  | 5-1-4定期訪查與考核接待成效。 |  | ● | ● | ● |
|  | 5-1-5建立與維護接待家庭資訊網絡。 |  | ● | ● | ● |
| 5-2接待家庭培訓計畫 | 5-2-1訂定接待家庭培訓課程。 | ● |  |  |  |
|  | 5-2-2編印接待家庭手冊。 |  | ● |  |  |
|  | 5-2-3辦理接待家庭培訓基礎班與進階班。 |  | ● | ● | ● |

伍、預期成果：

一、整合桃園縣各項資源，營造友善合諧的國際學習環境。

二、增進學生國際交流機會，提昇學生語文學習能力與國際競爭力。

三、促進了解他國文化之理解與認同化，適應全球化的生活與國際接軌。

四、強化學生投入國際舞台的動機，提升學生成為世界公民的移動力與競爭力。

五、透過多元國際交流活動，營造國際教育學習氛圍，涵養文化尊重的地球村公民觀念。

陸、經費概算

單位：千元。

| 計畫名稱 | 工作內容 | 經費預算 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 1-1國外教育夥伴計畫 | 1-1-1搜尋各國文化交流網站及詢問各國駐台單位，尋找各國各級學校締結姐妹校意願。 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1-1-2訂定學校簽訂國外教育夥伴之標準作業流程。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1-1-3鼓勵本縣各級學校發展與外國對等學校締結姐妹校或教育夥伴關係。 | 0 | 10 | 10 | 10 |
|  | 1-1-4與姐妹校簽署合作協議進行相互觀摩學習及文化交流，如師生互訪、交換教師、交換學生等，以增加交流機會。 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 2-1國際交流交換學生出國見習計畫 | 2-1-1調查本縣各級學校接待外國參訪團體之意願、學校特色、接待需求等。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2-1-2承續辦理美國德州達拉斯市短期文化交流。 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 2-2國際教育旅行及體驗學習計畫 | 2-2-1配合教育部國際教育旅行之推動，結合國際教育旅行，組成桃園縣國際教育旅行訪問團。 | 0 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2-2-2結合高中免試入學學生輔導計畫，甄選高中免試錄取之國中應屆畢業生參與。 | 10 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2-2-3研擬國際教育旅行及體驗學習行前課程與實施要點。 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2-2-4審定、評估與考核辦理成效。 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2-3接待日本修業旅行實施計畫 | 2-3-1彙集熱心推動日本修業旅行之縣區資訊。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2-3-2邀請縣區代表專訪及洽談合作事宜。 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2-3-3接待日本修業旅行團體至本縣交流。 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2-4接待海外教育旅行實施計畫 | 2-4-1彙集他國熱心推動教育旅行之相關資訊。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2-4-2邀請該國辦理單位代表專訪及洽談合作事宜。 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | 2-4-3接待海外教育旅行團體至本縣交流。 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3-1學生出國交流學習實施計畫(outbound) | 3-1-1主動協助各校向國外名校、姐妹校、夥伴學校等爭取推薦學生名額。 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3-1-2蒐集國外相關教學課程，提供本國學生outbound 相關訊息。 | 0 | 10 | 10 | 10 |
|  | 3-1-3研議學生出國交流學習規範。 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3-1-4設計配套課程提供outbound學生回國後課程的銜接。 | 20 | 50 | 0 | 0 |
|  | 3-1-5執行與考核學生出國交流學習活動。 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 3-2國際交流生學習實施計畫(inbound) | 3-2-1調查各校接受國際交流生之意願與相關規定。 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3-2-2協助各校安排國際交流生至學校學習事宜。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3-2-3各校訂定交流學生教學計畫。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3-2-4執行與考核國際交流生學習活動。 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 4-1學生國際展演實施計畫 | 4-1-1透過舉辦各項國際競賽、民俗、體育與藝文活動，邀請國際知名之相關人士進行觀摩。 | 100 | 300 | 300 | 300 |
|  | 4-1-2接受邀請出國展演進行國際交流。 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 4-2青少年國際營隊實施計畫 | 4-2-1彙集世界重要之學生國際營隊資訊。 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4-2-2協助各校申請參與各國主辦之國際營隊。 | 0 | 20 | 20 | 20 |
|  | 4-2-3規劃辦理國際營隊(如童軍露營、青少年國際事務研習營等)，邀請各國青少年學生來台參與。 | 0 | 300 | 400 | 400 |
| 4-3學生志工赴海外服務實施計畫 | 4-3-1彙集國際志工與國際關懷辦理單位資訊。 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4-3-2擇定國際志工與國際關懷辦理單位洽談合作事宜。 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4-3-3訂定學生志工赴海外服務規範。 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  | 4-3-4編印學生志工赴海外服務手冊。 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | 4-3-5辦理學生海外服務活動，增進國際關懷。 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5-1寄宿優質社區推動計畫 | 5-1-1統整縣內資源及教育部原有資料庫。 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-1-2訂定選訓原則與程序。 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-1-3建立優質社區推動寄宿家庭制度，營造多語學習社區環境。 | 70 | 50 | 0 | 0 |
|  | 5-1-4定期訪查與考核接待成效。 | 0 | 50 | 50 | 50 |
|  | 5-1-5建立與維護接待家庭資訊網絡。 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5-2接待家庭培訓計畫 | 5-2-1訂定接待家庭培訓課程。 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-2-2編印接待家庭手冊。 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | 5-2-3辦理接待家庭培訓基礎班與進階班。 | 0 | 100 | 150 | 150 |
| 總計 | 800 | 2280 | 2000 | 2000 |

柒、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

捌、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

附件四

桃園縣國際教育100年至103年中程計畫

國際交流組100年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標

一、營造積極友善、多語互惠的國際環境。

二、加強文化交流、多元互動的國際接觸。

三、增強文化認同、互助尊重的國際視野。

四、實現世界一家、相互合作的國際理念。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1.締結姐妹校，建立教育夥伴關係 | 1-1國外教育夥伴計畫 | 1-1-1搜尋各國文化交流網站及詢問各國駐台單位，尋找各國各級學校締結姐妹校意願。 |
|  |  | 1-1-2訂定學校簽訂國外教育夥伴之標準作業流程。 |
| 2.辦理短期教育旅行交流活動 | 2-1國際交流交換學生出國見習計畫 | 2-1-1調查本縣各級學校接待外國參訪團體之意願、學校特色、接待需求等。 |
|  |  | 2-1-2承續辦理美國德州達拉斯市短期文化交流。 |
|  | 2-2國際教育旅行及體驗學習計畫 | 2-2-1配合教育部國際教育旅行之推動，結合國際教育旅行，組成桃園縣國際教育旅行訪問團。 |
|  |  | 2-2-2結合高中免試入學學生輔導計畫，甄選高中免試錄取之國中應屆畢業生參與。 |
|  |  | 2-2-3研擬國際教育旅行及體驗學習行前課程與實施要點。 |
|  |  | 2-2-4審定、評估與考核辦理成效。 |
|  | 2-3接待日本修業旅行實施計畫 | 2-3-1彙集熱心推動日本修業旅行之縣區資訊。 |
|  |  | 2-3-2邀請縣區代表專訪及洽談合作事宜。 |
| 3.辦理中長期交流學生學習 | 3-1學生出國交流學習實施計畫(outbound) | 3-1-1主動協助各校向國外名校、姐妹校、夥伴學校等爭取推薦學生名額。 |
|  |  | 3-1-2蒐集國外相關教學課程，提供本國學生outbound 相關訊息。 |
|  |  | 3-1-3研議學生出國交流學習規範。 |
|  |  | 3-1-4設計配套課程提供outbound學生回國後課程的銜接。 |
|  | 3-2國際交流生學習實施計畫(inbound) | 3-2-1調查各校接受國際交流生之意願與相關規定。 |
| 4.推動多樣化國際展演、競賽與營隊 | 4-1學生國際展演實施計畫 | 4-1-1透過舉辦各項國際競賽、民俗、體育與藝文活動，邀請國際知名之相關人士進行觀摩。 |
|  |  | 4-1-2接受邀請出國展演進行國際交流。 |
|  | 4-2青少年國際營隊實施計畫 | 4-2-1彙集世界重要之學生國際營隊資訊。 |
|  | 4-3學生志工赴海外服務實施計畫 | 4-3-1彙集國際志工與國際關懷辦理單位資訊。 |
|  |  | 4-3-2擇定國際志工與國際關懷辦理單位洽談合作事宜。 |
| 5.培訓接待家庭與建立資料庫 | 5-1寄宿優質社區推動計畫 | 5-1-1統整縣內資源及教育部原有資料庫。 |
|  |  | 5-1-2訂定選訓原則與程序。 |
|  |  | 5-1-3建立優質社區推動寄宿家庭制度，營造多語學習社區環境。 |
|  | 5-2接待家庭培訓計畫 | 5-2-1訂定接待家庭培訓課程。 |

肆、實施期程：民國100年1月1日起至民國100年12月31日止

| 計畫名稱 | 工作內容 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |
| 1-1國外教育夥伴計畫 | (1)彙集本縣各級學校締結姐妹校訊息。 | ● |  |  |  |
|  | (2)蒐集締結姐妹校之國外學校意願。 | ● | ● |  |  |
|  | (3)研擬締結姐妹校之作業程序。 |  |  | ● |  |
| 2-1國際交流交換學生出國見習計畫 | (1)調查本縣各級學校接待外國參訪團體之意願、學校特色、接待需求等。 | ● | ● |  |  |
|  | (2)持續辦理美國德州達拉斯市短期文化交流。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-2國際教育旅行及體驗學習計畫 | (1)彙集本縣各校辦理國際教育旅行資訊。 |  | ● | ● |  |
|  | (2)甄選高中免試錄取之國中應屆畢業生參與。 |  | ● |  |  |
|  | (3)研擬國際教育旅行及體驗學習行前課程與實施要點。 |  |  | ● |  |
|  | (4)審定、評估與考核辦理成效。 |  |  |  | ● |
| 2-3接待日本修業旅行實施計畫 | (1)彙集熱心推動日本修業旅行之縣區資訊。 |  | ● | ● |  |
|  | (2)邀請縣區代表專訪及洽談合作事宜。 |  |  |  | ● |
| 3-1學生出國交流學習實施計畫(outbound) | (1)主動協助各校向國外名校、姐妹校、夥伴學校等爭取推薦交流學生名額。 |  | ● | ● |  |
|  | (2)蒐集國外相關教學課程，提供本國學生outbound 相關訊息。 |  | ● | ● | ● |
|  | (3)研議學生出國交流學習規範。 |  |  | ● | ● |
|  | (4)設計配套課程提供outbound學生回國後課程的銜接。 |  |  | ● | ● |
| 3-2國際交流生學習實施計畫(inbound) | (1)調查各校接受國際交流生之意願與相關規定。 |  | ● | ● |  |
| 4-1學生國際展演實施計畫 | (1)透過舉辦各項國際競賽、民俗、體育與藝文活動，邀請國際知名之相關人士進行觀摩。 |  |  | ● | ● |
|  | (2)接受邀請出國展演進行國際交流。 |  |  | ● | ● |
| 4-2青少年國際營隊實施計畫 | (1)彙集世界重要之學生國際營隊訊息。 |  | ● | ● |  |
|  | (2)透過資訊網提供各校相關訊息。 |  |  | ● | ● |
| 4-3學生志工赴海外服務實施計畫 | (1)彙集國際志工與國際關懷辦理單位資訊。 |  | ● | ● |  |
|  | (2)擇定國際志工與國際關懷辦理單位洽談合作事宜。 |  |  |  | ● |
| 5-1寄宿優質社區推動計畫 | (1)統整縣內資源及教育部原有資料庫。 | ● | ● |  |  |
|  | (2)訂定選訓原則與程序。 |  | ● |  |  |
|  | (3)招募接待家庭。 |  |  | ● |  |
|  | (4)遴選優質社區，營造多語學習環境。 |  |  |  | ● |
| 5-2接待家庭培訓計畫 | (1)研擬接待家庭培訓課程。 |  | ● | ● |  |

伍、預期成果：

一、整合桃園縣各項資源，營造友善合諧的國際學習環境。

二、增進學生國際交流機會，提昇學生語文學習能力與國際競爭力。

三、促進了解他國文化之理解與認同化，適應全球化的生活與國際接軌。

四、強化學生投入國際舞台的動機，提升學生成為世界公民的移動力與競爭力。

五、透過多元國際交流活動，營造國際教育學習氛圍，涵養文化尊重的地球村公民觀念。

陸、經費概算

單位：千元。

| 計畫名稱 | 工作內容 | 經費預算 |
| --- | --- | --- |
| 1-1國外教育夥伴計畫 | (1)彙集本縣各級學校締結姐妹校訊息。 | 50 |
|  | (2)蒐集締結姐妹校之國外學校意願。 |  |
|  | (3)研擬締結姐妹校之作業程序。 |  |
| 2-1國際交流交換學生出國見習計畫 | (1)調查本縣各級學校接待外國參訪團體之意願、學校特色、接待需求等。 | 50 |
|  | (2)持續辦理美國德州達拉斯市短期文化交流。 |  |
| 2-2國際教育旅行及體驗學習計畫 | (1)彙集本縣各校辦理國際教育旅行資訊。 | 50 |
|  | (2)甄選高中免試錄取之國中應屆畢業生參與。 |  |
|  | (3)研擬國際教育旅行及體驗學習行前課程與實施要點。 |  |
|  | (4)審定、評估與考核辦理成效。 |  |
| 2-3接待日本修業旅行實施計畫 | (1)彙集熱心推動日本修業旅行之縣區資訊。 | 100 |
|  | (2)邀請縣區代表專訪及洽談合作事宜。 |  |
| 3-1學生出國交流學習實施計畫(outbound) | (1)主動協助各校向國外名校、姐妹校、夥伴學校等爭取推薦交流學生名額。 | 50 |
|  | (2)蒐集國外相關教學課程，提供本國學生outbound 相關訊息。 |  |
|  | (3)研議學生出國交流學習規範。 |  |
|  | (4)設計配套課程提供outbound學生回國後課程的銜接。 |  |
| 3-2國際交流生學習實施計畫(inbound) | (1)調查各校接受國際交流生之意願與相關規定。 | 10 |
| 4-1學生國際展演實施計畫 | (1)透過舉辦各項國際競賽、民俗、體育與藝文活動，邀請國際知名之相關人士進行觀摩。 | 300 |
|  | (2)接受邀請出國展演進行國際交流，展現教育成果，將桃園縣之各項特色介紹至國際舞台。 |  |
| 4-2青少年國際營隊實施計畫 | (1)彙集世界重要之學生國際營隊訊息。 | 20 |
|  | (2)透過資訊網提供各校相關訊息。 |  |
| 4-3學生志工赴海外服務實施計畫 | (1)彙集國際志工與國際關懷辦理單位資訊。 | 50 |
|  | (2)擇定國際志工與國際關懷辦理單位洽談合作事宜。 |  |
| 5-1寄宿優質社區推動計畫 | (1)統整縣內資源及教育部原有資料庫。 | 100 |
|  | (2)訂定選訓原則與程序。 |  |
|  | (3)招募接待家庭。 |  |
|  | (4)遴選優質社區，營造多語學習環境。 |  |
| 5-2接待家庭培訓計畫 | (1)研擬接待家庭培訓課程。 | 20 |
| 總計 | 800 |

柒、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

捌、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

附件五

桃園縣國際教育中程計畫(100年至103年)

師資發展組四年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標

一、 辦理國際教育研習，教師能瞭解國際教育內涵與理念。

二、 發展國際教育研究，瞭解其他國家推動國際教育之方向及策略。

三、 透過國際教育之實施，教師能瞭解我國國際教育的方向與策略。

四、 教師參與國際教育進修，促進國際教育專業工作者的交流。

五、 建置國際教育社群網絡，加速國際教育交流。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1.國際教育研習營 與成立國際教育 種子團隊(保生國 小) | 1-1國際教育研習調查 | 1-1-1各校推舉種子教師(需具備相關專業業知 能或語言能力之教師)。 1-1-2製作國際教育研習評鑑表單或問卷，請各 校填寫以了解研習需求或實施情形。 |
|  | 1-2國際教育專業知能研習營 | 1-2-1每一學年辦理一場的國際教育專業研習與 三場之工作坊研習營。場次如下: 1.大園高中: 國際教育相關研習 (一日，兩萬元，一月辦理) 2.大溪高中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，四-六月間辦理) 3.興南國中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，七月辦理) 4.菓林與保生國小:國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，十月辦理) |
| 2.國際教育師資與專業成長 (大溪高中) | 2-1國際教育徵稿競賽活動 | 2-1-1每學年度辦理國際教育相關教案或優異教 學技巧徵稿競賽。內容如下: 1.國小篇數: 8-12篇；國中篇數6-10篇； 高中篇數: 6-10篇。 2.入選者頒發每人兩千元稿費，並按教育 處相關規定，給予嘉獎以上的獎勵，並列 為著作分數。另入選者優先列為國際進修 考察之人選。 3.設置評選委員三名，編列共兩萬元評選 費與出席費。 |
| 3.協助教師參與國 際進修(興南國 中) | 3-1教師國際進修管道統整 | 3-1-1提供教師短期國際進修之相關資訊與管道，並與大園高中國際教育網站結合，並製作光碟片寄至各校。 |
| 4.教育考察團 (各校輪流辦理) | 4-1教師出國考察計劃 | 4-1-1每年配合相關研習辦理一至三次國際教育 教師出國考察活動，種子教師列為優先人 選，共16人。每人補助四萬元並核與公差 假與課務派代，並結合桃園縣政府教育 考察辦法辦理。 |
| 5.專案研究計畫 (菓林國小) | 5-1專案研究計畫徵稿 | 5-1-1專案研究計畫徵稿，內容如下: 1.徵稿或邀請教師進行專案研究計畫報告， 遴選優秀作品，並頒發冠軍(1名)兩萬元、 亞軍(2名)各一萬元、季軍(2名)各五 千元稿費。 2.專案研究計劃需達最低標準，未達名次可 從缺，徵稿作品版權歸桃園縣政府所有。第 二年作者需依專案研究計畫進行研究與撰 寫成果報告，報告將依字數成為給付稿費之 依據。 3.設立具評選資格之評審委員共3名，共編 列兩萬元評選與出席費。 |
| 6.國際教育師資與 專業組成果報告 (大溪高中) | 6-1國際教育師資與專 業組成果報告手冊 | 6-1-1製作國際教育師資與專業組成果報告手冊 ，並發放至桃園縣相關單位。內容如下: 1.研習營成果記錄。 2.國際教育相關教案或優異教學 技巧徵稿競賽得獎作品。 3.教育考察團成果報告。 4.專案研究計劃得獎作品。 |

肆、實施期程

民國100年1月1日起至民國103年12月31日止

| 項目 | 具體方案 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 國際教育研習營與成立國際教育種子團隊 (保生國小) | 一、國際教育研習調查: 1.各校推舉種子教師(需具備相關專業 知能或語言能力之教師)。 2.製作國際教育研習評鑑表單或問 卷，請各校填寫以了解研習需求或 實施情形。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 二、辦理國際教育專業知能研習營: 每一學年辦理一場的國際教育專業研 習與三場之工作坊研習營。場次如下: 1.大園高中: 國際教育相關研習 (一日，兩萬元) 2.大溪高中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，四月辦理) 3.興南國中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，七月辦理) 4.菓林與保生國小: 國際教育工作坊 研習營(三日，八萬元， 十月辦理) | ● | ● | ● | ● |
| 國際教育師資與專業成長 (大溪高中) | 一、舉辦競賽活動: 1.每學年度辦理國際教育相關教案 或優異教學技巧徵稿競賽。 2.國小篇數: 8-12篇；國中篇數6-10 篇；高中篇數: 6-10篇。 3.入選者頒發每人兩千元稿費，並按 教育局相關規定，給予嘉獎以上的 獎勵，並列為著作分數。另入選者 優先列為國際進修考察之人選。 4.設置評選委員三名，編列共兩萬元 評選費與出席費。 | ● | ● | ● | ● |
| 協助教師參與國際進修 (興南國中) | 提供教師短期國際進修之相關資訊與管道，並與大園高中國際教育網站結合，並製作光碟片寄至各校。 | ● | ● | ● | ● |
| 教育考察團 (各校輪流辦理) | 一、每年配合相關研習辦理一至三次國 際教育教師出國考察活動，種子教 師列為優先人選，共16人。每人補 助四萬元並核與公差假與課務派代 二、結合桃園縣政府教育考察辦法辦理。 |  | ● | ● | ● |
| 專案研究計畫 (菓林國小) | 一、徵稿或邀請教師進行專案研究計畫 報告，遴選優秀作品，並頒發冠軍 (1名)兩萬元 、亞軍(2名)各一萬 元、季軍(2名)各五千元稿費。 二、專案研究計劃需達最低標準，未達 名次可從缺，徵稿作品版權歸桃園 縣政府所有。第二年作者需依專案 研究計畫進行研究與撰寫成果報 告，報告將依字數成為給付稿費之 依據。 三、設立具評選資格之評審委員共3名， 共編列兩萬元評選與出席費。 | ● | ● | ● | ● |
| 國際教育師資與專業組 成果報告 (大溪高中) | 製作國際教育師資與專業組成果報告手冊，並發放至桃園縣相關單位。相關內容如下: 1.研習營成果記錄。 2.國際教育相關教案或優異教學 技巧徵稿競賽得獎作品。 3.教育考察團成果報告。 4.專案研究計劃得獎作品。 | ● | ● | ● | ● |

伍、實施原則

一、教育意義原則。

二、國際交流原則。

三、經濟原則。

四、安全原則。

- 預期成果：

- 透過國際教育研習營，增進教師國際教育相關專業知能。

- 國際教育理念透過教學得以實踐其精神。

- 透過輔導教師國際教育進修，以促進國際教育交流。

- 透過建置國際教育社群網絡，使國際進修管道更透明化。

- 增進教師國際視野。

- 具體成果成效如下表:

| 項目 | 場次 | 人次(篇數) |
| --- | --- | --- |
| 國際教育專業知能研習營 | 1場研習 3場工作坊 | 320人次 |
| 國際教育師資與專業成長報告 | 競賽活動1次 | 20篇以上 |
| 教育考察團 | 1至3次 | 16 ~ 48人次 |
| 專案研究計畫 | 徵稿活動1次 | 5篇以上 |

柒、經費概算

單位：千元。

| 項目 | 具體方案 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 國際教育研習營與成立國際教育種子團隊 (保生國小) | 一、國際教育研習調查: 1.各校推舉種子教師(需具備相關專業 知能或語言能力之教師)。 2.製作國際教育研習評鑑表單或問卷，請 各校填寫以了解研習需求或實施情形。 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 二、辦理國際教育專業知能研習營: 1. 每一學年辦理一場的國際教育專業研 習與三場之工作坊研習營。場次如下: 大園高中: 國際教育相關研習 (一日，兩萬元) 大溪高中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，四月辦理) 興南國中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，七月辦理) 菓林與保生國小: 國際教育工作坊 研習營(三日，八萬元，十月辦理) 2. 另101-103年代課鐘點費，估計每場次 95人參加(國小35人、國中40人、高 中20人)，每日估算3節課，共需 945000 元兼代課鐘點費。 | 260 | 1205 | 1205 | 1205 |
| 國際教育師資與專業成長 (大溪高中) | 一、舉辦競賽活動: 1.每學年度辦理國際教育相關教案 或優異教學技巧徵稿競賽。 2.國小篇數: 8-12篇；國中篇數6-10 篇；高中篇數: 6-10篇。 3.入選者頒發每人兩千元稿費，並按 教育局相關規定，給予嘉獎以上的 獎勵，並列為著作分數。另入選者 優先列為國際進修考察之人選。 4.設置評選委員三名，編列共兩萬元 評選費與出席費。 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 協助教師參與國際進修 (興南國中) | 提供教師短期國際進修之相關資訊與管道，並與大園高中國際教育網站結合，並製作光碟片寄至各校。 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 教育考察團 (各校輪流辦理) | 一、每年配合相關研習辦理一至三次國 際教育教師出國考察活動，種子教 師列為優先人選，共16人(國小、國 中各5人、高中6人)。 二、每人補助四萬元旅費，共64萬元。並 核與公差假與課務派代，約需兼代課 鐘點費共88000元。 三、結合桃園縣政府教育考察辦法辦理。 | 0 | 728 | 728 | 728 |
| 專案研究計畫 (菓林國小) | 一、徵稿或邀請教師進行專案研究計畫 報告，遴選優秀作品，並頒發冠軍 (1名)兩萬元 、亞軍(2名)各一萬 元、季軍(2名)各五千元稿費。 二、專案研究計劃需達最低標準，未達 名次可從缺，徵稿作品版權歸桃園 縣政府所有。第二年作者需依專案 研究計畫進行研究與撰寫成果報 告，報告將依字數成為給付稿費之 依據。 三、設立具評選資格之評審委員共3名， 共編列兩萬元評選與出席費。 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 國際教育師資與專業組 成果報告 (大溪高中) | 製作國際教育師資與專業組成果報告手冊，並發放至桃園縣相關單位。相關內容如下: 1.研習營成果記錄。 2.國際教育相關教案或優異教學技巧 徵稿競賽得獎作品。 3.教育考察團成果報告。 4.專案研究計劃得獎作品。 | 362 | 300 | 300 | 300 |
|  | 合計 | 800 | 2411 | 2411 | 2411 |

捌、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

玖、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

附件六

桃園縣國際教育中程計畫

師資發展組100年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標

一、 辦理國際教育研習，教師能瞭解國際教育內涵與理念。

二、 發展國際教育研究，瞭解其他國家推動國際教育之方向及策略。

三、 透過國際教育之實施，教師能瞭解我國國際教育的方向與策略。

四、 教師參與國際教育進修，促進國際教育專業工作者的交流。

五、 建置國際教育社群網絡，加速國際教育交流。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1.國際教育研習營 與成立國際教育 種子團隊(保生國 小) | 1-1國際教育研習調查 | 1-1-1各校推舉種子教師(需具備相關專業業知 能或語言能力之教師)。 1-1-2製作國際教育研習評鑑表單或問卷，請各 校填寫以了解研習需求或實施情形。 |
|  | 1-2國際教育專業知能研習營 | 1-2-1每一學年辦理一場的國際教育專業研習與 三場之工作坊研習營。場次如下: 1.大園高中: 國際教育相關研習 (一日，兩萬元，一月辦理) 2.大溪高中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，四到六月間辦理) 3.興南國中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，七月辦理) 4.菓林與保生國小:國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，十月辦理) |
| 2.國際教育師資與專業成長 (大溪高中) | 2-1國際教育徵稿競賽活動 | 2-1-1每學年度辦理國際教育相關教案或優異教 學技巧徵稿競賽。內容如下: 1.國小篇數: 8-12篇；國中篇數6-10篇； 高中篇數: 6-10篇。 2.入選者頒發每人兩千元稿費，並按教育 處相關規定，給予嘉獎以上的獎勵，並列 為著作分數。另入選者優先列為國際進修 考察之人選。 3.設置評選委員三名，編列共兩萬元評選 費與出席費。 |
| 3.協助教師參與國 際進修(興南國 中) | 3-1教師國際進修管道統整 | 3-1-1提供教師短期國際進修之相關資訊與管道，並與大園高中國際教育網站結合，並製作光碟片寄至各校。 |
| 4.教育考察團 (各校輪流辦理) | 4-1教師出國考察計劃 | 4-1-1每年配合相關研習辦理一至三次國際教育 教師出國考察活動，種子教師列為優先人 選，共16人。每人補助兩萬元並核與公差 假與課務派代，並結合桃園縣政府教育 考察辦法辦理。 |
| 5.專案研究計畫 (菓林國小) | 5-1專案研究計畫徵稿 | 5-1-1專案研究計畫徵稿，內容如下: 1.徵稿或邀請教師進行專案研究計畫報告， 遴選優秀作品，並頒發冠軍(1名)兩萬元、 亞軍(2名)各一萬元、季軍(2名)各五千元 稿費。 2.專案研究計劃需達最低標準，未達名次可 從缺，徵稿作品版權歸桃園縣政府所有。第 二年作者需依專案研究計畫進行研究與撰 寫成果報告，報告將依字數成為給付稿費之 依據。 3.設立具評選資格之評審委員共3名，共編 列兩萬元評選與出席費。 |
| 6.國際教育師資與 專業組成果報告 (大溪高中) | 6-1國際教育師資與專 業組成果報告手冊 | 6-1-1製作國際教育師資與專業組成果報告手冊 ，並發放至桃園縣相關單位。內容如下: 1.研習營成果記錄。 2.國際教育相關教案或優異教學技巧徵稿 競賽得獎作品。 3.教育考察團成果報告。 4.專案研究計劃得獎作品。 |

肆、實施期程

民國100年3月1日起至民國100年12月31日止

| 項目 | 具體方案 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |
| 1-1國際教育研習調查 | (1)各校推舉種子教師(需具備相關專業業 知能或語言能力之教師)。 | ● |  |  |  |
|  | (2)製作國際教育研習評鑑表單或問卷，請 各校填寫以了解研習需求或實施情形。 |  | ● | ● | ● |
| 1-2國際教育專業知能 研習營 | (1)大園高中: 國際教育相關研習 (一日，兩萬元) | ● |  |  |  |
|  | (2)大溪高中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，四-六月辦理) |  | ● |  |  |
|  | (3)興南國中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，七月辦理) |  |  | ● |  |
|  | (4)菓林與保生國小: 國際教育工作坊研 習營(三日，八萬元，十月辦 理) |  |  |  | ● |
| 2-1國際教育師資與專業成長 (大溪高中) | (1)舉辦競賽活動: 1.每學年度辦理國際教育相關教案 或優異教學技巧徵稿競賽。 2.國小篇數: 8-12篇；國中篇數6-10 篇；高中篇數: 6-10篇。 3.入選者頒發每人兩千元稿費，並按 教育局相關規定，給予嘉獎以上的 獎勵，並列為著作分數。另入選者 優先列為國際進修考察之人選。 4.設置評選委員三名，編列共兩萬元 評選費與出席費。 |  |  | ● | ● |
| 3-1協助教師參與國際進修 (興南國中) | (1)提供教師短期國際進修之相關資訊與 管道，並與大園高中國際教育網站結 合，並製作光碟片寄至各校。 | ● | ● | ● | ● |
| 4-1教育考察團 (各校輪流辦理) | (1)每年配合相關研習辦理一至三次國際 教育教師出國考察活動，種子教師列 為優先人選，共16人。每人補助兩萬 元並核與公差假與課務派代，並結合 桃園縣政府教育考察辦法辦理。 |  |  |  | ● |
| 5-1專案研究計畫 (菓林國小) | (1) 專案研究計畫實施內容: 1.徵稿或邀請教師進行專案研究計畫 報告，遴選優秀作品，並頒發冠軍 (1名)兩萬元 、亞軍(2名)各一萬 元、季軍(2名)各五千元稿費。 2.專案研究計劃需達最低標準，未達 名次可從缺，徵稿作品版權歸桃園 縣政府所有。第二年作者需依專案 研究計畫進行研究與撰寫成果報 告，報告將依字數成為給付稿費之 依據。 3.設立具評選資格之評審委員共3名， 共編列兩萬元評選與出席費。 |  |  | ● | ● |
| 6-1國際教育師資與專業組成果報告(大溪高中) | (1) 製作國際教育師資與專業組成果報告 手冊，並發放至桃園縣相關單位。相 關內容如下: 1.研習營成果記錄。 2.國際教育相關教案或優異教學 技巧徵稿競賽得獎作品。 3.專案研究計劃得獎作品。 |  |  |  | ● |

伍、實施原則

一、教育意義原則。

二、國際交流原則。

三、經濟原則。

四、安全原則。

- 預期成果：

- 透過國際教育研習營，增進教師國際教育相關專業知能。

- 國際教育理念透過教學得以實踐其精神。

- 透過輔導教師國際教育進修，以促進國際教育交流。

- 透過建置國際教育社群網絡，使國際進修管道更透明化。

- 增進教師國際視野。

- 具體成果成效如下表:

| 項目 | 場次 | 人次(篇數) |
| --- | --- | --- |
| 國際教育專業知能研習營 | 1場研習 3場工作坊 | 320人次 |
| 國際教育師資與專業成長報告 | 競賽活動1次 | 20篇以上 |
| 教育考察團 | 1至3次 | 16 ~ 48人次 |
| 專案研究計畫 | 徵稿活動1次 | 5篇以上 |

柒、經費概算

單位：千元。

| 項目 | 具體方案 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 |
| 國際教育研習營與成立國際教育種子團隊 (保生國小) | 一、國際教育研習調查: 1.各校推舉種子教師(需具備相關專業 知能或語言能力之教師)。 2.製作國際教育研習評鑑表單或問卷，請各校填寫以了解研習需求或實施情形。 | 6 |
|  | 二、辦理國際教育專業知能研習營: 每一學年辦理一場的國際教育專業研 習與三場之工作坊研習營。場次如下: 1.大園高中: 國際教育相關研習 (一日，兩萬元) 2.大溪高中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，四-六月辦理) 3.興南國中: 國際教育工作坊研習營 (三日，八萬元，七月辦理) 4.菓林與保生國小: 國際教育工作坊 研習營(三日，八萬元，十月辦理) | 260 |
| 國際教育師資與專業成長 (大溪高中) | 一、舉辦競賽活動: 1.每學年度辦理國際教育相關教案 或優異教學技巧徵稿競賽。 2.國小篇數: 8-12篇；國中篇數6-10 篇；高中篇數: 6-10篇。 3.入選者頒發每人兩千元稿費，並按 教育局相關規定，給予嘉獎以上的 獎勵，並列為著作分數。另入選者 優先列為國際進修考察之人選。 4.設置評選委員三名，編列共兩萬元 評選費與出席費。 | 84 |
| 協助教師參與國際進修 (興南國中) | 提供教師短期國際進修之相關資訊與管道，並與大園高中國際教育網站結合，並製作光碟片寄至各校。 | 8 |
| 專案研究計畫 (菓林國小) | 一、徵稿或邀請教師進行專案研究計畫 報告，遴選優秀作品，並頒發冠軍 (1名)兩萬元 、亞軍(2名)各一萬 元、季軍(2名)各五千元稿費。 二、專案研究計劃需達最低標準，未達 名次可從缺，徵稿作品版權歸桃園 縣政府所有。第二年作者需依專案 研究計畫進行研究與撰寫成果報 告，報告將依字數成為給付稿費之 依據。 三、設立具評選資格之評審委員共3名， 共編列兩萬元評選與出席費。 | 80 |
| 國際教育師資與專業組 成果報告 (大溪高中) | 製作國際教育師資與專業組成果報告手冊，並發放至桃園縣相關單位。相關內容如下: 1.研習營成果記錄。 2.國際教育相關教案或優異教學技 巧徵稿競賽得獎作品。 3.教育考察團成果報告。 4.專案研究計劃得獎作品。 | 362 |
|  | 合計 | 800 |

捌、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

玖、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

附件七

桃園縣國際教育100年至103年中程計畫

教材研發組四年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標：

一、整合國際教育教學資源，提升教師運用資源及拓展國際視野的教學創新力。

二、進行國際教育教學與課程研發，提升教師教學內容之豐富性與多元性。

三、推動國際教育語言認證測驗，提升學生外語溝通與全球競合的知識力。

四、培訓多語素養、樂於服務的世界公民意識，提昇學生國際視野與跨文化交流的能力。

五、訂定「學校國際化」指標，引導學校發展特色課程，促進學校教育的國際化。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 國際教育教材蒐集與統整 | 1-1蒐集本縣現有國際教育教材 | 1-1-1 建置國際教育數位平台，蒐集並彙整各國教學、課程與教材資料。 |
|  | 1-2 國際教育博覽會 | 1-2-1建置各國多元文化網站，以拓展學生國際視野，理解其他國家文化特色及培養自我成長。 1-2-2辦理國際教育博覽會。 |
| 國際教育學習主軸規劃與研發 | 2-1 研訂高中、國中、國小國際教育學習主軸 | 2-1-1 成立國際教育推廣小組研訂高中、國中、國小國際教育學習主軸與銜接模式。 |
|  | 2-2 國際教育教材研發 | 2-2-1 辦理國際教育教材研發小組甄選及專業成長計畫。 2-2-2 出版並宣導國際教育研發教材。 |
| 鼓勵學生參與 國際語文認證 測驗 (共7個子計畫) | 3-1 多語言能力培養 | 3-1-1 辦理教師國際教育專業成長知能研習。 3-1-2 建置各種語言精熟人才資料庫和支援系統。 3-1-3 訂定鼓勵各校開設第二外語選修課程或社團獎勵辦法。 |
|  | 3-2 國際語言認證 | 3-2-1 辦理各校多種語言語文認證種子教師培訓，協助學校開設校內語文認證測驗課程。 3-2-2 訂定鼓勵各校推動校內語文認證測驗獎勵辦法。 |
|  | 3-3 建置語言學習環境 | 3-3-1 辦理「國際議題理解與學習環境營造」研習。 3-3-2 訂定各校多語學習環境營造獎勵辦法。 |
| 協助學校發展 國際教育特色 課程 (共4個子計畫) | 4-1 推動遠距教學互動與交流 | 4-1-1 辦理學校推動「遠距教學互動與交流」實務研習。 4-1-2 訂定「學校推動國際遠距教學互動與交流」獎勵辦法。 |
|  | 4-2 辦理國際教育特色課程經驗分享 | 4-2-1 廣納民間及大專院校推動國際教育特色課程成果經驗，建置國際教育成果資料庫。 4-2-2 辦理學校推動國際教育特色課程經驗分享研習。 |

肆、實施期程：民國100年3月1日起至民國103年7月31日止

| 計畫名稱 | 工作內容 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 1-1蒐集本縣現有國際教育教材 | 1-1-1 建置國際教育數位平台，蒐集並彙整各國教學、課程與教材資料。 | ● | ● | ● | ● |
| 1-2 國際教育博覽會 | 1-2-1建置各國多元文化網站，以拓展學生國際視野，理解其他國家文化特色及培養自我成長。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-2-2辦理國際教育博覽會。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-1 研訂國際教育學習主軸 | 2-1-1 成立國際教育推廣小組研訂國際教育學習主軸與銜接模式。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-2 國際教育教材研發 | 2-2-1 辦理國際教育教材研發小組甄選及專業成長計畫。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-2-2 出版並宣導國際教育研發教材。 | ● | ● | ● | ● |
| 3-1 多語言能力培養 | 3-1-1 辦理教師國際教育專業成長知能研習。 | ● | ● |  |  |
|  | 3-1-2 建置各種語言精熟人才資料庫和支援系統。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3-1-3 訂定鼓勵各校開設第二外語選修課程或社團獎勵辦法。 | ● | ● | ● | ● |
| 3-2 國際語言認證 | 3-2-1 辦理各校多種語言語文認證種子教師培訓，協助學校開設校內語文認證測驗課程。 | ● | ● |  |  |
|  | 3-2-2 訂定鼓勵各校推動校內語文認證測驗獎勵辦法。 | ● | ● | ● | ● |
| 3-3 建置語言學習環境 | 3-3-1 辦理「國際議題理解與學習環境營造」研習。 | ● | ● |  |  |
|  | 3-3-2 訂定各校多語學習環境營造獎勵辦法。 | ● | ● | ● | ● |
| 4-1 推動遠距教學互動與交流 | 4-1-1 辦理學校推動「遠距教學互動與交流」實務研習。 | ● | ● | ● |  |
|  | 4-1-2 訂定「學校推動國際遠距教學互動與交流」獎勵辦法。 | ● | ● | ● | ● |
| 4-2 辦理國際教育特色課程經驗分享 | 4-2-1 廣納民間及大專院校推動國際教育特色課程成果經驗，建置國際教育成果資料庫。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 4-2-2 辦理學校推動國際教育特色課程經驗分享研習。 | ● | ● | ● |  |

伍、預期成果：

一、促進教師多元運用教學資源與研發課程，使之成為教學創新的驅力。

二、強化他國文化之理解和認同，提昇學生適應全球化的生活與國際的競爭力。

三、強化學生擔任國際性服務志工熱忱，喚起學生追求世界和平的情操。

四、強化學生追求國際舞台的動機，提升學生成為世界公民的移動力與競爭力。

五、強化學校應用國際教育資源的能力，促進學校教育的國際化。

陸、經費概算

單位：千元

| 計畫名稱 | 工作內容 | 經費概算 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 1-1蒐集本縣現有國際教育教材 | 1-1-1 建置國際教育數位平台，蒐集並彙整各國教學、課程與教材資料。 | 10 | 80 | 50 | 50 |
| 1-2 國際教育博覽會 | 1-2-1建置各國多元文化網站，以拓展學生國際視野，理解其他國家文化特色及培養自我成長。 | 10 | 40 | 30 | 30 |
|  | 1-2-2 辦理國際教育博覽會。 | 200 | 700 | 700 | 700 |
| 2-1 研訂國際教育學習主軸 | 2-1-1 成立國際教育推廣小組研訂國際教育學習主軸與銜接模式。 | 40 | 80 | 40 | 40 |
| 2-2 國際教育教材研發 | 2-2-1 辦理國際教育教材研發小組甄選及專業成長計畫。 | 80 | 200 | 160 | 160 |
|  | 2-2-2 出版並宣導國際教育研發教材。 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 3-1 多語言能力培養 | 3-1-1 辦理教師國際教育專業成長知能研習。 | 60 | 100 | 80 | 80 |
|  | 3-1-2 建置各種語言精熟人才資料庫和支援系統。 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 3-1-3 訂定鼓勵各校開設第二外語選修課程或社團獎勵辦法。 |  | 50 | 50 | 50 |
| 3-2 國際語言認證 | 3-2-1 辦理各校多種語言語文認證種子教師培訓，協助學校開設校內語文認證測驗課程。 | 120 | 200 | 180 | 180 |
|  | 3-2-2 訂定鼓勵各校推動校內語文認證測驗獎勵辦法。 |  | 50 | 50 | 50 |
| 3-3 建置語言學習環境 | 3-3-1 辦理「國際議題理解與學習環境營造」研習。 | 60 | 100 | 80 | 80 |
|  | 3-3-2 訂定各校多語學習環境營造獎勵辦法。 |  | 50 | 50 | 50 |
| 4-1 推動遠距教學互動與交流 | 4-1-1 辦理學校推動「遠距教學互動與交流」實務研習。 | 80 | 100 | 80 | 80 |
|  | 4-1-2 訂定「學校推動國際遠距教學互動與交流」獎勵辦法。 |  | 50 | 50 | 50 |
| 4-2 辦理國際教育特色課程經驗分享 | 4-2-1 廣納民間及大專院校推動國際教育特色課程成果經驗，建置國際教育成果資料庫。 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 4-2-2 辦理學校推動國際教育特色課程經驗分享研習。 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| 總合計 | 800 | 2000 | 1800 | 1800 |

柒、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

捌、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

附件八

桃園縣國際教育100年至103年中程計畫

教材研發組100年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標：

一、整合國際教育教學資源，提升教師運用資源及拓展國際視野的教學創新力。

二、進行國際教育教學與課程研發，提升教師教學內容之豐富性與多元性。

三、推動國際教育語言認證測驗，提升學生外語溝通與全球競合的知識力。

四、培訓多語素養、樂於服務的世界公民意識，提昇學生國際視野與跨文化交流的能力。

五、訂定「學校國際化」指標，引導學校發展特色課程，促進學校教育的國際化。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 國際教育教材蒐集與統整 | 1-1蒐集本縣現有國際教育教材 | 1-1-1 建置國際教育數位平台，蒐集並彙整各國教學、課程與教材資料。 |
|  | 1-2 國際教育博覽會 | 1-2-1建置各國多元文化網站，以拓展學生國際視野，理解其他國家文化特色及培養自我成長。 1-2-2 辦理國際教育博覽會。 |
| 國際教育學習主軸規劃與研發 | 2-1 研訂國際教育學習主軸 | 2-1-1 成立國際教育推廣小組，研訂高中、國中、國小國際教育學習主軸與銜接模式。 |
|  | 2-2 國際教育教材研發 | 2-2-1 辦理國際教育教材研發小組甄選及專業成長計畫。 2-2-2 出版並宣導國際教育研發教材光碟。 |
| 鼓勵學生參與 國際語文認證 測驗 (共7個子計畫) | 3-1 多語言能力培養 | 3-1-1 辦理教師國際教育專業成長知能研習。 3-1-2 建置各種語言精熟人才資料庫和支援系統。 3-1-3 訂定鼓勵各校開設第二外語選修課程或社團獎勵辦法。 |
|  | 3-2 國際語言認證 | 3-2-1 辦理各校多種語言語文認證種子教師培訓，協助學校開設校內語文認證測驗課程。 3-2-2 訂定鼓勵各校推動校內語文認證測驗獎勵辦法。 |
|  | 3-3 建置語言學習環境 | 3-3-1 辦理「國際議題理解與學習環境營造」研習。 3-3-2 訂定各校多語學習環境營造獎勵辦法。 |
| 協助學校發展 國際教育特色 課程 (共4個子計畫) | 4-1 推動遠距教學互動與交流 | 4-1-1 辦理學校推動「遠距教學互動與交流」實務研習。 4-1-2 訂定「學校推動國際遠距教學互動與交流」獎勵辦法。 |
|  | 4-2 辦理國際教育特色課程經驗分享 | 4-2-1 廣納民間及大專院校推動國際教育特色課程成果經驗，建置國際教育成果資料庫。 4-2-2 辦理學校推動國際教育特色課程經驗分享研習。 |

肆、實施期程：民國100年3月1日起至民國100年12月31日止

| 計畫名稱 | 工作內容 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |
| 1-1蒐集本縣現有國際教育教材 | 1-1-1 建置國際教育數位平台，蒐集並彙整各國教學、課程與教材資料。 | ● | ● | ● | ● |
| 1-2 國際教育博覽會 | 1-2-1 建置各國多元文化網站，以拓展學生國際視野，理解其他國家文化特色及培養自我成長。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-2-2 辦理國際教育博覽會。 |  |  | ● |  |
| 2-1 研訂國際教育學習主軸 | 2-1-1 成立國際教育推廣小組研訂高中、國中、國小國際教育學習主軸與銜接模式。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-2 國際教育教材研發 | 2-2-1 辦理國際教育教材研發小組甄選及專業成長計畫。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-2-2 出版並宣導國際教育研發教材。 |  |  |  | ● |
| 3-1 多語言能力培養 | 3-1-1 辦理教師國際教育專業成長知能研習。 |  | ● |  |  |
|  | 3-1-2 建置各種語言精熟人才資料庫和支援系統。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3-1-3 訂定鼓勵各校開設第二外語選修課程或社團獎勵辦法。 |  |  | ● | ● |
| 3-2 國際語言認證 | 3-2-1 辦理各校多種語言語文認證種子教師培訓，協助學校開設校內語文認證測驗課程。 |  | ● |  |  |
|  | 3-2-2 訂定鼓勵各校推動校內語文認證測驗獎勵辦法。 |  |  | ● | ● |
| 3-3 建置語言學習環境 | 3-3-1 辦理「國際議題理解與學習環境營造」研習。 |  | ● |  |  |
|  | 3-3-2 訂定各校多語學習環境營造獎勵辦法。 |  |  | ● | ● |
| 4-1 推動遠距教學互動與交流 | 4-1-1 辦理學校推動「遠距教學互動與交流」實務研習。 |  | ● |  |  |
|  | 4-1-2 訂定「學校推動國際遠距教學互動與交流」獎勵辦法。 |  |  | ● | ● |
| 4-2 辦理國際教育特色課程經驗分享 | 4-2-1 廣納民間及大專院校推動國際教育特色課程成果經驗，建置國際教育成果資料庫。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 4-2-2 辦理學校推動國際教育特色課程經驗分享研習。 |  |  | ● |  |

伍、預期成果：

一、促進教師多元運用教學資源與研發課程，使之成為教學創新的驅力。

二、強化他國文化之理解和認同，提昇學生適應全球化的生活與國際的競爭力。

三、強化學生擔任國際性服務志工熱忱，喚起學生追求世界和平的情操。

四、強化學生追求國際舞台的動機，提升學生成為世界公民的移動力與競爭力。

五、強化學校應用國際教育資源的能力，促進學校教育的國際化。

陸、經費概算                                                         單位：千元

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 | 經費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.國際教育教材蒐集與統整 | 1-1蒐集本縣現有國際教育教材 | 1-1-1 建置國際教育數位平台，蒐集並彙整各國教學、課程與教材資料。 | 10 |
|  | 1-2 國際教育博覽會 | 1-2-1 建置各國多元文化網站，以拓展學生國際視野，理解其他國家文化特色及培養自我成長。 | 10 |
|  |  | 1-2-2 辦理國際教育博覽會。 | 200 |
| 2.國際教育學習主軸規劃與研發 | 2-1 研訂高中、國中、國小國際教育學習主軸 | 2-1-1 成立國際教育推廣小組研訂高中、國中、國小國際教育學習主軸與銜接模式。 | 40 |
|  | 2-2 國際教育教材研發 | 2-2-1 辦理國際教育教材研發小組甄選及專業成長計畫。 | 80 |
|  |  | 2-2-2 出版並宣導國際教育研發教材。 | 20 |
| 3.鼓勵學生參與國際語文認證測驗 (共7個子計畫) | 3-1 多語言能力培養 | 3-1-1 辦理教師國際教育專業成長知能研習。 | 60 |
|  |  | 3-1-2 建置各種語言精熟人才資料庫和支援系統。 | 20 |
|  |  | 3-1-3 訂定鼓勵各校開設第二外語選修課程或社團獎勵辦法。 |  |
| 3.鼓勵學生參與國際語文認證測驗 (共7個子計畫) | 3-2 國際語言認證 | 3-2-1 辦理各校多種語言語文認證種子教師培訓，協助學校開設校內語文認證測驗課程。 | 120 |
|  |  | 3-2-2 訂定鼓勵各校推動校內語文認證測驗獎勵辦法。 |  |
|  | 3-3 建置語言學習環境 | 3-3-1 辦理「國際議題理解與學習環境營造」研習。 | 60 |
|  |  | 3-3-2 訂定各校多語學習環境營造獎勵辦法。 |  |
| 4.協助學校發展國際教育特色課程 (共4個子計畫) | 4-1 推動遠距教學互動與交流 | 4-1-1 辦理學校推動「遠距教學互動與交流」實務研習。 | 80 |
|  |  | 4-1-2 訂定「學校推動國際遠距教學互動與交流」獎勵辦法。 |  |
|  | 4-2 辦理國際教育特色課程經驗分享 | 4-2-1 廣納民間及大專院校推動國際教育特色課程成果經驗，建置國際教育成果資料庫。 | 20 |
|  |  | 4-2-2 辦理學校推動國際教育特色課程經驗分享研習。 | 80 |
| 總計 | 800 |

柒、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

捌、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

附件九

桃園縣國際教育100年至103年中程計畫

活動推廣組四年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標：

一、營造多元活潑、學習成長的國際氛圍。

二、加強文化交流、多元互動的國際接觸。

三、增強全球視野、互助尊重的國際參與。

四、推動橫向統整、縱向連結的國際活動。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1.印製國際教育文宣 | 1-1國際教育推廣文宣實施計畫 | 1-1-1搜尋各國使用語言、民情風俗、宗教、地理環境及觀光資源等特色，進行長時間系統性報導。 |
|  |  | 1-1-2邀請旅台外籍人士分享在台求學或生活經驗，報導不同文化在台灣融合的體驗。 |
|  |  | 1-1-3設立語言學習專區：提供語文學習資源及與外籍人士接觸交流的機會。 |
|  |  | 1-1-4報導各校國際化的特色。 |
|  |  | 1-1-5報導桃園縣國際教育中心工作進程。 |
| 2.辦理國際教育藝文及宣導活動 | 2-1國際教育藝文及宣導活動實施計畫 | 2-1-1積極參與教育部國際文教處辦理之國際教育研習，吸取國際教育推廣經驗。 |
|  |  | 2-1-2結合大學資源辦理各國重大慶典介紹及慶祝活動。 |
|  |  | 2-1-3定期邀請來台外籍學生至各國中小及高中進行文化介紹及國際教育宣導。 |
|  |  | 2-1-4整合媒體資源進行國際教育宣導。 |
|  |  | 2-1-5邀請來台外籍學生參加各校校慶慶典活動。 |
| 3.規劃與辦理學生國際服務與機場實境學習 | 3-1國際教育學生服務志工隊實施計畫 | 3-1-1鼓勵各校成立國際交流社團，進行語文學習及各國文化介紹。 |
|  |  | 3-1-2招募國際服務志工。 |
|  |  | 3-1-3與桃園國際機場合作成立機場服務志工隊。 |
|  |  | 3-1-4實際分組進行機場服務學習及實境學習。 |
| 4.辦理博物場館多語導覽學習活動 | 4-1博物場館多語導覽活動實施計畫 | 4-1-1邀請桃園縣各博物館進行雙語導覽佈置。 |
|  |  | 4-1-2協助桃園縣各博物館設計多語場館介紹資料。 |
|  |  | 4-1-3協助桃園縣各博物館培訓多語導覽解說員。 |
|  |  | 4-1-4培訓縣立高中學生進行多語導覽解說。 |
|  |  | 4-1-5向全國推廣桃園縣博物場館多語導覽學習活動。 |
| 5.推廣網際網路專題研究 | 5-1網際網路專題研究計畫 | 5-1-1辦理全縣iEARN研習觀摩工作坊。 |
|  |  | 5-1-2鼓勵各校參予iEARN專題研究社群。 |
|  |  | 5-1-3培訓iEARN專題研究種子教師。 |
|  |  | 5-1-4積極參與年會及各項交流活動。 |

肆、實施期程：民國100年3月1日起至民國103年7月31日止

| 計畫名稱 | 工作內容 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 1-1國際教育推廣文宣實施計畫 | 1-1-1搜尋各國使用語言、民情風俗、宗教、地理環境及觀光資源等特色，進行長時間系統性報導。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-2邀請旅台外籍人士分享在台求學或生活經驗，報導不同文化在台灣融合的體驗。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-3設立語言學習專區：提供語文學習資源及與外籍人士接觸交流的機會。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-4報導各校國際化的特色。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-5報導桃園縣國際教育中心工作進程。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-6印製桃園縣國際教育月刊發送各級學校。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-1國際教育藝文及宣導活動實施計畫 | 2-1-1積極參與教育部國際文教處辦理之國際教育研習，吸取國際教育推廣經驗。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-1-2結合大學資源辦理各國重大慶典介紹及慶祝活動。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-1-3定期邀請來台外籍學生至各國中小及高中進行文化介紹及國際教育宣導。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-1-4整合媒體資源進行國際教育宣導。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-1-5邀請來台外籍學生參加各校校慶慶典活動。 | ● | ● | ● | ● |
| 3-1國際教育學生服務志工隊實施計畫 | 3-1-1鼓勵各校成立國際交流社團，進行語文學習及各國文化介紹。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3-1-2招募國際服務志工。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3-1-3與桃園國際機場合作成立機場服務志工隊。 | ● | ● |  |  |
|  | 3-1-4實際分組進行機場服務學習及實境學習。 |  |  | ● | ● |
| 4-1博物場館多語導覽活動實施計畫 | 4-1-1邀請桃園縣各博物館進行雙語導覽佈置。 | ● | ● |  |  |
|  | 4-1-2協助桃園縣各博物館設計多語場館介紹資料。 | ● | ● |  |  |
|  | 4-1-3協助桃園縣各博物館培訓多語導覽解說員。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 4-1-4培訓縣立高中學生進行多語導覽解說。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 4-1-5向全國推廣桃園縣博物場館多語導覽學習活動。 |  |  | ● | ● |
| 5-1網際網路專題研究計畫 | 5-1-1辦理全縣iEARN研習觀摩工作坊。 | ● | ● |  |  |
|  | 5-1-2鼓勵各校參予iEARN專題研究社群。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 5-1-3培訓iEARN專題研究種子教師。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 5-1-4積極參與年會及各項交流活動。 | ● | ● | ● | ● |

伍、預期成果：

一、整合桃園縣各項資源，營造友善合諧的國際學習環境。

二、增進學生國際交流機會，提昇學生語文學習能力與國際競爭力。

三、促進了解他國文化之理解與認同化，適應全球化的生活與國際接軌。

四、強化學生投入國際舞台的動機，提升學生成為世界公民的移動力與競爭力。

五、透過多元國際交流活動，營造國際教育學習氛圍，涵養文化尊重的地球村公民觀念。

陸、經費概算

單位：千元。

| 計畫名稱 | 工作內容 | 經費預算 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 1-1國際教育推廣文宣實施計畫 | 1-1-1搜尋各國使用語言、民情風俗、宗教、地理環境及觀光資源等特色，進行長時間系統性報導。 | 0 | 10 | 10 | 10 |
|  | 1-1-2邀請旅台外籍人士分享在台求學或生活經驗，報導不同文化在台灣融合的體驗。 | 20 | 30 | 40 | 40 |
|  | 1-1-3設立語言學習專區：提供語文學習資源及與外籍人士接觸交流的機會。 | 0 | 200 | 300 | 300 |
|  | 1-1-4報導各校國際化的特色。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1-1-5報導桃園縣國際教育中心工作進程。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1-1-6印製桃園縣國際教育月刊發送各級學校。 | 100 | 250 | 300 | 300 |
| 2-1國際教育藝文及宣導活動實施計畫 | 2-1-1積極參與教育部國際文教處辦理之國際教育研習，吸取國際教育推廣經驗。 | 20 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2-1-2結合大學資源辦理各國重大慶典介紹及慶祝活動。 | 100 | 200 | 200 | 200 |
|  | 2-1-3定期邀請來台外籍學生至各國中小及高中進行文化介紹及國際教育宣導。 | 10 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2-1-4整合媒體資源進行國際教育宣導。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2-1-5邀請來台外籍學生參加各校校慶慶典活動。 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 3-1國際教育學生服務志工隊實施計畫 | 3-1-1鼓勵各校成立國際交流社團，進行語文學習及各國文化介紹。 | 0 | 20 | 20 | 20 |
|  | 3-1-2招募國際服務志工。 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 3-1-3與桃園國際機場合作成立機場服務志工隊。 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | 3-1-4實際分組進行機場服務學習及實境學習。 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 4-1博物場館多語導覽活動實施計畫 | 4-1-1邀請桃園縣各博物館進行雙語導覽佈置。 | 10 | 30 | 0 | 0 |
|  | 4-1-2協助桃園縣各博物館設計多語場館介紹資料。 | 20 | 100 | 0 | 0 |
|  | 4-1-3協助桃園縣各博物館培訓多語導覽解說員。 | 30 | 60 | 60 | 60 |
|  | 4-1-4培訓縣立高中學生進行多語導覽解說。 | 200 | 200 | 100 | 100 |
|  | 4-1-5向全國推廣桃園縣博物場館多語導覽學習活動。 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 5-1網際網路專題研究計畫 | 5-1-1辦理全縣iEARN研習觀摩工作坊。 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | 5-1-2鼓勵各校參予iEARN專題研究社群。 | 20 | 30 | 30 | 30 |
|  | 5-1-3培訓iEARN專題研究種子教師。 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 5-1-4積極參與年會及各項交流活動。 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 總計 | 800 | 1500 | 1450 | 1450 |

柒、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

捌、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

附件十

桃園縣國際教育100年至103年中程計畫

活動推廣組100年計畫

壹、依據

一、教育部中小學國際教育白皮書。

二、2020年桃園國際航空城教育計畫。

三、桃園縣國際教育100年至103年中程計畫。

貳、目標：

一、營造多元活潑、學習成長的國際氛圍。

二、加強文化交流、多元互動的國際接觸。

三、增強全球視野、互助尊重的國際參與。

四、推動橫向統整、縱向連結的國際活動。

參、實施策略

| 推動策略 | 計畫名稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1.印製國際教育文宣 | 1-1國際教育推廣文宣實施計畫 | 1-1-1搜尋各國使用語言、民情風俗、宗教、地理環境及觀光資源等特色，進行長時間系統性報導。 |
|  |  | 1-1-2邀請旅台外籍人士分享在台求學或生活經驗，報導不同文化在台灣融合的體驗。 |
|  |  | 1-1-3設立語言學習專區：提供語文學習資源及與外籍人士接觸交流的機會。 |
|  |  | 1-1-4報導各校國際化的特色。 |
|  |  | 1-1-5報導桃園縣國際教育中心工作進程。 |
| 2.辦理國際教育藝文及宣導活動 | 2-1國際教育藝文及宣導活動實施計畫 | 2-1-1積極參與教育部國際文教處辦理之國際教育研習，吸取國際教育推廣經驗。 |
|  |  | 2-1-2結合大學資源辦理各國重大慶典介紹及慶祝活動。 |
|  |  | 2-1-3定期邀請來台外籍學生至各國中小及高中進行文化介紹及國際教育宣導。 |
|  |  | 2-1-4整合媒體資源進行國際教育宣導。 |
|  |  | 2-1-5邀請來台外籍學生參加各校校慶慶典活動。 |
| 3.規劃與辦理學生國際服務與機場實境學習 | 3-1國際教育學生服務志工隊實施計畫 | 3-1-1鼓勵各校成立國際交流社團，進行語文學習及各國文化介紹。 |
|  |  | 3-1-2招募國際服務志工。 |
|  |  | 3-1-3與桃園國際機場合作成立機場服務志工隊。 |
|  |  | 3-1-4實際分組進行機場服務學習及實境學習。 |
| 4.辦理博物場館多語導覽學習活動 | 4-1博物場館多語導覽活動實施計畫 | 4-1-1邀請桃園縣各博物館進行雙語導覽佈置。 |
|  |  | 4-1-2協助桃園縣各博物館設計多語場館介紹資料。 |
|  |  | 4-1-3協助桃園縣各博物館培訓多語導覽解說員。 |
|  |  | 4-1-4培訓縣立高中學生進行多語導覽解說。 |
|  |  | 4-1-5向全國推廣桃園縣博物場館多語導覽學習活動。 |
| 5.推廣網際網路專題研究 | 5-1網際網路專題研究計畫 | 5-1-1辦理全縣iEARN研習觀摩工作坊。 |
|  |  | 5-1-2鼓勵各校參予iEARN專題研究社群。 |
|  |  | 5-1-3培訓iEARN專題研究種子教師。 |
|  |  | 5-1-4積極參與年會及各項交流活動。 |

肆、實施期程：民國100年3月1日起至民國103年7月31日止

| 計畫名稱 | 工作內容 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |
| 1-1國際教育推廣文宣實施計畫 | 1-1-1搜尋各國使用語言、民情風俗、宗教、地理環境及觀光資源等特色，進行長時間系統性報導。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-2邀請旅台外籍人士分享在台求學或生活經驗，報導不同文化在台灣融合的體驗。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-3設立語言學習專區：提供語文學習資源及與外籍人士接觸交流的機會。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-4報導各校國際化的特色。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-5報導桃園縣國際教育中心工作進程。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 1-1-6印製桃園縣國際教育月刊發送各級學校。 | ● | ● | ● | ● |
| 2-1國際教育藝文及宣導活動實施計畫 | 2-1-1積極參與教育部國際文教處辦理之國際教育研習，吸取國際教育推廣經驗。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2-1-2結合大學資源辦理各國重大慶典介紹及慶祝活動。 |  |  | ● | ● |
|  | 2-1-3定期邀請來台外籍學生至各國中小及高中進行文化介紹及國際教育宣導。 |  |  | ● | ● |
|  | 2-1-4整合媒體資源進行國際教育宣導。 |  |  | ● | ● |
|  | 2-1-5邀請來台外籍學生參加各校校慶慶典活動。 | ● | ● | ● | ● |
| 3-1國際教育學生服務志工隊實施計畫 | 3-1-1鼓勵各校成立國際交流社團，進行語文學習及各國文化介紹。 |  |  | ● | ● |
|  | 3-1-2招募國際服務志工。 |  |  | ● | ● |
|  | 3-1-3與桃園國際機場合作成立機場服務志工隊。 |  |  | ● | ● |
| 4-1博物場館多語導覽活動實施計畫 | 4-1-1邀請桃園縣各博物館進行雙語導覽佈置。 |  | ● | ● | ● |
|  | 4-1-2協助桃園縣各博物館設計多語場館介紹資料。 |  | ● | ● | ● |
|  | 4-1-3協助桃園縣各博物館培訓多語導覽解說員。 |  |  | ● | ● |
|  | 4-1-4培訓縣立高中學生進行多語導覽解說。 |  |  | ● | ● |
| 5-1網際網路專題研究計畫 | 5-1-1辦理全縣iEARN研習觀摩工作坊。 |  | ● | ● |  |
|  | 5-1-2鼓勵各校參予iEARN專題研究社群。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 5-1-3培訓iEARN專題研究種子教師。 |  |  | ● | ● |
|  | 5-1-4積極參與年會及各項交流活動。 |  |  | ● |  |

伍、預期成果：

一、整合桃園縣各項資源，營造友善合諧的國際學習環境。

二、增進學生國際交流機會，提昇學生語文學習能力與國際競爭力。

三、促進了解他國文化之理解與認同化，適應全球化的生活與國際接軌。

四、強化學生投入國際舞台的動機，提升學生成為世界公民的移動力與競爭力。

五、透過多元國際交流活動，營造國際教育學習氛圍，涵養文化尊重的地球村公民觀念。

陸、經費概算

單位：千元。

| 計畫名稱 | 工作內容 | 經費預算 |
| --- | --- | --- |
| 1-1國際教育推廣文宣實施計畫 | 1-1-1搜尋各國使用語言、民情風俗、宗教、地理環境及觀光資源等特色，進行長時間系統性報導。 | 120 |
|  | 1-1-2邀請旅台外籍人士分享在台求學或生活經驗，報導不同文化在台灣融合的體驗。 |  |
|  | 1-1-3設立語言學習專區：提供語文學習資源及與外籍人士接觸交流的機會。 |  |
|  | 1-1-4報導各校國際化的特色。 |  |
|  | 1-1-5報導桃園縣國際教育中心工作進程。 |  |
|  | 1-1-6印製桃園縣國際教育月刊發送各級學校。 |  |
| 2-1國際教育藝文及宣導活動實施計畫 | 2-1-1積極參與教育部國際文教處辦理之國際教育研習，吸取國際教育推廣經驗。 | 140 |
|  | 2-1-2結合大學資源辦理各國重大慶典介紹及慶祝活動。 |  |
|  | 2-1-3定期邀請來台外籍學生至各國中小及高中進行文化介紹及國際教育宣導。 |  |
|  | 2-1-4整合媒體資源進行國際教育宣導。 |  |
|  | 2-1-5邀請來台外籍學生參加各校校慶慶典活動。 |  |
| 3-1國際教育學生服務志工隊實施計畫 | 3-1-1鼓勵各校成立國際交流社團，進行語文學習及各國文化介紹。 | 10 |
|  | 3-1-2招募國際服務志工。 |  |
|  | 3-1-3與桃園國際機場合作成立機場服務志工隊。 |  |
|  | 3-1-4實際分組進行機場服務學習及實境學習。 |  |
| 4-1博物場館多語導覽活動實施計畫 | 4-1-1邀請桃園縣各博物館進行雙語導覽佈置。 | 260 |
|  | 4-1-2協助桃園縣各博物館設計多語場館介紹資料。 |  |
|  | 4-1-3協助桃園縣各博物館培訓多語導覽解說員。 |  |
|  | 4-1-4培訓縣立高中學生進行多語導覽解說。 |  |
| 5-1網際網路專題研究計畫 | 5-1-1辦理全縣iEARN研習觀摩工作坊。 | 270 |
|  | 5-1-2鼓勵各校參予iEARN專題研究社群。 |  |
|  | 5-1-3培訓iEARN專題研究種子教師。 |  |
|  | 5-1-4積極參與年會及各項交流活動。 |  |
| 總計 | 800 |

柒、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

捌、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

# Text boxes

國際教育諮詢委員會

【國際教育事務中心】

大園國際高級中學

國立及私立高中職

國際交流組

師資發展組

新移民學習中心

教育新視野

親善國際城

教材研發組

桃園縣各大專院校

英語輔導團

英語教學資源中心

活動推廣組

【教育主管單位】

桃園縣教育局

- 營造增進國際學習的校園環境。

- 培養學生具備世界公民意識。

- 加強學生多元交流的國際接觸。

- 提升學生外語及全球競合的能力。

- 研發國際教育融入課程的教材設計。

- 培訓具有國際視野的專業師資。

活動推廣

教材研發

師資發展

國際交流

5. 推廣網際網路專題研究

4. 辦理博物場館多語導覽學習活動

3. 規劃與辦理國際服務與機場實境學習

2. 辦理國際教育藝文及宣導活動

1. 印製國際教育文宣

5. 進行專案研究計畫

4. 辦理教育考察團

3. 協助教師參與國際進修

2. 國際教育師資與專業成長

1. 國際教育研習營與成立種子團隊

5. 辦理國際教育特色課程經驗分享

4. 推動遠距教學互動與交流

3. 鼓勵學生參與國際語文認證測驗

2. 國際教育學習主軸規劃與研發

1. 國際教育教材蒐集與統整

5. 培訓接待家庭與建立資料庫

4. 推動多樣化國際展演、競賽與營隊

3. 辦理中長期交流學生學習

2. 辦理短期教育旅行交流活動

1. 建立教育夥伴關係