桃園縣國民中小學推動創造力教育實施計畫

計畫年度：101年度

子項計畫標題【11-13】：金頭腦熱線～中小學發明展選拔暨展覽會

推動地方創造力教育訴求要項：創意學子

承辦學校名稱：桃園縣立平興國民中學

壹、依據

一、教育部創造力教育白皮書

二、桃園縣創造力教育政策白皮書

三、桃園縣國民中小學創造力教育100-102三年計畫書

貳、目的

一、激勵學生創意及解決問題的能力

二、培養學生手腦並用及團隊合作的能力

三、配合12年國教方案，增進學生多樣化的學習課題

四、提供本縣中小學一個完善的創作交流平台

參、辦理單位

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：桃園縣政府

三、承辦單位：桃園縣立平興國民中學（聯絡人：吳錦隆電話：4918239-210）

四、協辦單位：國立臺灣師範大學、國立聯合大學

肆、組織與執掌：

一、主持人：許文光校長 聯絡電話：03-4918239--110

二、團隊成員：

|  | 工作內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫總召集人 | 許文光校長 |
| 2 | 計畫執行、統籌、工作分配 | 吳錦隆主任 |
| 3 | 評審及講師聘請與聯絡 | 許文光校長、吳錦隆主任 |
| 4 | 文書作業、場地規劃與佈置 | 高桂懷組長、呂育豪組長 |
| 5 | 競賽報名與收件 | 高桂懷組長、許燕茸組長 |
| 6 | 採購及場地規劃等事務事宜 | 徐基舜主任、林月娥組長 |
| 7 | 新聞發佈 | 吳雲嬌主任 |
| 8 | 場地秩序及安全維護 | 林世倡主任 |
| 9 | 獲獎禮券發放 | 莊英明組長 |
| 10 | 經費核銷及決算報府 | 陳美雲主任 |
| 11 | 照相、成果彙整 | 許時耕組長 |
| 12 | 各項事務支援 | 張鳳娥小姐、林蘭英小姐、黃芬鳳小姐 |

伍、實施期程：

| 工作項目 | 期程 |
| --- | --- |
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1.建立工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.子計畫送府核辦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.前置作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全縣發文及宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.場地規劃及布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.說明會及教師研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.初審收件與評審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.復審收件與評審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.獎勵與展覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.成果彙整及經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.檢討與修訂明年度計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、活動項目

一、研習

- 說明會及教師研習

1.每校務必派一名教師，以公（差）假課務自理方式參加

2.實施日期：

（1）101年5月2日(星期三)下午13:00~16:50

除中壢市、平鎮市、楊梅市外之全縣公私立國小

（2）101年5月4日(星期五)下午13:00~16:50

全縣公私立國中及中壢市、平鎮市、楊梅市公私立國小

3.實施地點：平興國民中學(桃園縣平鎮市環南路300號) 一樓視聽教室

- 發明王工作坊（自由報名參加）

1.日期：民國101年7月，詳細日期另發公文

2.地點：平興國民中學

3.對象：

（1）本縣南區國中組之指導教師及參賽學生

（2）本縣南區國小組之指導教師及參賽學生

二、初審

- 交件日期：民國101年10月5日送達或郵寄(以郵戳為憑)平興國中，逾時送件者不得參賽。

- 審查日期：民國101年10月12日

- 審查內容：評審委員針對作品摘要設計說明表等相關資料進行書面評審。

- 錄選件數視作品水準、繳件比率，由大會評審委員決定。

- 公布結果：初審結束後當天，將初審結果公佈於主辦單位網站上。

- 其他規定

      - 參賽隊伍之參選資格如有疑慮，主辦單位經開會後擁有最後決定權。

      - 參賽人數：參與發明及設計人數限於3人以下(含3人)，每人參賽作品數不限一件作品。

      - 指導教師：為本縣中小學教師(含已退休教師)，至多2名。

三、複審

- 參加資格：經初審合格者

- 交件日期：民國101年10月26日於當天指定時間，將參賽作品送至複審會場，依照指定位置放置妥當並將作品佈置完善。

- 審查日期：民國101年11月2日

- 審查內容：實體作品或模型、作品說明表與現場口頭說明與答問

- 公布結果：複審結束後當天，將結果公佈於主辦單位網站上複審

- 其他規定

      - 可使用電子檔作說明，但請自行準備所需設備與器材。

      - 大會提供電源之規格為交流電110V，最大額訂功率為1200W。若有使用電源的需求，請於交件時向主辦單位說明。

      - 主辦單位不負責作品與設備器材的保管，如有安全顧慮請於審查當天提早1小時擺放完畢。

四、優良作品展覽

- 日期：民國101年11月9日~11月16日

- 地點：平興國中二樓會議室，如團體參觀請兩天前向平興國中教務處設備組報名。

柒、參賽作品類別：

一、展覽組別

- 國小組：國民小學學生參加

- 國中組：國民中學學生參加

二、展覽類別：

- 最佳環保（包括環境保護、廢物利用…等發明）。

- 健康促進（對人類生活衛生、安全有所改善之發明）。

- 社會貢獻（包括促進高齡者及身心障礙者生活便利之發明）。

- 運動育樂（包括增進學習或運動等便利或效果之發明）。

- 救難逃生(包括對預防災害及救難逃生有幫助之發明)。

※評審：綜合以上五類評選出名次

三、報名時，必須於每件作品之報名申請表內勾選一項類別。

捌、送件內容

一、書面資料：請上網下載附件表格

- 初審：恕不退件，若有需要請自行備份留存

      - 報名表資料，附件1

      - 智慧財產切結書1份，附件3

      - 作品原創聲明書1份，附件4

      - 作品公開授權書1份，附件5

      - 作品摘要說明表2份，附件6

      - 電子檔光碟1份，將上述附件6「作品摘要說明書」之資料製成光碟

- 複審

      - 完整作品說明表2份，附件7

      - 作品歷程紀錄2份，附件8

      - 國內外專利相關之查詢資料1份，附件9

      - 電子檔光碟1份，將上述附件7、附件8、附件9之資料製成光碟

二、實體作品或模型

- 於複審交件日期內專人送達並妥當安置於指定位置。

- 如有安全顧慮請於審查當天提早1小時布置完成。

玖、評審

一、初審

- 聘請高中職校以上具相關專業之教師為評審。

- 指標

| 評分項目 | 百分比 |
| --- | --- |
| 作品新穎性 | 40％ |
| 作品實用性 | 40％ |
| 資料完整性 | 20％ |

二、複審

- 聘請大學及高中職校具相關專業之教師為評審

- 指標

| 複審指標及評量表 |
| --- |
| 創意性(35%) | 主題的特性(5%) | 高–對主題的表現非常符合所選的項目(4-5%) |
|  |  | 中–對主題的表現大多符合所選的項目(2-3%) |
|  |  | 低–對主題的表現非常少符合所選的項目(0-1%) |
|  | 功能新穎性(25%) | 高–功能新奇以前沒有看過(21-25%) |
|  |  | 中–功能新改良(11-20%) |
|  |  | 低–功能有點進步性(0-10%) |
|  | 材料應用新穎性(5%) | 高–單一材料應用具多元及轉換性(產生新功能)(4-5%) |
|  |  | 中–單一材料應用具多元性(2-3%) |
|  |  | 低–單一材料應用單一性(0-1%) |
|  | 得分_______ |
| 外觀性(15%) | 作品外觀(5%) | 高–作品美觀性(4-5%) |
|  |  | 中–作品美觀性(2-3%) |
|  |  | 低–作品美觀性(0-1%) |
|  | 細緻性(10%) | 高–作品清晰的呈現及注意所有細節精緻化(8-10%) |
|  |  | 中–作品清晰的呈現及注意部份細節(4-7%) |
|  |  | 低–作品製造上缺乏注意小細節，較簡略(1-3%) |
|  | 得分_______ |
| 作動性(20%) | 操作協調性(10%)(人/物件)人vs物件/物件vs物件制動 | 高–具新的人與物件互動或物件與物件的制動，具高順暢性(7-10%) |
|  |  | 中–人與物件互動或物件與物件的制動，具順暢性(4-6%) |
|  |  | 低–人與物件互動或物件與物件的制動，有點礙手(1-3%) |
|  | 堅固性(10%) | 高–作品在作動時具有高度的韌度或穩定度(7-10%) |
|  |  | 中–作品在作動時部份具有韌度或穩定度(4-6%) |
|  |  | 低–作品在作動時不具有韌度或穩定度(1-3%) |
|  | 得分_______ |
| 市場性 環保性(15%) | 市場、環保性(15%) (‘環保性’指可否重新使用、再利用) | 高–成品的環保性高、成本價格低廉、市場性高(11-15%) |
|  |  | 中–成品的環保性適中、成本價格適中、市場性中(6-10%) |
|  |  | 低–成品的環保性低、成本價格昂貴、市場性低(1-5%) |
|  | 得分_______ |
| 傳達性(5%) | 傳達性(5%) | 高-書面資料完整/精簡扼要&口語表達清晰(4-5%) |
|  |  | 中-書面資料完整/精簡扼要&口語表達清晰(2-3%) |
|  |  | 低-書面資料完整/精簡扼要&口語表達清晰(0-1%) |
|  | 得分_______ |
| 整體性(10%) | 體性(10%) | 高–作品整體性(7-10%) |
|  |  | 中–作品整觀性(4-6%) |
|  |  | 低–作品整體性(1-3%) |
|  | 得分_______ |

拾、參賽作品條件

一、智慧財產與原創性聲明

- 參賽作品不得為於國內外得獎之作品。

- 發明人對於所發明或設計的作品需具備組裝能力並親自組裝作品，不得由他人代勞，除零件機械加工、鑄造、開模、射出等加工程序外。

二、發明設計材料規定

- 發明及設計的材料可自由決定。但不得使用活體動植物與危險物品。

- 為安全考慮，婉拒具有任何火藥爆裂之物品。

- 作品本身之長、寬、高皆不得超過1公尺、重量不得逾10公斤，若超過上述限制請利用模型代替。

三、發明設計展示規定

（一）發明設計者親身公開展示。

（二）如果發明設計為電腦程式或基本形態不易久存的任何物質，報名人應準備說明物，以利參觀者能清楚瞭解。(說明物可包括顯示發明設計之目的及功能的模型、PowerPoint或VCR說明內容。)

（三）現場發明設計說明以口頭解說為主，作品說明表為輔。

（四）作品說明請以A4紙裝訂，不使用海報、看板、展示板等大型說明輔助物。

拾壹、獎勵

一、獎項種類

- 國中及國小分組評比，每組綜合五類評選出如下獎項：特優3件、優等4件、甲等8件、佳作15件，以上名額得由評審委員視參賽件數及競賽成績酌予調整。

- 如有同分依1.創意性2.作動性3.外觀性4.市場性、環保性5.整體性6.傳達性之分數高低依序評定名次。如再有同分則由評審團開會決定。

二、學生部份：

- 獲獎學生由縣政府頒發個人獎狀。

- 特優團隊頒發圖書禮券3，000元、優等團隊頒發圖書禮券2，000元、甲等團隊頒發圖書禮券800元等以資鼓勵。

- 國中組及國小組各榮獲特優、優等、甲等（前15名）者直接代表本縣進入全國複賽（審）。

三、教師部份：

獲獎特優團隊之指導老師核予嘉獎兩次、優等團隊之指導老師核予嘉獎乙次、甲等團隊之指導老師頒發獎狀乙紙。

拾貳、注意事項

一、主辦單位如發現參展作品係仿製或抄襲他人研究成果，由參賽者自負法律責任，且經評審委員會查核屬實者，應取消其參展資格。對已得獎者除應撤銷其所得獎勵並追回已發之獎金、獎狀、獎品。

二、各參賽人員如欲取得專利或其他智慧財產權，請依法向相關機關提出申請。

三、參賽作品之著作權在於參賽者所有，唯主辦單位為教育推廣之目的有權公佈在網路上及製作活動成果手冊。

四、智慧財產檢索相關網站：

- 經濟部智慧財產局專利檢索 http://twpat.tipo.gov.tw/

- 中華民國全國工業總會保護智慧財產權委員會 http://www.patent.org.tw/

- 財團法人亞太智慧財產權發展基金會 http://www.apipa.org.tw/

拾參、經費：本案所需經費由縣府補助款項下支列（經費概算表如附件）。

拾肆、獎勵：辦理本案績優工作人員，依縣府獎勵辦法給予五人嘉獎及五人獎狀鼓勵之。

拾伍、預期影響及成效：

一、激發創作風氣，培育本縣青少年發明家。

二、提供縣內青少年一個完善的創作交流平臺，促進互動學習，互相觀摩。

三、甄選桃園縣代表隊，參加全國青少年發明展。

四、豐富各校自然與生活科技課程，激勵學生獨立思考、搜尋資訊及團隊合作的能力。

拾伍、本計畫經縣府核准後實施，修正時亦同。

※資料引用：本活動實施辦法與附件表格修改自「中華創意發展協會」、「宜蘭縣青少年發明展」之活動計畫。