教育部數位學伴線上課業輔導服務計畫

「偏鄉中小學—線上教學教案編輯」計畫

- 緣起：

教育部配合行政院縮減數位落差政策，依據「愛臺十二建設-智慧臺灣」項下「偏鄉數位關懷推動計畫」辦理「數位學伴線上課業輔導服務計畫」。本計畫以大學學伴制為概念，招募大學生擔任偏遠地區時課業輔導，協助提供資訊應用及課業輔導諮詢。藉此提升學童學習興趣，促進當地教育文化發展；同時培育大學生關懷社會之情操，發揮服務學習能量。援此，特邀請桃園縣原住民教育資源中心協助本計畫成立「線上課輔教學輔導團」。

- 目的：

- 依據偏鄉學童學習需求，落實教與學互動之「偕同教學輔導」精神，建

構與偏鄉師長互動合作關係。

- 建制「線上教學教材、教法」資源庫，落實一對一客制化課後輔導學習

效益。

- 主辦單位：輔仁大學—「教育部數位學伴線上課業輔導服務計畫」總計畫

主持人：呂慈涵 老師

桃園縣原住民族教育資源中心 —「線上課輔教學輔導團」

主持人：蘇佐璽校長

四、執行編輯小組：

| 指導顧問團 | 輔仁大學呂慈涵 老師、介壽國中蘇佐璽校長 羅浮國小陳榮基校長、自強國中呂雅雯老師 石門國中吳秀珍老師 、石門國中劉孟珠老師 |
| --- | --- |
| 國文科編輯小組 | 介壽國中吳思儒主任、王振名組長、羅珮瑩老師 （招募中） |
| 英文科編輯小組 | 介壽國中陳毓珍組長、郭嘉琳組長、曾英瑞教師 （招募中） |
| 數學科編輯小組 | 介壽國中楊程凱老 師、廖梓淮組長、宋淑華老師 （招募中） |
| 國小編輯小組 | （招募中） |

五、執行內容：

- 科目/年級：國語、英語、數學，小學三年級至國中三年級

- 授課方式/時間：線上一對一課業輔導，每周上課兩次，每次兩堂課，每

學期上課十~~十二週。

- 採學科主題單元教學，每單元學習後，進行檢測，了解學童學習成效及

後續改善提升教學方案。

- 執行時間：

- 第一階段：101年7月 10至7月31日 （規劃期）

- 第二階段：101年8月 2日至8月17日   （101-1學期教案編寫）

| 教案編輯籌備會 | 8月2日下午2-4點 |
| --- | --- |
| 教案編輯說明會 | 8月13日上午10-12點 |
| 教案編輯工作會議 | 8月13日下午1點至8月17日下午4點 |

- 第三階段：102年1月中旬（寒假，101-2學期教案編寫）

| 項 目 | 單 價 | 數 量 | 小 計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指導顧問團督導費 | 3,000 | 5 | 15,000 |  |
| 單元教案編輯費（國中） | 800 | 108 | 86,400 | 3個年級＊3科＊12單元 |
| 單元教案編輯費（國小） | 800 | 144 | 115,200 | 4個年級＊3科＊12單元 |
| 教案編輯籌備會講師費 | 800 | 6 | 4,800 | 2小時＊3科 |
| 教案編輯籌備會出席費 | 600 | 10 | 6,000 |  |
| 研習說明會講師費 | 800 | 6 | 4,800 | 2小時＊3科 |
| 教案編輯工作會議午餐 | 80 | 150 | 12,000 | 約30人＊5天 |
| 教案編輯工作會議茶水 | 20 | 150 | 3,000 | 約30人＊5天 |
| 文具紙張 | 一式 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 水電費 | 一式 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 雜支 | 一式 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 總計 |  |  | 277,200 |  |

七、經費編列：

經費來源：輔仁大學偏鄉教育關懷基金

承辦人： 　　　 主任：　　  　    　主計：　  　　　  　 校長：