桃園市104年度推動國民中小學本土教育

本土語言補充教材開發實施計畫

前言

多年來為了強調台灣的主體性以及族群平等，教育政策上特別重視本土語言的實施。本土語言的推動不管是在相關師資來源以及教材內容等，都還有進步的空間。在師資問題上目前需要解決的是：師資的不足及現有支援人員專業素質有待提升。而在教材方面則是多數學校所使用，由坊間廠商提供的教材，內容多未能與地方文化、特色結合，使得學生所學無法與其所需結合。

師資素養的提昇有賴有效的教師專業成長活動、教材內容的改良惟有靠教師依學生實際需求而研發。因此我們將以透過辦理教師本土語言補充教材工作坊研發及編輯成果來解決此二大問題。

此外，結合本府之資源，提高創作之獎勵及誘因，期透過此方式，開發與累積本土語言補充教材之質與量，吸引對本土語教學有興趣者一同集思廣益、充實教學內容、創造教學新火花。

- 依據：

(一)桃園市國民教育輔導團本土語言組104學年度年度工作計畫。

(二)104學年度輔導團本土語言國中、國小組聯席會議決議事項。

（三）桃園市政府客家事務局104年度施政計畫。

二、目的：

(一)提昇本土語言授課教師專業素質，促進學生學習成效。

(二)編輯符合地方特色學生需求教材，增進學生學習興趣。

(三)辦理本土語言研發教材發表活動，樹立教師專業形象。

- 辦理單位：

(一)主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市政府客家事務局。

(二)承辦單位：華勛國小。

(三)協辦單位：大安國小、德龍國小、長興國小、介壽國小。

- 辦理期程：

(一)本土語言教材開發工作坊：104年8月1日至8月23日計20小時課程。

(二)本土語言教材開發收件截止日：9月4日（星期五）。

(三)本土語言補充教材評選：104年9月9日（星期三）。

（四）本土語言補充教材評選成果發表會：104年10月3日（星期六）。

五、預期效應：

(一)保存、傳承地方文化意涵。

(二)提升教師專業知能及形象。

(三)推動學生有效學習及成效。

- 經費概算：總經費新台幣陸拾叁萬伍仟元整（635,000），教育局叁拾貳萬元整（320,000）

客家事務局叁拾壹萬伍仟元整（315,000）。

- 計畫內容：

(一)辦理「桃園市中小學本土語言補充教材開發」工作坊。

1.活動內容摘要：講師授課、分組專業對話、腦力激盪、教材產出。

2.參加對象：本市各高國中小教師、本土語言支援人員、社會人士。

3.參加人數：每梯次學員80人，3梯次總計240人次。

4.上課時間：

| 場次 | 時間 | 星期 | 時數 | 場次 | 時間 | 星期 | 時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一場 | 08.1 | 六 | 6小時 | 第三場 | 08.22 | 六 | 4小時 |
| 第二場 | 08.2 | 日 | 6小時 | 第四場 | 08.23 | 日 | 4小時 |

5.上課地點：中壢區華勛國小視聽教室。

(二)辦理「桃園市中小學本土語言補充教材」優良教案、教學媒體徵選活動。

1.活動內容摘要：公佈辦法、收件、評選會議、整理成果。

2.活動辦法：詳如附件（一）：桃園市104年度本土語言補充教材課文、教案設計甄選

比賽辦法。

3.評分標準：

系統性（20％）：課文文本與教案內容具系統與連貫性。

原創性（25％）：課文文本與教案內容具創意與巧思。

實用性（20％）：課文文本與教案內容可供教師實際教學所用。

教育性（20％）：課文文本與教案內容具教育意義並符合文化傳承目的。

在地性（15％）：課文文本與教案題材具桃園在地人文、自然特色。

4.錄取件數：依閩南語、客家語二組進行分組評選，並分別錄取第一名1件、第二名2

件、第三名3件、佳作3件。

5.獎    金：

- 閩南語組

- 第一名(1名)：10000元

- 第二名(2名)：各5000元

- 第三名(3名)：各3000元

- 佳  作(3名)：各1000元

- 客家語組

- 第一名(1名)：10000元

- 第二名(2名)：各5000元

- 第三名(3名)：各3000元

- 佳  作(3名)：各1000元

(三)辦理「桃園市中小學本土語言補充教材」成果發表活動。

1.活動內容摘要：引言導讀、分組報告、頒獎、成果專輯配發。

2.活動時間：104年10月3日（星期六）。

3.活動地點：桃園市客家文化館。

4.參加人數：總計150人

桃園市104年度本土語言補充教材開發徵選成果發表會流程

|  | 程 序 | 時 間 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 報 到 | 08：30-08：40 | 桃園市客家文化館 |  |
| 02 | 開 幕 式 | 08：40-09：00 | 桃園市客家文化館 | 頒 獎 |
| 03 | 作品發表（1） | 09：00-10：20 | 桃園市客家文化館 | 閩語組 |
| 04 | 茶 敘 | 10：20-10：40 | 桃園市客家文化館 |  |
| 05 | 作品發表（2） | 10：40-12：00 | 桃園市客家文化館 | 客語組 |
| 06 | 賦 歸 | 12：00 | 桃園市客家文化館 |  |

- 獎勵：

(一)執行本計劃工作人員於活動結束後簽請敘獎（嘉獎四名、獎狀六名）。

(二)參與投稿並獲前三名者，依本縣相關規定予以敘獎並核發著作證明每件0.2分。

九、附則：

(一)參與競賽獲前三名作品，主辦單位擁有公開播放、複製等使用權，各參賽者需簽具「放棄個人著作權書」並不得有異議。

(二)每件作品限定由2至3位共同創作者參賽。

(三)本活動項下經費除人事費用外，可依實際支出情形流用。

(四)本計畫經市政府核定後實施，修正時亦同。