桃園市105年國民中學教師介聘暨甄選作業籌備會議紀錄

壹、時間：105年3月9日（星期三）下午2時

貳、地點：龍潭國中

參、主持人：林副局長威志                                    記錄：王昭人

肆、出列席：如簽到表

伍、主席致詞(略)

陸、業務單位工作報告：

- 105年本市國民中學教師介聘暨甄選作業委請龍潭國中辦理，超額教師介聘及公費合格教師分發仍由本府組織之介聘聯合服務小組統一辦理，現職教師之介聘得經學校決議委託介聘聯合服務小組辦理。

- 本局將於3月底前調查各校本年度超額教師提報情形，請欲提報超額教師之學校務必回傳調查表，俾利辦理後續事宜。

- 本年度將於4月份先行調查各校預計甄選新進教師類科，屆時請各校協助回傳調查表，以利筆試命題作業。

- 本市105年教師市內介聘網路填報作業流程，如附件1（P.3）。

- 本局規劃因應本市近年減班趨勢之策略如下：

- 擬停止適用本府81府教學字第123117號函略以：「...國民中學教師員額編制自本（八十二）年度起每滿九班增置一人，最多增至六十班止（最多以七人計）...」，使本市國中增置員額無7人之上限限制。

- 配合教育部擬修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」第5條有關教職員員額編制各縣市得另訂規定之條文，並視本市105及106學年度國中減班情形，研議調整「每9班得增置教師1人」為「每6班得增置教師1人」，逐步朝「每4班得增置教師1人」訂定相關規定。

柒、提案討論：

案由一：有關本市105年國民中學教師介聘作業時程表草案（附件2，P.4-5）及國民中學新進教師甄選作業時程表草案（附件3，P.6-7），提請討論。

說  明：檢附105年政府行政機關辦公日曆表及相關重要行事供參（附件4，P.8）。

決  議：

- 修正後通過（詳會議紀錄附件2、3），提要如下：

  - 介聘作業時程表草案：項次8、16、23及25之作業項目。

  - 甄選作業時程表草案：項次7序號修正為項次6，其後項次序號配合修正

- 有關超額教師與一般教師市內介聘分階段辦理一節，考量本次作業流程已較以往有重大更動，並兼顧作業流程之時效及效率，本年度仍維持草案規劃，另錄案納入106年籌備會議研議。

案由二：有關本市105年委託辦理國民中學教師介聘及甄選工作申請書（如附件5，P.9）一案，提請討論。

說  明：請各校決定是否委託聯服小組辦理105年教師介聘及甄選事宜，並填具委託辦理申請書後，於105年3月17日（星期四）下午4時前傳真至本市國民中學教師介聘及甄選聯合服務小組彙整。

決  議：確認後通過。

案由三：有關本市辦理105年國中新進教師甄選一案，提請討論。

說  明：

- 經本局預估各校超額教師情形，105年度擬以辦理教師介聘為主，以穩定各校教師員額。

- 105年新進教師甄選視實際所需辦理特教及專輔教師甄選。

決  議：

- 105年度將以辦理教師介聘為主，除特教及專輔視需求辦理新進教師甄選外，暫不辦理其他類科新進教師甄選。

- 為使本市超額教師介聘作業順利，請各校（教評會）管控5%至7%之教師員額之原則下，覈實提報教師缺額，以供本市教師介聘。並請各校確實掌控教師退休動向及考量因少子化所致班級數大量銳減趨勢，在處理超額教師問題時，以正向態度與關懷予以協助。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：下午3時36分。

附件1

桃園市105年國民中學教師市內介聘網路填報作業流程

為簡化作業流程，105年度市內介聘作業流程如下，請各校業務單位公告轉知校內所屬相關人員：

一、資料填報 4/15(五)8:00-4/20(三)17:00：

申請教師自行上網填報基本資料、積分及介聘學校志願序。

資料填報期間未上網完成填報者，視同放棄本年度市內介聘資格。

- 介聘申請填報網址：http://home.ltjhs.tyc.edu.tw/~105teacher/

- 第一次登入請註冊帳號（統一用身分證字號）與密碼。

- 填報期間隨時可登入修改個人相關資料。

- 網站使用如有任何問題，請聯繫龍潭國中03-4792075教務處陳主任(分機211)或資訊林組長(分機214)。

- 填報期限：4/15(二)8:00 - 4/20(五)17:00

- 閉鎖期：4/20(五)17:00以後至市內介聘作業結束，除委員會審查認定有關申請人之「基本資料」填報或「各項積分」核算有誤，由委員會電腦組修正外，其餘資料(如介聘學校志願序)均不得修改。

二、自行列印及校內審核時間 4/21(四)8:00-4/22(五)17:00：

申請市內介聘教師自行登入網站，列印申請表並檢附相關文件，送校內人事主任及校長審核。

三、聯服小組積分審查 4/26(二)-4/27(三)：

- 積分審查會場若有修正基本資料填報或積分，立即由電腦組進行修正。

- 修正後列印含申請人之姓名、服務單位、申請科別、積分、志願序等資料之核對單，請各校人事主任當場簽收並帶予各校申請人作確認。

四、介聘資料最後確認 4/28(四)15:00以前：

各校人事主任將核對單資料交予申請人。

- 若申請人針對各項資料有疑義則請各校人事主任於4/28(四)15:00以前電洽龍潭國中教務處陳主任03-4792075 (分機211)或書面傳真03-4703616辦理。

- 逾期視為資料正確無誤。

五、4/29(五)公告本市國中申請市內介聘教師之積分與排序。

桃園市105年國民中學教師介聘作業時程表

附件2

| 項目 | 日期 | 星期 | 時 間 | 作 業 項 目 | 出 席 人 員 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/14 | 四 | 14:00 | 國民中學教師介聘暨甄選研修小組會議 | 教育局、各工作小組組長、副組長及本校工作人員 | 龍潭國中 |
| 2 | 3/9 | 三 | 14:00 | 國民中學教師介聘暨甄選作業籌備會（1） | 教育局、各校校長、人事主任及教務主任或教評會代表 | 龍潭國中 |
| 3 | 3/17 | 四 | 16:00 | 截止受理各校委託介聘、甄選申請 |  |  |
| 4 | 4/6~ 4/8 | 三~ 五 |  | 各縣市電腦作業人員研習 | 教育局、龍潭國中代表 |  |
| 5 | 4/11~ 4/15 | 一~ 五 |  | 各縣市上網登錄介聘學校名單及確認管制名單 |  |  |
| 6 | 4/11 | 一 | 10:00 | 教師介聘聯合服務小組第次會議（2） (審查超額、市內外介聘等辦法) | 教育局、 各委員(校長) | 龍潭國中 |
| 7 | 4/12~ 4/13 | 二~ 三 | 12:00 | 各校清查教師缺額 12:00前回傳教師缺額 |  |  |
| 8 | 4/14 | 四 | 15:00 | 全市國中各校市內介聘（超額及一般）缺額確認及公告 |  |  |
| 9 | 4/15~ 4/20 | 五~ 三 |  | (一)教師向原服務學校申請介聘市內他校。上網填報時間：4/15(五)8:00-4/20(三)17:00。網址：http://home.ltjhs.tyc.edu.tw/~105teacher/ |  | 各校 |
| 10 | 4/21~ 4/22 | 四~ 五 |  | 申請市內介聘教師自行列印及校內審核時間：4/21(四)8:00-4/22(五)17:00 | 各校人事主任 |  |
| 11 | 4/25~ 5/8 | 一~ 日 | 08:00~24:00 | 申請市外介聘教師自行上網填報資料 網站網址：http://tas.kh.edu.tw/ |  | 各校 |
| 12 | 4/25 | 一 | 10:00 | 聯服小組市內介聘積分審查協調會議（3） | 登記組、電腦組 | 龍潭國中 |
| 13 | 4/26~ 4/27 | 二~ 三 | 09:00~16:00 | 聯服小組積分審查（4） (審查市內介聘及超額教師積分表) | 登記組、電腦組 | 龍潭國中 |
| 14 | 4/28 | 四 | 15:00 | 市內介聘申請人資料及積分確認(修正)截止 |  |  |
| 15 | 4/29 | 五 | 12:00 | 公告申請市內介聘教師之積分與排序 |  |  |
| 16 | 5/2 | 一 | 10:00 | 1、聯服小組第次會議（5） 2、超額教師介聘、市內第一次介聘（俟超額教師介聘作業辦理完畢後，再行辦理市內第一次介聘） | 教育局、各委員(校長) 介聘組、電腦組 | 龍潭國中 |
| 17 | 5/3 | 二 |  | 1、各校教評會召開校內第一次介聘審查會議 2、各校回報第一次市內介聘審查結果(16:00前) | 各校教評會 | 各校 |
| 18 | 5/9 | 一 | 14:00 | 聯服小組市外介聘積分審查協調會（6） | 登記組、電腦組 | 龍潭國中 |
| 19 | 5/10~ 5/11 | 二~ 三 | 09:00~16:00 | 聯服小組積分審查會議（7） （審查申請市外介聘教師積分表） | 登記組、電腦組 各校人事主任 | 龍潭國中 |
| 20 | 5/25~ 5/26 | 三~ 四 |  | 市外介聘協調會議 | 教育局 介聘組 |  |
| 21 | 5/31 | 二 |  | 各縣市將介聘協調會結果通知各介聘學校 | 教育局 | 教育局 |
| 22 | 6/3 | 五 |  | 1、各校教評會召開市外介聘審查會議（上午） 2、回報審查結果（16:00前） | 各校教評會 | 各校 |
| 23 | 6/7 | 二 |  | 1.各校確認班級數及教師數，並清查教師缺額12:00前回傳教師缺額 2. 17:00全市國中各校市內介聘（超額及一般）缺額確認及公告 |  | 各校 |
| 24 | 6/8 | 三 | 8:00 | - 13:00各校超額教師補件審查 - 17:00公告申請市內介聘教師之積分與排序 | 教育局 介聘組 | 各校 龍潭國中 |
| 25 | 6/13 | 一 | 14:00 | - 聯服小組第次會議（8） - 超額教師第二次介聘、市內第二次介聘（俟超額教師介聘作業辦理完畢後，再行辦理市內第二次介聘） | 教育局、各委員(校長)介聘組、電腦組 各校教評會 | 龍潭國中 各校 |
| 26 | 6/14 | 二 | 16:00 | 1.各校教評會召開校內第二次介聘審查會議 2.回報審查結果（16:00前） |  |  |
| 27 | 6/21 | 二 |  | 完成市外介聘教師至調入縣市報到 |  |  |

桃園市105年國民中學新進教師甄選作業時程表

附件3

| 項目 | 日期 | 星期 | 時 間 | 作 業 項 目 | 出 席 人 員 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5/5 | 四 | 14:00 | 教師介聘暨甄選研修小組第二次會議 | 教育局、 研修小組委員 | 龍潭國中 |
| 2 | 5/19 | 四 | 14:00 | 教師甄選聯合服務小組第一次會議 （教甄簡章確認 / 電腦報名模擬） | 教育局、 聯服小組委員 | 龍潭國中 |
| 3 | 5/25 | 三 | 17:30 | 教師甄選簡章公告 |  | 龍潭國中網站 教育局網站 |
| 4 | 6/14 | 二 | 16:00前 | 第二次市內介聘教師至各校報到，回報審查結果（16:00前） 各校回報新進教師各科缺額、甄選複試方式及學校需求調查表（16:00前） |  | 各校 |
| 5 | 6/15 | 三 | 14:00 | 教師甄選聯合服務小組第二次會議 （確認各校、各科缺額、全市各科考試錄取名額） | 教育局、 聯服小組委員 | 龍潭國中 |
| 6 | 6/15 | 三 | 17:00 | 上網公告各科缺額、各校需求表、各校複試錄取標準 | 教育局、聯服小組(電腦組) | 龍潭國中 |
| 7 | 6/16~ 6/20 | 四~ 一 |  | 線上報名暨ATM繳費（6月16日12:00起至6月20日中午12:00止） |  |  |
| 8 | 6/20 | 一 | 14:00~ 15:00 | 審查身心障礙考生特殊應考需求服務申請 |  | 龍潭國中 |
| 9 | 6/25 | 六 | 9:00 | 上網公告試場位置 | 教育局、聯服小組(電腦組) | 龍潭國中 |
|  |  |  | 14:00~ 16:00 | 開放試場 | 教育局、聯服小組(甄選組) | 育達高中 |
| 10 | 6/26 | 日 | 09:00 | 105年國中新進教師甄選筆試及閱卷 | 教育局、聯服小組(甄選組) | 育達高中 |
| 11 | 6/27 | 一 | 09:00 | 1、公告筆試錄取名單 2、公告試教範圍 | 教育局、聯服小組(甄選組) | 龍潭國中 |
| 12 | 6/27 | 一 | 10:00 | 筆試錄取人員資格審查協調會 | 教育局、聯服小組(登記組、電腦組) |  |
|  |  |  | 13:30~ 16:30 | 筆試成績複查 |  |  |
| 13 | 6/27 | 一 | 13:00~ 16:00 | 1、筆試錄取人員資格審查 2、筆試錄取人員於資格審查通過後，繳交試教報名費 | 教育局、聯服小組(登記組、電腦組) | 龍潭國中 |
|  | 6/28 | 二 | 08:30~ 12:00 |  |  |  |
| 14 | 7/1 | 五 | 12:00~ | 公告試教場地及排序 | 教育局、聯服小組(電腦組) | 龍潭國中 |
| 15 | 7/2~ 7/4 | 六~ 一 |  | 試教場地佈置 | 聯服工作小組 (場地組) | 育達高中 |
| 16 | 7/5 | 二 | 07:30~ | 105年國中新進教師甄選試教及口試 | 教育局、聯服小組(甄選組) | 育達高中 |
| 17 | 7/6 | 三 | 09:00 | 公告初試錄取排序名單 | 教育局、聯服小組(甄選組) | 龍潭國中 |
|  |  |  | 13:00~ 16:00 | 初試成績複查 |  |  |
| 18 | 7/8 | 五 | 09:00~ 12:00 | 新進教師選填志願 | 教育局、聯服小組 | 龍潭國中 |
|  |  |  | 12:00 ~ | 1、各校辦理複試（依各校規定時間辦理） 2、各校公告複試錄取名單（依各校規定時間辦理） |  | 各校 |
|  |  |  | 18:00前 | 回報聯服工作小組 （各校回傳「新進教師甄選審查結果回報通知書」） |  | 龍潭國中 |
| 19 | 7/8 | 五 |  | 各校公告自辦代理教師甄選 |  | 各校 |
| 20 | 7/15 | 五 | 16:00 | 教師介聘暨甄選作業檢討會 | 教育局、聯服小組 | 另訂 |

附件4

備註：

- 105年公務人員高考三級暨普通考試：104年7月8日(五)至12日(二)。

- 本市國小教甄(暫定)：筆試105年5月29日(日)，試教105年6月12日(日)。

附件5

（學  校  全  銜）委託辦理國民中學教師介聘、甄選工作申請書

- 委託方式：（請於□內勾選）

一、現職教師介聘

（一）市內介聘：本市國民中學教師介聘聯合服務小組辦理

1. □委託

2. □不委託

（二）市外介聘：本市國民中學教師介聘聯合服務小組辦理

1. □委託

2. □不委託

二、新進教師甄選介聘：本市國民中學教師甄選聯合服務小組辦理

1. □委託

2. □不委託

- 本校視教師需求提出申請，委由本市國民中學教師介聘聯合服務小組及國民中學教師甄選聯合服務小組審核辦理。

此致

桃園市國民中學教師介聘聯合服務小組

桃園市國民中學教師甄選聯合服務小組

（學   校   全   銜）              校  長 （職 名 章）

中華民國一○五年三月 日

- 本申請書請於105年3月17日（星期四）16:00前傳真龍潭國中教務處

傳真：03-4703616 【聯絡人：陳若蘭主任，聯絡電話：4792075轉211】

E-mail：jolan2204@gmail.com