桃園市政府105年員工協助方案(EAP)工作計畫

~遇見幸福職場，創造樂活人生~

桃園市政府105年3月31日府人考字第1050073016號函頒

- 依據

  - 行政院102年4月2日院授人綜字第1020029524號函頒之「行政院所屬及地方機關學校員工協助方案」、本府104年2月16日府人考字第1040041422號函頒之「桃園市政府及所屬各機關學校員工協助方案實施計畫」。

  - 104年度行政院所屬及地方主管機關推動員工協助方案評鑑結果報告、本府104年度員工協助方案各項推動措施之滿意度，以及105年度同仁服務需求及工作壓力狀況調查結果。

  - 本府105年度施政計畫中有關組織願景、未來發展方向及市長施政理念。

- 目的

  - 發現並協助同仁解決可能影響工作效能之相關問題，使其能以健康的身心投入工作，提升士氣及服務效能。

  - 藉由多樣化的協助性措施，建構溫馨關懷的健康職場，營造良好互動之組織文化及組織認同感，進而強化團隊向心力，提升機關整體競爭力。

- 辦理時程

105年1月1日至105年12月31日止。

- 服務對象

本府及所屬各機關學校、本市復興區公所及代表會員工（含公務人員、約聘僱人員、臨時人員、技工、工友、駕駛、駐衛警察、清潔隊員及測量助理）。

- 工作項目

| 辦理項目 | 辦理內容 | 所需經費 | 辦理期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辦理員工協助方案滿意度及需求調查 | 針對104年度員工協助方案各項推動措施之滿意度，以及105 年度同仁服務需求及工作壓力狀況進行問卷調查，以建置更符合同仁及組織需求之方案。 | 98,560元 | 105年1月 |
| 二 | 訂定年度工作計畫 | 成立本府員工協助方案推動小組：組成成員包括具備心理、諮商輔導、社工等相關學歷專長，或處理員工協助相關個案經驗豐富之人事人員，協助就105年度員工協助方案計畫規劃方向及各項服務方案提供相關建議，如有必要，得邀請外部專家學者指導。 | 15,080元 | 105年1月至2月組成推動小組，每季定期召開推動小組會議。 |
| 二 | 訂定年度工作計畫 | 依104年度員工協助方案問卷調查結果規劃相關課程 | 無 | 105年1月 |
|  |  | 修訂標準作業流程、常用表單、資料保存及調閱規定 | 無 | 105年6月底前 |
| 三 | 加強宣導及推廣 | 多元宣導方式：透過本府人事處網站員工協助專區、電子刊物、線上通訊軟體、關懷小卡、札記本等管道宣導各項服務資訊。 | 80,000元 | 全年 |
|  |  | 人事夥伴積極宣導：各人事機構應透過主管會議、新進人員講習及訓練課程等相關活動，宣導本府員工協助方案（各機關每年至少辦理2次宣導），以協助主管、同仁瞭解服務內容，並能爭取機關首長支持。 | 無 | 全年 |
| 四 | 持續推動員工諮詢服務方案 | 提供員工個別諮詢服務： 諮詢內容：包括工作面（組織管理、危機處理等），生活面（法律、財務等），身心健康面（心理、健康醫療）三大面向。 諮詢方式：透過電話諮詢專線03-3027858（請幫我吧，服務時間為上班日9時至21時）、E-mail諮詢站(電子郵件帳號—eapcenter.service@gmail.com，於收件後3日內回復郵件)，或向本府人事處提出需求，由桃園市生命線協會EAP專業人員提供諮詢服務。 | 260,000元 | 全年 |
|  |  | 後續追蹤：如員工使用諮詢服務，經評估及依員工個人情形，於接聽諮詢專線或面對面諮詢後1個月內進行1至3次電話關懷及追蹤，瞭解其身心狀況，適時給予協助和關懷。 | 14,000元 | 全年 |
|  |  | 辦理EAP課程：每季辦理1次，主題內容包括工作適應、職涯規劃、法律諮詢及心理健康等議題。 | 63,000元 | 105年4、6、9、12月 |
| 五 | 建置管理諮詢服務方案 | 辦理主管人員及EAP承辦人員訓練： 主管人員EAP訓練：協助主管（科長、專員或股長）認識EAP、EAP轉介類型及管理諮詢基本流程，俾能即時辨識及適時轉介需要協助的同仁，預計辦理4場次，每場次約100人。 中高階主管組織管理研習：包含團隊領導、危機處理及團隊建立等課程。 EAP承辦人員培訓：協助承辦EAP主管或承辦人員認識EAP、如何推動與執行EAP。 | 98,000元 | 1.主管人員EAP訓練:105年4月至6月。 2.EAP承辦人員培訓:105年5、8、11月各辦理1場次。 |
|  |  | 提供管理諮詢服務： 主管人員諮詢服務：以辦理工作坊之方式，協助各機關主管發現及了解內部組織管理相關問題，並嘗試提出解決方案。 團體諮詢服務：針對組織管理、員工士氣及團隊工作效能等管理相關問題，進行團體協談，以協助找尋因應之道。 可透過電話諮詢專線、E-mail諮詢站，或向本府人事處提出需求，由專業人員提供諮詢服務。 | 33,000元 | 全年 |
|  |  | 高風險職場員工關懷服務：透過進行個別或團體訪談，了解組織所面對的問題或困難，協助討論及找出解決方案，以提升員工士氣及增進團隊服務量能。 | 35,000元 | 105年2月至7月 |
|  |  | 辦理新進人員講習 | 配合本府訓練計畫辦理，不另編列經費。 | 105年4月、11月 |
| 六 | 整合資源與運用方案 | 整合本市內外部機關資源，包括本府地方稅務局提供理財，衛生局提供心理醫療，法務局及各區公所提供法律問題等相關資源及諮詢服務，並於本府人事處網站「員工協助專區」中提供相關訊息。 | 無 | 全年 |
| 七 | 執行 成效評估 | 每半年召開執行成效檢討會議。 | 無 | 105年6月、12月 |
|  |  | 問卷及訪談：透過意見調查及回饋，了解同仁需求、壓力狀況及各項服務措施滿意度，或於方案導入後，進行相關問卷或訪談評估，以作為後續規劃之參據。 | 無 | 於每次活動後辦理 |

- 預期效益

透過與各機關及外部專業諮詢機構共同合作，整合專業資源及人才，完備諮詢服務系統及提供各機關所需之相關員工協助服務內容，藉由資源共享服務機制，提供同仁安心的關懷服務措施，以營造優質的職場環境。

- 經費來源

本計畫所需經費，由本府人事處及各機關相關業務經費科目項下支應。

- 附則

- 各機關學校同仁如需於辦公時間使用本計畫各項服務，應依公務人員請假規則或相關規定辦理請假事宜。

- 本計畫如有未盡事宜，得隨時修正之。