「反毒好好玩」變裝競賽暨全民大遊行計畫

壹、計畫緣起：

國內毒品問題日益嚴重，新興毒品樣態層出不窮，而因販毒不法利益龐大，毒販無所不用其極，強力滲透社區、校園及娛樂場所，導致青少年吸食人口增加，吸食年齡逐年下降，並連帶引發幫派、槍械、竊盜，搶奪，以及家暴、兒虐、性侵、毒駕等犯罪事件，影響層面廣泛複雜，嚴重危害社會治安。

鑑於青少年是國家未來的希望，毒品問題關係國家社會、經濟與治安之發展，向來是政府施政之首要目標，然而反毒工作宛若作戰，需整合國內相關部會、組織、企業與團體，乃至每位國民，統一陣線，齊一心志，共同努力，方能有效降低毒品危害之擴散。因此法務部依行政院核定之「有我無毒，反毒總動員方案」，結合相關部會與民間資源，規劃辦理全民反毒大遊行，傳遞反毒工作不只關係您我子女安全，也與個人切身相關，需要每個人共同參與及關心，讓反毒工作能夠成為全民運動。而為讓毒品防制擺脫傳統嚴肅、教條式之刻板印象，吸引社會各年齡層民眾，共襄盛舉，因此將活動結合變裝競賽，並訂名為「反毒好好玩」變裝競賽暨全民大遊行，期能有效整合國內反毒工作相關資源，強化反毒信心、傳遞毒品防制觀念，喚起每位民眾對反毒工作的認同與參與，讓拒毒、防毒深入臺灣的每個角落。

貳、目標：

一、透過反毒大遊行活動之辦理，展現社會反毒能量，拓展相關單位之聯結，凝聚彼此共識，落實反毒教育的紮根與推廣工作，營造反毒總動員之社會氛圍。

二、彰顯反毒工作之貢獻與重要性，強化與激勵反毒工作夥伴之信心與

動力。

三、鼓勵更多社會資源與力量，投入反毒工作之行列。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院

二、規劃單位：法務部

三、主辦單位：毒品危害防制工作相關部會與各縣市政府。

四、協辦單位：各級學校，反毒協力團體與企業。

肆、活動時間： 105年4月23日週六下午14時至18時。

伍、活動規劃：

一、活動先期宣導活動：號召藝文界、職業運動、政治界名人，共同拍攝活動宣導影片，引發社會關注。

二、遊行路線：由國父紀念館(集結點)- 仁愛路-仁愛敦化南路口-仁愛復興南路口-仁愛建國南路口-仁愛新生南路口-仁愛金山南路口-仁愛路-景福門-凱達格蘭大道(遊行終點)

三、規劃原則：

1.預計參與人員約5,000人以上。

2.依各部會、縣市、民間團體、企業為類別，區分大隊、中隊、小組。每小組人數30-50人；每中隊3-5小組, 各層級組織各設一名聯繫長(傳達行政聯繫)、總務長(分配遊行物資)。(參與遊行人員清冊如附件1)

四、遊行形式：以反毒議題為主軸，遊行隊伍不拘任何形式。

五、活動流程

| 時間 | 活動 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1300-1400 | 人員集結 | 行政庶務組 | 人員報到 |
|  |  | 活動宣導組 | 熱場表演 |
| 1400-1415 | 開場 | 活動宣導組 | 主持人開場 |
| 1415-1430 | 來賓致詞 | 綜合規劃組 | 確認致詞長官與順序 |
| 1430-1435 | 啟動 | 活動宣導組 |  |
| 1435-1630 | 遊行活動 | 各組人員 |  |
| 1630-1730 | 反毒大會師 | 活動宣導組 | 變裝競賽頒獎、摸彩、與表演 |
| 1730 | 活動結束 |  |  |

六、遊行人員報名期間：計畫奉核後至活動前一週。

七、參加對象：毒品危害防制工作相關部會、反毒工作民間團體工作人員、志工，以及全國關心毒品危害問題之民眾。

陸、「反毒好好玩」變裝競賽(詳情請見報名簡章)

一、報名方式：

(一)開放民眾或學校組隊參加，結合反毒遊行活動，進行創意主題變裝競賽，每一隊皆須檢附報名表單，於105年4月18日(一)前報名。

(二)聯絡人：

1.悅暉行銷顧問有限公司，連繫電話02-55690866#22余先生

2.法務部保護司蘇郁智科員，連繫電話：（02）21910189轉7341，傳真電話：（02）23881896。

3.報名資料於掛號寄出、電子郵件或傳真後，皆需再次以電話聯繫確認。

二、競賽組別：區分「個人組」與「團體組」。

三、評審方式：

(一)評審說明：

1.活動以「拒毒反毒」、「健康活力」與「展現自我」為活動主軸。

2.佔分：

(1)團體組：以創意展演(佔35%)、主題造型(35％)、團隊人數(20％)、團隊精神(10％)。

(2)個人組：以創意展演(佔50%)、主題造型(50％)。

(二)獎勵：

(1)團體組：

| 獎項 | 名額 | 獎勵內容 |
| --- | --- | --- |
| 金獎 | 1隊 | 獎金伍萬元 |
| 銀獎 | 1隊 | 獎金肆萬元 |
| 銅獎 | 1隊 | 獎金參萬元 |
| 佳作獎 | 5隊 | 獎金壹萬元 |

(2)個人組

| 獎項 | 名額 | 獎勵內容 |
| --- | --- | --- |
| 金獎 | 1隊 | 獎金貳萬元 |
| 銀獎 | 1隊 | 獎金壹萬伍仟元 |
| 銅獎 | 1隊 | 獎金壹萬元 |
| 佳作獎 | 5隊 | 獎金伍仟元 |

(3)特別獎

| 獎項 | 名額 | 獎勵內容 |
| --- | --- | --- |
| 最佳精神獎 | 1隊 | 獎金伍仟元 |
| 最有自信獎 | 1隊 | 獎金伍仟元 |
| 人氣最旺獎 | 1隊 | 獎金伍仟元 |

四、隊伍排列方式：各隊於隊伍前方需手持自備單位布條或識別標誌。並依主辦單位指示出發。

柒、工作分組：依主辦單位進行分組

一、行動總指揮：

1.承辦單位及人員：法務部部長

2.職掌：綜理遊行相關事務，編派工作人員。

二、綜合規劃組：

1.承辦單位及人員：法務部保護司。

2.職掌：擬訂計畫、函文、廣告…等文書事務；襄助行動總指揮，規劃遊行活動相關事宜。

三、行政庶務組：

1.承辦單位及人員：悅暉行銷顧問有限公司。

2.職掌：辦理報到，分發宣導旗幟及紀念品。

四、緊急醫護組：

1.承辦單位及人員：臺北市政府衛生局。

2.職掌：設置傷患簡易救護站、備置遊行救護車。

五、活動宣導組：

1.承辦單位及人員：悅暉行銷顧問有限公司。

2.職掌：協調現場表演活動，傳達資訊與宣達政令。

六、攝影記錄組：

1.承辦單位及人員：原采會展事務所。

2.職掌：攝影、記錄。

七、交管維安組：

1.承辦單位及人員：臺北市政府警察局。

2.職掌：維持、管制交通，維護現場安全與緊急事件，人員疏散。

八、機動組：

1.承辦單位及人員：悅暉行銷顧問有限公司。

2.職掌：現場機動聯繫。

捌、預期效益：

期望藉此次活動凝聚社會各股反毒力量，共同防制毒品危害，阻止毒販繼續危害國人身心健康，並呼籲社會大眾積極參與反毒工作，一起重視毒品危害問題。

玖、經費概算：由相關各主辦單位年度業務經費分攤。

拾、其他：本計畫經行政院核定後推動辦理，相關執行內容如有未盡事宜，授權主辦單位調整之。

附件1、

報名清冊

「反毒好好玩，全民大遊行」報名表

組別：(部會名稱)第(   )大隊第(  )小隊第(  )組

| 編號 | 姓名 | 備註 | 編號 | 姓名 | 備註 | 編號 | 姓名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 聯繫長 | 18 |  |  | 35 |  |  |
| 2 |  | 總務長 | 19 |  |  | 36 |  |  |
| 3 |  |  | 20 |  |  | 37 |  |  |
| 4 |  |  | 21 |  |  | 38 |  |  |
| 5 |  |  | 22 |  |  | 38 |  |  |
| 6 |  |  | 23 |  |  | 40 |  |  |
| 7 |  |  | 24 |  |  | 41 |  |  |
| 8 |  |  | 25 |  |  | 42 |  |  |
| 9 |  |  | 26 |  |  | 43 |  |  |
| 10 |  |  | 27 |  |  | 44 |  |  |
| 11 |  |  | 28 |  |  | 45 |  |  |
| 12 |  |  | 29 |  |  | 46 |  |  |
| 13 |  |  | 30 |  |  | 47 |  |  |
| 14 |  |  | 31 |  |  | 48 |  |  |
| 15 |  |  | 32 |  |  | 49 |  |  |
| 16 |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  |
| 17 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |

「反毒好好玩」變裝競賽報名簡章

- 主辦單位：法務部

- 報到地點：國父紀念館 反毒遊行報到台 (110台北市信義區仁愛路四段505號)

- 報到時間：105年4月23日(六) 12：00 - 13：30

- 活動時間：105年4月23日(六) 14：00 - 17：30 (含遊行時間)

- 遊行路線：

國父紀念館(集結點) -> 光復南路->仁愛光復南路路口->仁愛敦化南路口->仁愛復興南路口->仁愛建國南路口->仁愛新生南路口->仁愛金山南路口->仁愛路->景福門->凱達格蘭大道(遊行終點)

- 變裝主題：

以「拒絕反毒」、「健康活力」、「展現自我」為活動主軸。在化妝、服裝、造型、道具各面向以創意手法呈現。

- 競賽方式：

全程參與遊行，在遊行起點依工作人員安排隊伍名稱依序出發，經過評審台由三位專業領域評審評分，並於遊行結束後在凱達格蘭大道主舞台進行頒獎，預計頒獎時間為17：00。(評審過程中由主辦單位代表及第三方公正律師見證)

- 競賽組別：團體組、個人組 評分競賽

- 評分比重：

| 團體組 項目 比例 創意展演 35% 主題造型 35% 團隊人數 20% 團隊精神 10% |  | 個人組 項目 比例 創意展演 50% 主題造型 50% |
| --- | --- | --- |

- 報名方式：

開放民眾與各級機關以個人或組隊報名參加，結合反毒遊行活動，進行創意主題變裝競賽，須檢附報名表單，以下列三種方式擇一報名，經工作人員電話確認後即報名完成，名額有限額滿為止。

- 郵寄：10042台北市中正區漢口街一段132號2樓之1

(反毒大遊行 活動小組收)

- Email：martin.yu@hiifly.com (請將報名表簽名後掃描寄回)

- 活動小組聯絡人：余先生02-5569-0866#22  /  傳真：02-2382-6068

- 截止日期：即日起至2016年4月18日(一)

- 獎勵辦法：

| 團體組 |  | 個人組 |
| --- | --- | --- |
| 獎項 | 名額 | 獎勵內容 |  | 獎項 | 名額 | 獎勵內容 |
| 金獎 | 1隊 | 獎金伍萬元 |  | 金獎 | 1隊 | 獎金貳萬元 |
| 銀獎 | 1隊 | 獎金肆萬元 |  | 銀獎 | 1隊 | 獎金一萬伍仟元 |
| 銅獎 | 1隊 | 獎金参萬元 |  | 銅獎 | 1隊 | 獎金壹萬元 |
| 佳作獎 | 5隊 | 獎金壹萬元 |  | 佳作獎 | 5隊 | 獎金伍仟元 |
| 特別獎(不分組) |
| 獎項 | 名額 | 獎勵內容 |
| 最佳精神獎 | 1隊 | 獎金伍仟元 |
| 最佳自信獎 | 1隊 | 獎金伍仟元 |
| 最佳人氣獎 | 1隊 | 獎金伍仟元 |

- 注意事項

  - 超過報到時間報到視同放棄比賽資格。

  - 變裝內容不得涉及或影射腥、羶、色情、暴力或影響社會善良風俗等內容，或惡意造成主辦單位包含但不限於形象、聲譽等有價或無價之損失，若有相關情形，主辦單位得取消參賽資格。若造成主辦單位受有損害者，應自負民事或刑事上賠償之責任。

  - 遊行抵達終點後(16：30前)請各組遊行聯絡人至遊行終點大會服務台報到。

  - 獲獎人當日須提供帳戶名稱以及帳號(限與報名表聯絡人相同)，由法務部扣除稅額將獎金匯入指定帳戶。

  - 變裝競賽不收取任何費用，依稅法規定獎項價值超過 NT$20,000元者，主辦單位依法代得獎者扣繳10%稅額、國外人士代扣繳20%稅額。得獎者須附本人身分證明文件影本，以利執行單位後續申報所得稅作業。

  - 所有單位使用過後的道具，應自行攜回、處理。

  - 參賽者須同意當日拍攝錄影肖像權供法務部於日後宣導文宣上使用。

  - 活動場地為開放式場地，請各參賽者自行管理個人貴重物品，若有遺失，主辦單位一概不負責。

  - 本活動如有任何疑義，皆以主辦單位現場正式公告為準。另主辦單位保留相關事項修改變更之權利。

  - 凡參加本活動者皆視為同意以上之規定。

| 「反毒好好玩」變裝競賽報名表 |
| --- |
| 參賽隊伍名稱 |  |
| 創意主題 |  |
| 主題介紹 (約100字) |  |
| 參賽組別 | □個人組 □團體組 | 團體組人數 |  |
| 聯絡窗口(團體組填寫一位代表) |
| 姓名 |  | 性別 |  |
| 聯絡電話 |  | 手機 |  |
| 電子郵件 |  |
| 聯絡地址 | (通訊地址) |
| 團體成員(個人組免填，超過30位請自行列印第2頁) |
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 1 |  | 11 |  | 21 |  |
| 2 |  | 12 |  | 22 |  |
| 3 |  | 13 |  | 23 |  |
| 4 |  | 14 |  | 24 |  |
| 5 |  | 15 |  | 25 |  |
| 6 |  | 16 |  | 26 |  |
| 7 |  | 17 |  | 27 |  |
| 8 |  | 18 |  | 28 |  |
| 9 |  | 19 |  | 29 |  |
| 10 |  | 20 |  | 30 |  |
| □ 同意當日拍攝錄影肖像權供法務部於日後宣導文宣上使用 □ 已詳述報名簡章並同意本活動者以規定 簽名：_______________ |
| 以下欄位由主辦單位填寫 |
| 組別：□個人組 □團體組 人數：_____ | 受理日期： | 報名序號： |