桃園縣98年度推動資訊融入教學學習社群教師團隊徵件計畫

壹、依據：

一、教育部補助資訊融入學習社群專案辦理。

二、依據桃園縣ICT教育白皮書辦理。

三、桃園縣98年度資訊教育細部計畫。

貳、目的：

一、組織資訊融入教學學習社群教師團隊，發展資訊融入教學模式，推動資訊融入教學活動。

二、建立九年一貫課程教材相關之主題特色領域，提升教師資訊素養，增進專業知識的分享。

三、辦理資訊融入教學相關之教學活動，輔導其他學校推行資訊融入教學。

四、彙整各校推動資訊融入教學之素材及網路學習資源，協助教師進行資訊融入教學之活動。

參、執行策略：

一、落實計畫甄選、訪視、瞭解需求與困難，提供相關資源協助改善，協助學校發展資訊融入教學活。

二、辦理資訊融入教學績優學校進行推動經驗成果發表，提供有意願申請資訊學習社群學校之發展參考。

三、結合教育部與本縣各項專案計畫組織各類教師團隊計93隊，以整合各項教育資源與資訊，激發教師多元、創意、可行之教學主題教師團隊。

四、彙整推動資訊融入教學之活動教學成果，上傳至教育部「數位內容交換分享平台EdShare」及本縣「資訊教育成果網」，提供全縣教師作為推動教學活動之資源。

肆、指導單位：教育部。

伍、執行單位：桃園縣政府教育處數位教育科。

陸、參與對象：桃園縣國民中、小學。

柒、實施內容：

| 項次 | 類別 | 隊數 | 配合專案計畫 | 補助團隊 每隊經費基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 資訊融入領域教學教師團隊 | 50 | 本計畫（各領域、創新力優先） | 資本門15萬 經常門2萬 |
| 二 | 跨國交流資訊融入教學教師團隊 | 3 | 98年度中小學跨國交流教師團隊實施計畫 | 資本門5萬 經常門15萬 |
| 三 | 製作電腦多媒體教材教師團隊 | 5 | 98年度創新教學活動設計暨多媒體素材製作競賽獲獎者優先補助 | 資本門15萬 經常門5萬 |
| 四 | 電子白板教學教師團隊 | 20 | 桃園縣資訊教育創新特色發展-電子白板教學推廣計畫及推動E化專科教室實施計畫 | 資本門10萬 |
| 五 | 機器人融入教學活動團隊 | 15 | 98年度機器人教學培訓實施計畫 | 資本門10萬 經常門5萬 |
| 合計 | 93 | 實際補助金額將視教育部 實際補助金額因應調整 | 錄取隊數視送件隊數調整錄取 |

捌、實施進程：

| 項次 | 活動內容 | 配合單位 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 計畫公告 | 全縣國民中小學 | 98.4.15 | 配合教育部經費期程辦理 |
| 二 | 計畫申請 | 申請學校 | 98.4.15 〜 98.5.8 | 依據申請格式擬定實施計畫 |
| 三 | 初審收件 | 申請學校 承辦學校 | 98.5.11 〜 98.5.15 | 一式五份，雙面列印送至興國國小教務處 |
| 四 | 公佈初審通過名單 | 申請學校 承辦學校 | 98.5.22 | 初審評審98.5.18-98.5.21 初審公佈98.5.22 |
| 五 | 初審培訓活動 | 教育處 承辦學校 核定學校 | 98.5.27 | 1.各類教師團隊派2人參與初審培訓共同課程。 2.4人參與本縣各項專案計畫培訓活動。 |
| 六 | 複審送件 | 申請學校 承辦學校 | 98.6.8前 | 複審視計畫優劣，可邀請各申請團隊派員進行計畫說明，複審送件日期98.5.27～98.6.8 |
| 七 | 公佈複審通過名單 | 教育處 核定學校 | 98.7.1 | 98.6.10-98.6.17複審 98.6.19公佈通過複審名單 98.7.1公佈奉核之實際補助名單與金額 |
| 八 | 97年團隊實地訪視 | 教育處 核定學校 | 98.6 | 績優團隊甄選及實地訪視 |
| 九 | 成果研討會 | 教育處 承辦學校 | 98.7 | 97年團隊成果研討會於98.7辦理（暫訂7.1） |

經費來源：教育部補助

玖、相關計畫附件如下：

一、桃園縣98年度推動資訊融入領域教學教師團隊申請表格（如附件一）

二、桃園縣98年度中小學跨國交流教師團隊實施計畫（如附件二）

三、桃園縣「建置教材與多媒體工作室」推動團隊實施計畫（如附件三）

四、桃園縣資訊教育創新特色發展團隊-電子白板教學推廣計畫【配合教育部E化專科教室專案】（如附件四）

五、桃園縣98年度機器人融入教學活動團隊實施計畫（如附件五）

六、桃園縣97年資訊融入教學教師團隊績優團隊競賽評選暨頒獎典禮成果發表會實施計畫【如附件六】（限97年度團隊參加）

壹拾、本計畫經呈核准後實施，修正時亦同。

附件二

桃園縣98 年度中小學跨國交流教師團隊實施計畫

團隊預計補助資本門5萬、經常門15萬

- 計畫依據

一、依據桃園縣ICT教育白皮書辦理。

二、依據桃園縣98年度資訊教育細部計畫辦理。

- 計畫目標：

  - 獎勵組織跨國交流教師團隊，拓展國際視野提升教師專業。

  - 鼓勵運用網路科技進行社群學習，進行跨國文化與教育學習，邁向學習國際化。

  - 辦理跨國參訪與研討交流活動，建立跨國合作與分享機制。

- 推動策略：

  - 辦理跨國交流教師團隊組織運作計畫徵選，成立跨國交流教師團隊。

  - 辦理相關研習活動，提升教師運用網路資源、資訊科技與英語溝通能力。

  - 建立跨國交流資源網站鏈結分享網站，提供研討與資源分享平台。

  - 辦理跨國參訪活動，促進交流教育文化資源與教學之合作與分享。

- 辦理單位：

一、指導單位：教育部。

二、主辦單位：桃園縣教育處。

三、協辦單位：桃園縣興國國民小學、果林國小、竹圍國小。

- 參與對象：

  - 本縣國民中、小學凡有意願發展資訊融入教學並進行跨國交流活動之教師團隊，依桃園縣98年度跨國交流資訊融入教學教師團隊實施計畫，提出計畫申請。

- 實施內容：

| 實施項目 | 實施方式 | 預定實施時間 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、計畫公佈與徵選 | 1.鼓勵學校組織教師團隊，提列具體實施計畫。 2.徵選優良跨國交流教師團隊組織運作計畫。 | 98.5.15前送件 | 教育處 | 一式五份 |
| 二、辦理跨國交流與合作相關研習 | 1.舉辦數位教學與學習技術訓練研習，鼓勵教師研討活動設計，提昇網路社群的經營與應用能力與教學經驗分享。 2.辦理英語教學能力相關研習，提升英語溝通能力。 3.研討跨國交流與合作模式，修訂具體實施計畫。 | 98.5 | 協辦學校 參與學校 |  |
| 三、輔導各教師團隊建立網路社群平台 | 1.配合資訊素養研習，提升建置與經營網路社群平台的能力。(blog與Moodle) 2.觀摩與分享各校交流平台建置成果。 | 98.6 | 協辦學校 參與學校 |  |
| 四、執行跨國交流參訪活動 | 1.跨國交流參訪地區：大陸 (含台商子弟學校)、香港、新加坡、日本、韓國等。 2.建立合作交流與商議溝通分享機制。 3.預定交流主題： 國語文、藝術教育、資訊教育、科學教育、英語教育、環境教育 | 98.7 ～ 98.8 | 參訪學校 |  |
| 五、跨國交流分享成果發表研討會活動 | 1.辦理成果發表研討會，邀請各校與各縣市參與發表活動。 2.跨國交流經驗分享與發表。 | 99.6～ 99.7 | 協辦學校 參與學校 |  |

- 經費來源：教育部補助

- 本計畫經呈核准後實施，修正時亦同。

附件三

桃園縣「建置教材與多媒體工作室」推動團隊實施計畫

團隊預計補助資本門15萬、經常門5萬

一、依據：

桃園縣ICT教育白皮書(2008-2011)。

二、實施目的：

(一)透過競爭型計畫補助學校建置教材與多媒體製作室，提供教師製作應用資訊科技製作數位教材，擴展師生學習視野與學習效率。

(二)整合多媒體軟硬體資訊資訊環境，培育教師多媒體教材製作與應用能力。

(三)促進教師發揮教學專業素養與應用多媒體教材資源，有效提昇創新教學成效。

三、計畫實施內容方式：

(一) 建置教材與多媒體工作室

透過軟硬體的購置，像是筆記型電腦(多核心、高效能)、數位相機、數位攝影機、掃描器、燒錄機、擷取卡、影像編輯軟體、動畫製作軟體…等，提供多樣、功能強大且便利的電腦周邊設備與軟體，讓老師能夠依據教學的需求製作多媒體教學補充資料或輔助教學軟體，提升學生的學習成效。

98年度創新教學活動設計暨多媒體素材製作競賽獲獎者視實際績效另行補助（97年已建置之學校不再重複補助）

(二)各申請學校須依桃園縣98年度『建置教材與多媒體工作室」推動團隊實施計畫，提出計畫申請，並備齊預定規劃之空間設計平面圖、現有環境照片等資料。

四、98年度實施期程表

| 項次 | 活動內容 | 配合單位 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公佈實施計畫 | 教育處 | 98.4 |  |
| 二 | 計畫申請 | 興國國小 教務處 | 98.5.15前 | 1.請申請學校依據申請計畫格式擬定實施計畫，一式五份裝入信封內並彌封。 2.請學校親送，如要郵寄請於截止收件期限前寄達。 |
| 三 | 各校修正計劃 | 初審通過學校 | 98.6.8 | 複審視計畫優劣，可邀請各申請團隊派員進行計畫說明，複審送件日期98.5.27～98.6.8 |
| 四 | 公告錄取名單及經費核撥 | 教育處 | 98.7.1 |  |
| 五 | 資訊小組得視執行狀況實地到校訪視成果 | 網路中心 員樹林國小 | 98.11月 | 相關成果照片（6張以上）上傳張至本縣資訊教育成果網 獲補助團隊需參加99年國立教育資料館舉辦之全國教師自製多媒體競賽 |

五、計畫內容方向及審核重點：

（一）各校規劃優先順序項目如下：

1.多核心高效能多媒體教材製作電腦設備。

2.多媒體製作軟體與數位教材錄製軟體版權。

3.數位攝影與數位錄音器材。

4.LCD投影機與投影螢幕或液晶電視機。

5.DVD複製設備。

6.彩色雷射或噴墨印表機輸出設備。(紙本或投影片輸出)

7.高速掃描器。

8.移動式硬碟播放器。

9.簡易攝影棚與燈光器材。

（二）審核重點：

1.是否具教育與創新價值。

2.人力配置、教育訓練與推廣計畫可行性。

3.師生受益之績效明確易掌握。

4.所購置設備是否能確實幫助ICT教育之推動。

（三）審核委員由外聘專家學者及本縣資訊教育方面專長之校長與專業人士等擔任之。

六、預期成效：

（一）使全縣中小學建置E化教材與多媒體製作室，提供教師的全方位整合的多媒體資訊設備，進而提升數位教材製作與應用能力。

（二）透過軟硬體的購置--多核心、高效能電腦、數位相機、數位攝影機、掃描器、燒錄機、擷取卡、影像編輯軟體、動畫製作軟體…等，提供多樣、功能強大且便利的電腦周邊設備與軟體，讓老師能夠依據教學的需求製作多媒體教學補充資料或輔助教學軟體，提升學生的學習成效。

（三）配合e化圖書館與e化專科教室推廣計畫，協助教室擅用E化視聽教的功能，讓學生更有機會進行加深加廣或補救教學與研究的設備，使學校資源做更有效的發揮。

（四）培訓教師透過e化專科教室、e化圖書館與教材多媒體製作室建置等計畫，完成未來教室基礎建設與提升ICT教育能力，逐步達成未來學校遠景。

七、申請注意事項：

（一）各校申請期間檢附計畫概算書(包含相關附件)親送或寄達至興國國小，文件請務必彌封，請留意郵件寄達時間）。

（二）各校計畫書及經費概算未經相關主管核章恕不受理。

八、各校送審文件如下：

（一）各校計畫書一式五份及電子檔光碟（同置於彌封袋內，光碟請註記校名）

（二）經費概算表(含資本門、經常門)各乙份

（三）各式附件請務必詳填。

九、經費來源：
  所需經費由縣府預算逐年編列之。

十、本計畫經奉核可後實施，修正時亦同。

附件四

桃園縣資訊教育創新特色發展團隊-電子白板教學推廣計畫

（配合教育部E化專科教室專案）團隊預計補助：資本門10萬

一、計畫說明

（一）依據教育部e化學習環境示範點建置計畫為基礎逐年推廣，由目前三所e化學習環境示範點學校及三個數位學習中心為核心，分區辦理相關教學觀摩、研討、工作坊等，以擴展e化教學方式及教學策略。

（二）辦理項目：

教學觀摩：E化學習環境典範學校

教學研討會：數位學習中心或教師團隊學校

成果發表會：數位學習中心

（三）承辦單位：興國國小

二、目標

（一）藉由e化學習環境的建置及資訊科技融入教學活動的推展，促使教師習慣於利用資訊科技從事資料之蒐集、教材編輯、設計、教學，提昇整體教學知能。

（二）提高學生學習興趣，豐富學習內容，而提昇學習效果。

（三）有效鼓勵縣內教師自組團隊，發展電子白板融入各領域教學策略模式。

三、實施進程：95-100年

| 項目 | 校數 |
| --- | --- |
| 95年度重點推廣學校、數位學習中心 | 6 |
| 96年度自願參與推廣校數(e化學習環境示範點學教學團隊) | 10 |
| 97年度校數(建置e化專科教室電子白板教學教師團隊) | 10 |
| 98年度校數(電子白板教學教師團隊） | 20 |
| 99年度校數(電子白板教學教師團隊） | 20 |
| 100年度校數(電子白板教學教師團隊） | 20 |

四、實施方式

（一）95-96年度依『e化學習環境示範點建置計畫』執行。

（二）97年度依『桃園縣97年度推動資訊融入教學學習社群教師團隊實施計畫』，另配合教育部暨『桃園縣中小學推動E化專科教室實施計畫』提出計畫備齊相關資料參與評審。

（三）98-100視當年度之報教育部細部計畫而修訂之。

五、績效指標

（一）主動參與E化教師團隊之學校數。

（二）分區教學觀摩之場次與人數。

（三）教學研討會之場次與人數。

（四）教學設計作品及成果冊。

六、計畫經費依教育部實際補助經費為主，本專案重點建置方式與本縣97年度教師團隊徵件計畫雷同。

七、本計畫經奉核後實施，修正時亦同。

附件五

桃園縣98年度機器人融入教學活動團隊實施計畫

團隊預計補助：資本門10萬、經常門5萬

壹、計畫依據

一、依據桃園縣ICT教育白皮書辦理。

二、桃園縣國民中小學科學教育—金頭腦六年計畫。

三、桃園縣國民中小學創造力教育計畫白皮書。

四、桃園縣2009科技創造力機器人設計大賽實施計畫。

貳、計畫目標：

一、組織機器人融入教學學習社群教師團隊，發展機器人融入教學模式，推動機器人融入教學活動。

二、建立機器人融入教學特色教學，提升教師資訊及科技素養，增進專業知識的分享。

三、辦理競賽活動及交流活動，建立跨校合作與分享機制。

參、活動目的：

- 提昇國中、小教師及學生科技素養。

- 融入機器人教學特性，統整各領域學習知識。

- 啟發學生創造力，強化世界級的競爭力。

肆、辦理單位：

一、主辦單位：桃園縣政府教育處

二、承辦單位：成功國小

三、學校地址：桃園市330三民路三段二十二號

四、電話：3322772轉31 傳真：3353180

五、聯絡人：林育沖主任(e-mail：redstar1@mail.cges.tyc.edu.tw)

黃詠順組長（e-mail：ysn@mail.cges.tyc.edu.tw）

伍、參與對象：

本縣國民中、小學凡有意願發展資訊融入教學並進行機器人教學活動之教師團隊，依桃園縣98年度推動資訊融入教學學習社群教師團隊實施計畫，提出計畫參與評審。

陸、實施內容：

| 實施項目 | 實施方式 | 預定實施時間 | 場次 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、計畫公佈與徵選 | 1.鼓勵學校組織教師團隊，提列具體實施計畫。 2.徵選優良教師團隊組織運作計畫。 | 98.04 至 98.05 | 1 | 教育處 收件地點：興國國小98.5.6至98.5.15初審送件 98.6.8前複審送件 |  |
| 二、辦理機器人教學教師研習活動 | 舉辦科技教學與學習技術訓練研習，鼓勵教師研討活動設計，提昇教學社群的經營與應用能力與教學經驗分享。 | 98.07 | 1 | 數位教育科成功國小 參與學校 |  |
| 三、建置教學團隊建立網路社群平台 | 配合機器人教學研習，建置與經營專屬網路社群平台，提供訊息交流分享機制，觀摩與分享各校教學成果。 | 98.10 | 1 | 數位教育科成功國小 參與學校 |  |
| 四、參與相關機器人競賽活動 | 藉由參與「電腦及科技應用」為基礎的「機器人大賽」，拓展中小學生對電腦應用的視野，進而提昇整個基礎的科學與科技教育，強化中小學生未來的競爭力。 | 98.06 99.07 | 2 | 成功國小 參與學校 |  |
| 五、參與機器人融入學設計競賽活動 | 藉由教師編寫機器人融入教學教案，拓展中小學生對機器人應用的視野，進而提昇教育成效，分享教學成果。 | 98.06 99.07 | 2 | 龜山國中 成功國小 參與學校 |  |
| 六、辦理機器人教學研討會活動 | 辦理教學成果發表研討會，邀請各校與各縣市參與發表活動。 | 99.04 | 1 | 數位教育科成功國小 參與學校 |  |

柒、經費來源：教育部相關經費補助。

捌、獎勵：承辦本案之相關人員依據「桃園縣國民中小學教職員獎勵標準」給予敘獎。

玖、本計畫經呈核准後公佈實施，修正時亦同。

附件六

桃園縣97年資訊融入教學學習社群教師團隊績優團隊競賽評選

暨頒獎典禮成果發表會實施計畫

壹、依據：

一、桃園縣98年度資訊教育細部計畫。

二、依據桃園縣資訊教育白皮書規劃辦理。

貳、目的：

- 瞭解本縣資訊教師團隊執行之成效，以落實「教學融入資訊」之目標。

- 甄選優質團隊建立全國第一團隊之形象，展現本縣資訊教育豐碩成果。

- 獎勵優質團隊教師，促進教師專業成長動力，擴展創新教學資源，創造多元化學習環境。

- 提供豐富且創新的教材豐富教學網站資源，以建立溝通及資訊分享之管道。

參、主辦單位：桃園縣政府教育處

承辦單位：興國國小

肆、參加對象：97年度獲補助資訊融入教學學習社群教師團隊共52隊（含跨國團隊、自由軟體推廣團隊）。

肆、評選方式：

一、第一階段初選：97年度獲補助之資訊教師團隊共52隊，全部皆需檢送執行成果歷程檔案及上傳記錄等進行初選，預計錄取20隊甲等以上團隊及佳作若干隊。

二、第二階段訪視：通過初選之20個甲等以上團隊，由評選委員分批至各團隊學校進行實地訪視。

三、第三階段決選：錄取20隊之獎勵方式如下

（一）特優：取5隊各獲獎金15000元，團隊主持人嘉獎貳次，團隊教師各敘嘉獎乙次。

（二）優等：取5隊各獲獎金10000元，團隊主持人嘉獎貳次，團隊教師各敘嘉獎乙次。

（三）甲等：取10隊各獲獎金5000元，團隊主持人嘉獎乙次，團隊教師各獲獎狀乙幀。

（四）佳作：取若干名團隊，團隊教師各獲獎狀乙幀。(視實際送件情形，獎項得從缺）

(視實際送件情形，獎項得從缺）

四、時程：

（一）送件時間：98年5月27日-6月8日前每日上午9點至下午4點止。
       送件內容：相關執行成果歷程檔案（教學活動設計、教具製作的應用、學生作品、

教師之創意教學展示活動紀錄、多媒體教學媒材...等），電子檔請先

行上傳到桃園縣資訊教育成果網http://rd.tyc.edu.tw/及教育部數位內容交換分享平台，上傳時請註明學校及團隊名稱）

收件方式：歷程檔案相關資料(含電子檔)請逕送興國國小教務處（中壢市元化路二

段62號，4258158分機21）。
（二）入圍訪視團隊，公佈於桃園縣教育處網頁。
      （http://www.tyc.edu.tw）。
（三）實地訪視：評選委員將於98年6月15日-6月19日間實地到校進行訪視（各校訪視

時間將另行通知）。
（四）決選結果：公告於教育處首頁,績優團隊成果發表會（預訂為97年7月1日）於興國國小                    數位學習中心舉行並實況轉播供教師線上研習,績優團隊每隊至少二人參加。當天發表團隊為本次獲選特優之團隊。

伍、評選說明：

- 由教育處遴聘相關專業人員組成評選委員。

- 評選委員針對各團隊執行成效及內容之書面資料進行第一階段初選。

- 評選委員赴初選入圍教師團隊學校，進行實地訪視設備應用成效及教學成果。

四、評選重點：

（一）團隊是否依送審計畫完成教學與研究歷程？

（二）是否妥善運用經費並善加使用資訊科技設備於課程發展與教學？

（三）數位成果教材及資源是否上傳本縣資訊教育成果網及教育部教學資源網等網站？

（四）成果資料的完整性與是否可達資源分享之功能？

（五）團隊是否具有後續發展價值與意願？

陸、優勝團隊表揚方式

- 評選結果由教育處網路中心彙整，簽陳核定後公告結果，並於教育處網頁公布。

- 獲得優等以上績優團隊有義務應聘擔任教育處相關分享活動講師。

柒、經費需求及概算：相關費用經奉核後由縣府支應。

捌、其他：

- 凡獲獎作品之教材著作財產權屬桃園縣政府教育處及原著學校作者共同所有，本局擁有複製、公佈、發行之權利，得獎者應予配合。

- 獲獎教材若違反智慧財產權者，將被取消資格並追回所有獎項。

- 上傳檔案之步驟說明：進入桃園縣資訊教育成果網—註冊成為會員（註冊及操作上之問題請至常見問題區瀏覽）--登入—計畫成果—專案類別—97年度資訊融入教學學習社群教師團隊—上傳資料（請註明學校、團隊名稱）。

玖、本計畫經縣府核定後實施，修正時亦同。

拾、 經費來源：教育部補助

拾壹、獎勵：承辦本案之相關人員依據「桃園縣國民中小學教職員獎勵標準」給予敘獎。

拾貳、本計畫經呈核准後公佈實施，修正時亦同。