桃園縣98年度辦理「精進教學」漢光盃語文競賽實施計畫

一、依據：

（一）教育部補助辦理精進教學要點。

（二）桃園縣98年度辦理精進教學計畫。

二、目的：

（一）建構學生表達自信與興趣之平台，達成正向的學習目標。

（二）透過個別化評量與分析之建置，協助學生找到學習的方向，提高語文學習成效。

（三）提供分數以外的成果，協助弱勢學生找到學習應加強的方向。

三、活動名稱：桃園縣漢光盃語文競賽

四、辦理日期：98年11月28日(星期六)

五、辦理單位：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：桃園縣政府教育處

（三）承辦單位：桃園縣五權國小

（四）協辦單位：財團法人漢光教育基金會、財團法人中華民國電腦技能基金會

六、競賽考場：桃園縣大園鄉大園國民中學

七、參加對象：本縣國中、小之在籍學生

八、組別：國小組—五、六年級學生

國中組—國中ㄧ、二年級學生

九、報名方式：

（一）由各校自行推派代表參賽，各校可推派名額如下表所示。各校應以清寒或教育資源不足學生為優先，透過競賽網站進行線上報名。

線上報名網址：http://www.ezwriting.com.tw/hc/stexam.html

| 組別 | 學校規模（全校班級數） | 可推派人數 |
| --- | --- | --- |
| 國小組 | 24班以下 | 2人 |
|  | 25~48班 | 3人 |
|  | 49班以上 | 4人 |
| 國中組 | 24班以下 | 6人 |
|  | 25~48班 | 8人 |
|  | 49班以上 | 10人 |

（二）報名日期：98年10月26日至98年11月13日止。

（三）報名截止後，主辦單位將於一週內寄送參加證至各校，由學校轉交參加者。

十、競賽方式：

（一）競賽內容包括語文知識及寫作，採現場競賽方式，語文知識測驗為畫卡作答，寫作為現場手寫形式。

（二）日期及時間：中華民國98年11月28日下午1時30分至3時30分止。參賽者可於30分鐘前開始查看場地及進場準備。

（三）參賽者應攜帶准考證及健保卡，以供查驗身分。

（四）作文題目於競賽開始時現場公佈。

（五）參加者一律使用主辦單位所提供之稿紙撰寫，書寫用筆由參賽者自備(一律使用2B鉛筆與黑色原子筆)，不得攜帶字典或工具書。

（六）參賽作品將由主辦單位邀請學者專家進行評分，並針對每一篇文章給予詳細批閱，同時每位參加者皆可獲得個人化的競賽報告書，讓學生得到更多分數以外的收穫，同時協助他們找到學習的弱點及改進方向。

（七）排名成績計算方式為語文能力測驗40%，寫作能力測驗60%。

（八）得獎學生作品將置於活動網站上，供所有人觀摩。

活動網站：http://www.ezwriting.com.tw/hc/stexam.html

十一、獎勵：

（一）成績優良學生除可獲縣府頒發獎狀乙幀外，尚可獲得由協辦單位提供之以下獎勵：

| 國中組 | 獎項 | 數量 | 國小組 | 獎項 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一名 | 華碩EeePC | 1 | 第一名 | 華碩EeePC | 1 |
| 第二名 | 禮券1,500元 | 1 | 第二名 | 禮券1,500元 | 1 |
| 第三名 | 禮券1,200元 | 1 | 第三名 | 禮券1,200元 | 1 |
| 第四名 | 禮券1,000元 | 1 | 第四名 | 禮券1,000元 | 1 |
| 第五名 | 禮券800元 | 1 | 第五名 | 禮券800元 | 1 |
| 優選 | 禮券500元 | 5 | 優選 | 禮券500元 | 5 |
| 佳作 | 禮券300元 | 20 | 佳作 | 禮券300元 | 20 |

（三）承辦本計畫工作認真人員及獲獎學生之指導老師，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園縣政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲基準」、「桃園縣立各級學校教職員獎懲要點」規定辦理敘獎。

十二、實施期程：詳見業務分工表，如附表一。

十三、經費來源：相關活動經費由漢光教育基金會及電腦技能基金會贊助，承辦單位協助活動業務經費由「縣府精進教學補助計畫」專款項下支應。

十四、本計畫陳  縣府核准後實施，修正亦同。

附表一：

| 「98年度漢光盃語文競賽」 承辦單位業務分工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 專案時程 |  | 負責單位 | 附註說明 |  |
|  | 起始日 | 完成日 |  |  |  |
| 報名階段 |  |  |  |  |  |
| 發文各校 | 10月中 | 10月中 | 教育處 |  |  |
| 接受報名 | 10/26 | 11/13 | 基金會 |  |  |
| 彙整名單 | 11/16 | 11/16 | 基金會 |  |  |
| 准考證寄送 | 11/18 | 11/18 | 基金會 |  |  |
| 競賽階段 |  |  |  |  |  |
| 命題與試務品、場佈品準備 | 11/19 | 11/25 | 基金會 |  |  |
| 場地佈置 | 11/27 | 11/28 | 承辦學校 |  |  |
| 比賽辦理 | 11/28 | 11/28 | 基金會 |  |  |
| 後續處理 |  |  |  |  |  |
| 賽後批閱、處理 | 11/30 | 12/25 | 基金會 |  |  |
| 報告書製作 | 12/22 | 12/25 | 基金會 |  |  |
| 得獎名單公告 | 12/30 | 12/30 | 基金會 |  |  |
| 獎狀製作 | 12/30 | 12/30 | 教育處 |  |  |
| 獎品準備 | 12/30 | 12/30 | 基金會 |  |  |
| 頒獎 |  |  |  |  |  |
| 獎品及報告書發送 | 12/30 | 12/30 | 承辦學校 |  |  |
| 活動成果製作 | 12/30 | 12/30 | 基金會 |  |  |